SPRINT RETROSPECTIVE · SPRINT 1

SIGMA · Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial

Acta de la retrospectiva del equipo · 15 de septiembre de 2026 · Sprint 1 «Fundaciones» (02-09-2026 al 15-09-2026)

| Evento | Sprint Retrospective (Guía Scrum 2020): inspección de cómo fue el Sprint en personas, interacciones, procesos, herramientas y Definition of Done; acuerdo de mejoras |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 · Fundaciones · del 02-09-2026 al 15-09-2026 |
| Fecha y duración | 15-09-2026 · 17:45 a 19:00 (1,25 h; timebox máximo 3 h para un Sprint de dos semanas) |
| Participantes | Solo el Scrum Team: Catalina Pescio (Product Owner), Emilio Fuentes (Scrum Master), Bryan Chávez (Developer) |
| Facilita | Emilio Fuentes |
| Formato | Qué salió bien · Qué no salió bien · Qué vamos a cambiar (con dueño y fecha) · Seguimiento de acuerdos anteriores |
| Registra el acta | Emilio Fuentes |

# 1. Contexto

Es la primera retrospectiva del proyecto. Horas antes, en la Sprint Review, el cliente pidió concentrar los primeros Sprints en la web y entregar la app móvil completa en el Sprint 6. La retrospectiva revisó cómo trabajó el equipo durante el Sprint y qué implica ese cambio en la forma de organizarse.

# 2. Datos del Sprint

| Comprometido | 17 historias · 81 puntos |
| --- | --- |
| Construido | 0 historias en revisión · 0 bloqueada (SMTP) |
| Terminado según la Definition of Done | 0 historias: falta la sesión de pruebas de navegación del Product Owner (impedimento n.º 5) |
| Pruebas ejecutadas | 46 casos de aceptación · 46 cumplen |
| Impedimentos abiertos | 5 (SMTP, almacenamiento de archivos, repositorio git, clave de Google Maps, recorrido en navegador) |

# Comentarios y feedback del cliente

Lo que dijeron los stakeholders de Hamburgo S.A. en la Sprint Review de este Sprint, y qué hace el equipo con cada comentario.

| Comentario del cliente | Qué hace el equipo |
| --- | --- |
| Lo primero que necesitan es la configuración base desde la web: plantas, áreas, usuarios, perfiles, activos, repuestos y planes. | Los Sprints 1 a 5 se concentran en la web (acuerdo A1). |
| Un inicio de sesión en la app en el Sprint 1 no genera impacto: el técnico entra cuando hay órdenes, pautas y equipos configurados. | Las tareas Móvil se reprograman al Sprint 6; lo que se adelante de la app es MVP interno (A1). |
| Piden la aplicación móvil completa en un Sprint dedicado, al final, sobre datos reales de la planta. | La app se entrega en el Sprint 6 y se refina su alcance antes del Planning 6 (A4). |
| El alcance funcional de la app no cambia: lo que se pide es el orden de entrega. | El lado servidor de la app se sigue construyendo en cada Sprint (A2). |

# 3. Qué salió bien

Se construyeron 16 de las 17 historias, y la única que no cerró fue por infraestructura ajena al código.

El patrón «la seguridad es por datos»: registrar una pantalla es un INSERT en Menus, no código. Evitó repetir la validación de permisos en cada página y va a servir para todo el proyecto.

Los patrones ASP del grupo (PATRONES/ASP) hicieron que el código de los dos desarrolladores se vea igual; las revisiones cruzadas fueron rápidas.

El Daily Scrum se sostuvo todos los días hábiles y quedó en la bitácora; los impedimentos se registraron el mismo día.

La automatización de pruebas de aceptación (Selenium + Swagger) dejó evidencia por criterio y encontró defectos reales antes de la Review (por ejemplo, la cuenta deshabilitada que entraba igual).

# 4. Qué no salió bien

Plataforma partida: cada historia «Web y App» llevaba tareas de las dos plataformas, y las de tipo Móvil quedaron todas sin hacer (7 tareas). El equipo estaba entregando login y permisos en la web mientras la app no tenía todavía nada que mostrar; una app con login y sin datos no le sirve a nadie en la planta. La Review lo confirmó con el cliente.

Ninguna historia llegó a «Terminada» según la Definition of Done: el recorrido en navegador con el Product Owner se dejó para el final y no alcanzó.

El reparto por tipo de tarea (uno hace la base, otro la web) hizo que dos personas tocaran el mismo .sql y el mismo módulo; hubo retrabajo al integrar.

Dependencias externas sin dueño claro hasta la segunda semana: SMTP y almacenamiento de archivos se detectaron el 30-08 y no avanzaron durante el Sprint. Mantener esos temas abiertos en cada sprint web distrae del incremento; conviene tratarlos juntos.

El proyecto no estuvo en git durante el Sprint: sin diff no hubo revisión de código formal (criterio 9 de la DoD).

# 5. Qué vamos a cambiar · acuerdos

Cada acuerdo tiene un dueño y una fecha; se revisan en la próxima retrospectiva.

| N.º | Acuerdo | Dueño | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Entregables enfocados a la web en los Sprints 1 a 5 y la app móvil completa en el Sprint 6, como pidió el cliente. Las tareas Móvil de las historias «Web y App» se reprograman al Sprint 6; lo que se adelante de la app es MVP interno y no se marca como entregado. | Catalina Pescio (Product Backlog) / Emilio Fuentes (Sprint Backlogs) | 16-09-2026 |
| A2 | El lado servidor de la app (API, sábana de sincronización, colas por uuid) se sigue construyendo en el Sprint que corresponde a cada historia: es base de la web y de la app y evita que el Sprint 6 arranque de cero. | Bryan Chávez | Cada Sprint |
| A3 | Sesión de recorrido en navegador con el Product Owner en la primera semana de cada Sprint sobre lo construido en el anterior, para que «En revisión» pase a «Terminada» dentro del Sprint siguiente y no se acumule. | Catalina Pescio | Desde el Sprint 2 |
| A4 | Refinar el Sprint 6 antes de su Planning: la app primero; SIGMA AI, dashboard e importación se priorizan contra ella y lo que no quepa se propone al cliente para el Cierre. | Catalina Pescio | Antes del Sprint Planning 6 |
| A5 | La infraestructura y los servicios externos (SMTP, almacenamiento de archivos, clave de Google Maps, push, HTTPS de la API) se concentran en el Sprint 6 con dueño por tarea (T-6301 a T-6305) y no se reparten por los sprints web; mientras tanto, cada pantalla que depende de ellos avisa y no falla. | Emilio Fuentes (SMTP, push) / Bryan Chávez (almacenamiento, Maps, HTTPS) | Semana 1 del Sprint 6 |
| A6 | Repositorio git con una rama por integrante y revisión por diff antes de dar una historia por terminada. | Emilio Fuentes | Sprint 2 |
| A7 | Evaluar en la retrospectiva del Sprint 3 el reparto por historia completa (dueño único por HU y verificación cruzada) para reducir los conflictos de integración. | Equipo Scrum | Retrospectiva 3 |

# 6. Ajustes a la Definition of Done

Se agrega explícitamente: «las tareas de tipo Móvil de una historia se consideran fuera de la DoD de los Sprints 1 a 5; una historia Web y App se da por terminada en su Sprint con su parte web, y su parte móvil se termina en el Sprint 6».

Un criterio que dependa de un servicio externo todavía no provisto (correo, archivos, mapas, push) no bloquea la historia en los Sprints 1 a 5: la historia se da por construida con el aviso en pantalla y ese criterio se verifica en el Sprint 6, cuando el servicio exista.

El criterio 9 (revisión de código) se cumple por diff en git desde el Sprint 2 (acuerdo A6).

# 7. Seguimiento de acuerdos anteriores

No aplica: es la primera retrospectiva del proyecto.

# 8. Cierre

El equipo valora el cambio pedido por el cliente como una mejora del valor entregado por Sprint: cada incremento web se puede usar de inmediato para configurar la planta, y la app llega cuando tiene datos reales sobre los que trabajar. El riesgo que se asume es la carga del Sprint 6, que queda anotado en la Review y en el acuerdo A4.

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Catalina Pescio | Product Owner |  |
| Emilio Fuentes | Scrum Master |  |
| Bryan Chávez | Developer |  |