SPRINT RETROSPECTIVE · SPRINT 2

SIGMA · Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial

Acta de la retrospectiva del equipo · 29 de septiembre de 2026 · Sprint 2 «Activos» (16-09-2026 al 29-09-2026)

Borrador preparado el 27-09-2026. Los datos y el seguimiento de acuerdos salen de los registros del proyecto; lo que el equipo conversa se completa en la reunión (cursiva ámbar).

| Evento | Sprint Retrospective (Guía Scrum 2020) |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 · Activos · del 16-09-2026 al 29-09-2026 |
| Fecha y duración | 29-09-2026 · [hora] (timebox máximo 3 h para un Sprint de dos semanas) |
| Participantes | Scrum Team: Catalina Pescio (Product Owner), Emilio Fuentes (Scrum Master), Bryan Chávez (Developer) |
| Facilita | Emilio Fuentes |
| Formato | Seguimiento de acuerdos anteriores · Qué salió bien · Qué no salió bien · Qué vamos a cambiar (con dueño y fecha) |

# 1. Datos del Sprint

| Comprometido | 22 historias · 109 puntos |
| --- | --- |
| Terminado | 18 historias · 83 puntos, validadas por la Product Owner |
| Movido al Sprint 6 | 4 historias de la app · 54 tareas Móvil |
| Tareas terminadas por persona | Emilio Fuentes 96 · Bryan Chávez 60 · Catalina Pescio 40 |
| Horas | 95.5 estimadas / 54.2 reales registradas en las tareas terminadas |
| Pruebas | 47 casos de aceptación · 45 cumplen · los 2 restantes son de la app sin conexión (Sprint 6) |

# 2. Seguimiento de los acuerdos de la Retrospectiva 1

| N.º | Acuerdo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Web en los Sprints 1–5 y app móvil completa en el Sprint 6 | Cumplido | Tareas Móvil reprogramadas el 16-09-2026; en el Sprint 2 se movieron 4 historias de la app. |
| A2 | Construir el lado servidor de la app en el Sprint de cada historia | Cumplido | Sincronización y endpoints de lectura de medidor y medición construidos en el servidor. |
| A3 | Recorrido con la PO para pasar de «En revisión» a «Terminada» | Cumplido | Historias del Sprint 1 y del Sprint 2 validadas. |
| A4 | Refinar el Sprint 6 antes de su Planning | Pendiente | Vence antes del Sprint Planning 6. |
| A5 | Infraestructura y servicios externos en el Sprint 6 (T-6301 a T-6305) | Pendiente | Vence en la semana 1 del Sprint 6. |
| A6 | Repositorio git con una rama por integrante | Cumplido | Ramas BryanChavez, EmilioFuentes y CatalinaPescio en GitHub; master se avanza desde BryanChavez. |
| A7 | Evaluar el reparto por historia completa | Pendiente | Previsto para la Retrospectiva 3. |

# Comentarios y feedback del cliente

Lo que dijeron los stakeholders de Hamburgo S.A. en la Sprint Review de este Sprint, y qué hace el equipo con cada comentario.

[Completar con lo que digan Rodrigo Quezada y Marcela Aravena en la Sprint Review del 29-09-2026, y qué hará el equipo con cada comentario]

| Comentario del cliente | Qué hace el equipo |
| --- | --- |

# 3. Qué salió bien

[Completar en la reunión]

# 4. Qué no salió bien

[Completar en la reunión]

# 5. Qué vamos a cambiar · acuerdos

| N.º | Acuerdo | Dueño | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| A8 | [Completar] |  |  |
| A9 |  |  |  |

# 6. Ajustes a la Definition of Done

[Si los hay]

# 7. Cierre

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Catalina Pescio | Product Owner |  |
| Emilio Fuentes | Scrum Master |  |
| Bryan Chávez | Developer |  |