SPRINT REVIEW · SPRINT 1

SIGMA · Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial

Acta de la revisión del incremento con el cliente · 15 de septiembre de 2026 · Sprint 1 «Fundaciones» (02-09-2026 al 15-09-2026)

| Evento | Sprint Review (Guía Scrum 2020): inspección del Incremento y adaptación del Product Backlog |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 · Fundaciones · del 02-09-2026 al 15-09-2026 · 17 historias · 81 puntos comprometidos |
| Fecha y duración | 15-09-2026 · 16:00 a 17:30 (1,5 h; timebox máximo 4 h para un Sprint de dos semanas) |
| Lugar | Sala de reuniones de Hamburgo S.A., Planta Renca · videollamada para el equipo |
| Facilita | Emilio Fuentes (Scrum Master) |
| Presenta el incremento | Bryan Chávez y Emilio Fuentes (Developers) |
| Registra el acta | Emilio Fuentes |
| Producto | SIGMA · cliente piloto Hamburgo S.A. |

# 1. Asistentes

| Nombre | Rol | Organización |
| --- | --- | --- |
| Catalina Pescio | Product Owner | Código Creativo |
| Emilio Fuentes | Scrum Master | Código Creativo |
| Bryan Chávez | Developer | Código Creativo |
| Rodrigo Quezada | Jefe de Mantenimiento · Planta Renca (stakeholder) | Hamburgo S.A. |
| Marcela Aravena | Administradora del sistema en el cliente (stakeholder) | Hamburgo S.A. |

# 2. Objetivo del Sprint

«Fundaciones»: que cada persona entre a SIGMA y vea únicamente lo que le corresponde, en el cliente que le corresponde; que exista la estructura organizacional del cliente (plantas, áreas, centros de costo, grupos y especialidades) y los catálogos del sistema sobre los que se apoya todo lo demás.

# 3. Incremento presentado

Se demostró en el sitio web de SIGMA (Intranet) el trabajo de las 17 historias comprometidas. El estado que se muestra es el del Sprint Backlog al cierre del Sprint; «En revisión» significa construida, compilada y recorrida, pendiente de que el Product Owner dé por cumplidos los criterios de aceptación tras las pruebas de navegación.

| HU | Historia | Plataforma | Pts | Estado al cierre | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | Web y App | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | Web y App | 3 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | Web y App | 3 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-004 | Recuperar mi contraseña | Web y App | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | Web y App | 3 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Web y App | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-011 | Administrar las plantas del cliente | Web | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-012 | Administrar las áreas de una planta | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-013 | Administrar centros de costo | Web | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-014 | Administrar usuarios del cliente | Web | 8 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | Web | 8 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-016 | Administrar grupos de trabajo | Web | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | Web | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | Web | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | Web | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |

Resumen: 0 historias construidas y presentadas (0 puntos); 0 bloqueada —  — por el servidor SMTP (impedimento n.º 1 del registro), no por código. El informe de pruebas del Sprint 1 ejercitó 46 casos de aceptación, de los que 46 cumplen; los que no cumplen dependen del SMTP.

## 3.1 Lo que se demostró

Ingreso con correo y contraseña, bloqueo por intentos fallidos, selección de cliente cuando la persona pertenece a más de uno, cierre de sesión y expiración por inactividad (HU-001, HU-002, HU-003).

Los menús y las acciones que ve cada perfil salen de la base de datos y se validan también en el servidor (HU-006); permisos puntuales por usuario con vigencia y ámbito (HU-007).

Maestro de clientes de la plataforma, usuarios del cliente, perfiles con su matriz de permisos, plantas, áreas en jerarquía, centros de costo, grupos de trabajo y especialidades con certificaciones (HU-010 a HU-017).

Consulta de catálogos del sistema y catálogos ampliables por cliente (HU-020, HU-021); edición del propio perfil (HU-005).

Recuperación de contraseña: el token se emite y la pantalla de restablecimiento funciona; el correo no sale porque el SMTP no está configurado (HU-004).

## 3.2 Lo que NO se entregó y por qué

HU-004 Recuperar mi contraseña: bloqueada por infraestructura (SMTP). El código está terminado; se cierra cuando Hamburgo entregue host, puerto, usuario y clave del servidor de correo.

Las tareas de tipo Móvil de las historias «Web y App» del Sprint 1 (7 tareas, 3,75 h) no se abordaron: el equipo priorizó la web. Esto es justamente lo que se conversó en el punto 4.

# 4. Retroalimentación de los stakeholders

Rodrigo Quezada (Jefe de Mantenimiento) y Marcela Aravena (Administradora) revisaron el incremento y plantearon lo siguiente:

Lo que Hamburgo necesita primero es la configuración base: cargar sus plantas, áreas, usuarios, perfiles, activos, repuestos y planes desde la web. Sin esa base cargada, la app en manos de los técnicos no tendría nada que mostrar ni contra qué registrar.

Un inicio de sesión en la app en el Sprint 1 no genera impacto en el negocio: quien entra a la app es el técnico, y el técnico entra cuando hay órdenes, pautas y equipos configurados. Prefieren un incremento web completo y usable cada Sprint antes que dos incrementos parciales (web + app) por Sprint.

Piden que la aplicación móvil se entregue completa en un Sprint dedicado, al final, cuando los planificadores y el administrador ya hayan configurado el sistema, para que la puesta en marcha con los técnicos se haga sobre datos reales de la planta.

Confirman que el alcance funcional de la app no cambia: lo que se pide es el orden de entrega, no quitar funcionalidad.

El Product Owner recogió el planteamiento como una solicitud de cambio de alcance en el orden del Product Backlog, no en su contenido.

# 5. Decisiones: adaptación del Product Backlog

Conforme a la Guía Scrum, el Product Owner es responsable del orden del Product Backlog y lo adapta a partir de lo inspeccionado en la Sprint Review. Catalina Pescio aceptó la solicitud del cliente y tomó las siguientes decisiones, que quedan reflejadas en SIGMA_Product_Backlog_por_Sprint.xlsx, en los Sprint Backlogs y en el Burndown:

Decisión 1 — La aplicación móvil se entrega en el Sprint 6. Las 22 historias de plataforma «App» que estaban repartidas entre los Sprints 2 y 5 (154 puntos) pasan al Sprint 6, con sus criterios de aceptación y sus tareas. El Sprint 6 se renombra «App móvil, inteligencia y cierre».

Decisión 2 — Las historias «Web y App» se quedan en su Sprint con su parte web y sus puntos; solo sus tareas de tipo Móvil se reprograman al Sprint 6 (304 tareas en total entre los Sprints 1 y 5, incluidas las de las historias App). En el Sprint 6 esas historias figuran con 0 puntos y la nota «solo la parte móvil», para no contar dos veces.

Decisión 3 — Los Sprints 2 a 5 concentran su objetivo en la web: Activos; Recursos y recurrencia; Trabajo planificado; Ejecución (órdenes, fallas, bitácora y evidencias desde la web). Lo que ya se construyó del lado servidor para la app (API y sincronización) se conserva: es lo que la app va a consumir en el Sprint 6.

Decisión 4 — Lo que el equipo adelante de la app antes del Sprint 6 se considera un MVP interno: no se marca como entregado en los Sprint Backlogs ni se demuestra al cliente hasta el Sprint 6.

Decisión 5 — Toda la infraestructura y los servicios externos se concentran también en el Sprint 6 y los provee Código Creativo: servidor SMTP (impedimento n.º 1), API de almacenamiento de archivos (impedimento n.º 2), restricción de la clave de Google Maps (impedimento n.º 4), notificaciones push (Firebase) y la publicación de la API con HTTPS para el ingreso desde la app. Hasta entonces las pantallas que dependen de esos servicios avisan y no fallan; HU-004 queda construida y en revisión, y el criterio del correo se verifica en el Sprint 6 (tareas T-6301 a T-6305).

## 5.1 Historias reprogramadas al Sprint 6

| Sprint original | HU | Historia | Épica | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | 13 |
| Sprint 2 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | 3 |
| Sprint 2 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | 5 |
| Sprint 2 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | 5 |
| Sprint 3 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | 13 |
| Sprint 4 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | 13 |
| Sprint 4 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | 5 |
| Sprint 4 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | 8 |
| Sprint 4 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | 8 |
| Sprint 4 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | 5 |
| Sprint 5 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | 13 |
| Sprint 5 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | 13 |
| Sprint 5 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | 5 |
| Sprint 5 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | 3 |
| Sprint 5 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | 5 |
| Sprint 5 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | 3 |
| Sprint 5 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | 5 |
| Sprint 5 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | 5 |
| Sprint 5 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | 8 |
| Sprint 5 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | 8 |
| Sprint 5 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | 3 |
| Sprint 5 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | 5 |

## 5.2 Puntos comprometidos por Sprint después del cambio

| Sprint | Puntos antes | Puntos después | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 81 | 81 | 0 |
| Sprint 2 | 109 | 83 | -26 |
| Sprint 3 | 152 | 139 | -13 |
| Sprint 4 | 148 | 109 | -39 |
| Sprint 5 | 148 | 72 | -76 |
| Sprint 6 | 147 | 301 | 154 |
| Total | 785 | 785 | 0 |

# 6. Riesgos e impedimentos identificados

Carga del Sprint 6: queda con 301 puntos, más del doble de lo comprometido en cualquier Sprint anterior y por sobre la capacidad demostrada del equipo. El equipo lo advirtió en la reunión. El Product Owner refinará el Sprint 6 antes del Sprint Planning 6: la app móvil es lo que el cliente pidió para ese Sprint; SIGMA AI, dashboard e importación deberán priorizarse contra ella y, si no caben, pasar al periodo de Cierre o a una segunda entrega acordada con Hamburgo.

SMTP, almacenamiento de archivos y clave de Google Maps (impedimentos n.º 1, 2 y 4) pasan a «en gestión» con fecha Sprint 6 (Decisión 5). El riesgo es que se dejen para el último día: son prerrequisito de la app, así que se abordan en la primera semana del Sprint 6.

Las pruebas de navegación del Product Owner (impedimento n.º 5) son lo que separa «En revisión» de «Terminada»; se acordó una sesión de recorrido en la primera semana del Sprint 2.

# 7. Próximos pasos

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Actualizar el Product Backlog y los Sprint Backlogs con el cambio de alcance (Decisiones 1 a 4) y el Burndown con los puntos comprometidos. | Catalina Pescio / Emilio Fuentes | 16-09-2026 |
| Sprint Planning 2 con el objetivo «Activos» concentrado en la web. | Equipo Scrum | 16-09-2026 |
| Sesión de recorrido en navegador de las 16 historias en revisión del Sprint 1. | Catalina Pescio con Bryan y Emilio | Semana 1 del Sprint 2 |
| Infraestructura y servicios externos (SMTP, almacenamiento, Google Maps, push, HTTPS): planificados como tareas T-6301 a T-6305 del Sprint 6. | Código Creativo (Emilio Fuentes / Bryan Chávez) | Semana 1 del Sprint 6 |
| Refinar el Sprint 6 (app móvil primero) y proponer al cliente qué pasa al Cierre. | Catalina Pescio | Antes del Sprint Planning 6 |

# 8. Conformidad

El Product Owner acepta el incremento del Sprint 1 en calidad de «construido, pendiente de pruebas de aceptación» y registra el cambio de alcance solicitado por Hamburgo S.A. Los stakeholders confirman que el orden de entrega acordado —web en los Sprints 1 a 5, app móvil en el Sprint 6— responde a su necesidad de configurar el sistema antes de ponerlo en manos de los técnicos.

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Catalina Pescio | Product Owner |  |
| Emilio Fuentes | Scrum Master |  |
| Bryan Chávez | Developer |  |
| Rodrigo Quezada | Jefe de Mantenimiento · Planta Renca (stakeholder) |  |
| Marcela Aravena | Administradora del sistema en el cliente (stakeholder) |  |