## Resumen
SIGMA · Pendientes por sprint
Tareas que no están Terminada ni Descartada. Lo que un sprint movió al Sprint 6 se cuenta UNA vez, en el Sprint 6.
Fuente: Fase 2/Sprint Backlogs/SIGMA_Sprint_Backlog_S1..S6.xlsx, hoja Tareas. Generado el 27-09-2026.
Sprint | Tareas del sprint | Terminadas | Pendientes | Horas pendientes | Historias con pendientes | De ellas, movidas de sprints anteriores
Sprint 1 | 251 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 252 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 | 336 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 4 | 274 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 5 | 384 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 6 | 514 | 0 | 509 | 405.5 | 70 | 310
Total
Cómo leerlo
· Los Sprints 1, 2 y 3 están cerrados: lo que queda son validaciones con la Product Owner, no construcción.
· El Sprint 4 arrastra 94 tareas, con 10 bloqueadas por HU-082, HU-091, HU-093 y HU-097 (checklist dinámico).
· El Sprint 5 arrastra 71 tareas de web: servicios de la OT, impresión, bitácora, evidencias y accesibilidad.
· El Sprint 6 concentra 504 tareas, de las cuales 283 vienen movidas: es la app móvil completa más SIGMA AI e indicadores.
· Las horas son las estimadas en el Sprint Backlog, no horas reales.

## Pendientes
Sprint | Tarea | HU | Historia de usuario | Épica | Sprint de la HU | Plataforma | Tarea técnica | Tipo | Horas | Responsable | Estado | Movida de un sprint anterior | Acuerdo con el equipo | Nuevo responsable
Sprint 6 | T-1009 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | EP-01 | Sprint 1 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-6305 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | EP-01 | Sprint 1 | Web y App | Infraestructura: publicar la API en el dominio definitivo con HTTPS (certificado, JWT_ISSUER/AUDIENCE) para que la app entre desde fuera de la red del equipo. | Infraestructura | 2 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-1049 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | EP-01 | Sprint 1 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-1110 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | EP-01 | Sprint 1 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-1907 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | EP-01 | Sprint 1 | Web y App | Pantalla de recuperacion en la app: el tecnico no tiene web donde pedirla. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-6301 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | EP-01 | Sprint 1 | Web y App | Infraestructura: configurar el servidor SMTP (host, puerto, usuario, clave) en Web.config y verificar el envío real del correo de recuperación. Impedimento n.º 1, reprogramado al Sprint 6 en la Sprint Review 1. | Infraestructura | 2 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-1231 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | EP-01 | Sprint 1 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-1020 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | EP-01 | Sprint 1 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-1905 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | EP-01 | Sprint 1 | Web y App | Navegacion Flutter construida desde GET /menus, no cableada en el codigo: un permiso revocado tiene que desaparecer sin publicar version. | Móvil | 1 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-6303 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | EP-02 | Sprint 1 | Web | Infraestructura: restringir la clave de Google Maps por referrer HTTP y APIs habilitadas en la consola de Google Cloud. Impedimento n.º 4. | Infraestructura | 1 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2056 | HU-037 | Consultar la ficha y el historial de un activo | EP-04 | Sprint 2 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2154 | HU-038 | Cambiar el estado de un activo indicando el motivo | EP-04 | Sprint 2 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2060 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | Modelo: revisar Activo_Medidor_Lectura — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2061 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | SP INS_ACTIVO_MEDIDOR_LECTURA: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2062 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | SP SEL_ACTIVO_MEDIDOR_LECTURA: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2063 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | SP UPD_ACTIVO_MEDIDOR_LECTURA: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2064 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | Datos de prueba en Activo_Medidor_Lectura para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2065 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | POST /api/activo-medidor-lecturas — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2066 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | GET /api/activo-medidor-lecturas/{id} y GET /api/activo-medidor-lecturas — detalle y listado. | API | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2067 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2070 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2071 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2072 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2073 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | Sprint 2 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2120 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | Modelo: revisar Activo_Medicion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2121 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | SP INS_ACTIVO_MEDICION: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2122 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | SP SEL_ACTIVO_MEDICION: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2123 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | SP UPD_ACTIVO_MEDICION: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2124 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | Datos de prueba en Activo_Medicion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2125 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | POST /api/activo-mediciones — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2126 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | GET /api/activo-mediciones/{id} y GET /api/activo-mediciones — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2127 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2130 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2131 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2132 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2133 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | Sprint 2 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3139 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | EP-06 | Sprint 3 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3082 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | EP-06 | Sprint 3 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3109 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | EP-06 | Sprint 3 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3901 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | EP-06 | Sprint 3 | Web y App | Ajuste de inventario desde la app: el bodeguero cuenta en el pasillo y corrige ahi mismo. | Móvil | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-6306 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | EP-06 | Sprint 3 | Web y App | Pantalla Flutter de existencias del repuesto por estante y lote (consume GET /escaneo con REP-<id> y la sábana de existencias), con el lote que vence antes destacado. | Móvil | 3 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3227 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | EP-07 | Sprint 3 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3902 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | EP-07 | Sprint 3 | Web y App | Consulta de permisos vigentes y por vencer en la app, para verificar en el frente de trabajo. | Móvil | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3934 | HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | EP-06 | Sprint 3 | Web y App | Pantalla Flutter de escaneo, usable con guantes y consumiendo GET /api/escaneo. | Móvil | 2 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-6304 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | EP-06 | Sprint 3 | Web y App | Infraestructura: proyecto Firebase Cloud Messaging, credenciales del servidor y registro de dispositivos para las notificaciones push de la app. | Infraestructura | 3 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4035 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | Modelo: revisar Checklist_Ejecucion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4036 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | SP SEL_CHECKLIST_EJECUCION: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4037 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | SP INS_CHECKLIST_EJECUCION: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4038 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | Datos de prueba en Checklist_Ejecucion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4039 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | GET /api/checklist-ejecuciones/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4040 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | POST /api/checklist-ejecuciones/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4041 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4043 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | Pantalla Flutter de ejecución de checklist, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4044 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4045 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4046 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4047 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4048 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4049 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | Sprint 4 | App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4237 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | Modelo: revisar Tarea_Ejecucion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4238 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | SP SEL_TAREA_EJECUCION: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4239 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | SP INS_TAREA_EJECUCION: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4240 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | Datos de prueba en Tarea_Ejecucion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4241 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | GET /api/tarea-ejecuciones/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4242 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | POST /api/tarea-ejecuciones/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4243 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4245 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | Pantalla Flutter de ejecución de tarea, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4246 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4247 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4248 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4249 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4250 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | Sprint 4 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4332 | HU-104 | Comentar una tarea | EP-11 | Sprint 4 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5011 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | EP-12 | Sprint 5 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5901 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | Web y App | Reasignacion de OT desde la app para el supervisor que esta en planta. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5090 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Asignacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5091 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | SP ORDEN_TRABAJO_TOMAR: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5092 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5093 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_TOMAR: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5094 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Asignacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5095 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | POST /api/orden-trabajos/{id}/tomar — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5096 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5098 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5099 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5100 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5101 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5016 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Paso — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5017 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_PASO: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5018 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | SP INS_ORDEN_TRABAJO_PASO: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5019 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Paso para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5020 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | GET /api/orden-trabajo-pasos/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5021 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | POST /api/orden-trabajo-pasos/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5022 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5024 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | Pantalla Flutter de ejecución de la orden, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5025 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5026 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5027 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5028 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5029 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5030 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | Sprint 5 | App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5138 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Mano_Obra — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5139 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | SP INS_ORDEN_TRABAJO_MANO_OBRA: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5140 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_MANO_OBRA: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5141 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | SP UPD_ORDEN_TRABAJO_MANO_OBRA: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5142 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Mano_Obra para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5143 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | POST /api/orden-trabajo-mano-obras — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5144 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | GET /api/orden-trabajo-mano-obras/{id} y GET /api/orden-trabajo-mano-obras — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5145 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5148 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5149 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5150 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5151 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5102 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Repuesto — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5103 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | SP INS_ORDEN_TRABAJO_REPUESTO: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5104 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_REPUESTO: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5105 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | SP UPD_ORDEN_TRABAJO_REPUESTO: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5106 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Repuesto para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5107 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | POST /api/orden-trabajo-repuestos — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5108 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | GET /api/orden-trabajo-repuestos/{id} y GET /api/orden-trabajo-repuestos — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5109 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5112 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5113 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5114 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5115 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5246 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | EP-12 | Sprint 5 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5116 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Modelo: revisar Orden_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5117 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | SP ORDEN_TRABAJO_FINALIZAR: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5118 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5119 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_FINALIZAR: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5120 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Orden_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5121 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | POST /api/orden-trabajos/{id}/finalizar — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5122 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5124 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5125 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5126 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5127 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5068 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Modelo: revisar Orden_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5069 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_BANDEJA: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5070 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Orden_Trabajo crezca. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5071 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Orden_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5072 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | GET /api/orden-trabajo-bandejas — consulta con filtros y paginación. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5073 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5075 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5076 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5077 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5078 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5175 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | EP-12 | Sprint 5 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5190 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | EP-12 | Sprint 5 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5194 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | Modelo: revisar Bitacora — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5195 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | SP INS_BITACORA: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5196 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | SP SEL_BITACORA: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5197 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | SP UPD_BITACORA: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5198 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Bitacora para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5199 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | POST /api/bitacoras — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5200 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | GET /api/bitacoras/{id} y GET /api/bitacoras — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5201 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5204 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5205 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5206 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5207 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5322 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | EP-13 | Sprint 5 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4138 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | Modelo: revisar Archivo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4139 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | SP SEL_ARCHIVO: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4140 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | SP INS_ARCHIVO: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4141 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | Datos de prueba en Archivo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4142 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | GET /api/archivos/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4143 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | POST /api/archivos/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4144 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4146 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | Pantalla Flutter de evidencia desde terreno, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4147 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4148 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4149 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4150 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4151 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-6302 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | Sprint 4 | App | Infraestructura: decidir el proveedor y levantar la API de almacenamiento de archivos (AlmacenamientoApiUrl); probar carga, descarga y antivirus. Impedimento n.º 2. | Infraestructura | 4 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4222 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | Modelo: revisar Archivo_Carga — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4223 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | SP SEL_ARCHIVO_CARGA: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4224 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | SP INS_ARCHIVO_CARGA: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4225 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | Datos de prueba en Archivo_Carga para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4226 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | GET /api/archivo-cargas/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4227 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | POST /api/archivo-cargas/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4228 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4230 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | Pantalla Flutter de carga con red intermitente, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4231 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4232 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4233 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4234 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4235 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4236 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | Sprint 4 | App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5257 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | EP-14 | Sprint 5 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-6203 | HU-144 | Revisar las detecciones del análisis visual | EP-14 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Analisis_Visual_Deteccion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6204 | HU-144 | Revisar las detecciones del análisis visual | EP-14 | Sprint 6 | Web | SP SEL_ANALISIS_VISUAL_DETECCION: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 1 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6205 | HU-144 | Revisar las detecciones del análisis visual | EP-14 | Sprint 6 | Web | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Analisis_Visual_Deteccion crezca. | Base de datos | 1 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6206 | HU-144 | Revisar las detecciones del análisis visual | EP-14 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Analisis_Visual_Deteccion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6209 | HU-144 | Revisar las detecciones del análisis visual | EP-14 | Sprint 6 | Web | Pantalla AnalisisVisualDeteccion.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 2.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6210 | HU-144 | Revisar las detecciones del análisis visual | EP-14 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6211 | HU-144 | Revisar las detecciones del análisis visual | EP-14 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6212 | HU-144 | Revisar las detecciones del análisis visual | EP-14 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6213 | HU-144 | Revisar las detecciones del análisis visual | EP-14 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-2035 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | SP SEL_SINCRONIZACION_BAJADA: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2037 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | Datos de prueba en Sincronizacion_Lote para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2038 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | GET /api/sincronizacion-bajadas/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2040 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2042 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | Pantalla Flutter de sincronización descendente, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2043 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2044 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2045 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2046 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2047 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2048 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | Sprint 2 | App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3002 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | SP SEL_SINCRONIZACION: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3003 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | SP INS_SINCRONIZACION: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3005 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | GET /api/sincronizaciones/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3006 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | POST /api/sincronizaciones/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3007 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3009 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | Pantalla Flutter de trabajo sin conexión, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3010 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3011 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3012 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3013 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3014 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-3015 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | Sprint 3 | App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5031 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | Modelo: CREAR la tabla Sincronizacion_Lote — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna sin_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5032 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | SP SEL_SINCRONIZACION_SUBIDA: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5033 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | SP INS_SINCRONIZACION_SUBIDA: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5034 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Sincronizacion_Lote para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5035 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | GET /api/sincronizacion-subidas/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5036 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | POST /api/sincronizacion-subidas/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5037 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5039 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | Pantalla Flutter de sincronización ascendente, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5040 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5041 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5042 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5043 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5044 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5045 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | Sprint 5 | App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5208 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Modelo: CREAR la tabla Sincronizacion_Conflicto — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna sin_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5209 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | SP SINCRONIZACION_CONFLICTO: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5210 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5211 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | SP SEL_SINCRONIZACION_CONFLICTO: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5212 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Sincronizacion_Conflicto para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5213 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | POST /api/sincronizacion-conflictos — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5214 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5216 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 1 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5217 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5218 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5219 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5220 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2074 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | Modelo: revisar Activo_Posicion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2075 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | SP SEL_ACTIVO_POSICION_QR: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2076 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | SP INS_ACTIVO_POSICION_QR: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2077 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | Datos de prueba en Activo_Posicion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2078 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | GET /api/activo-posiciones/{id}/qr/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2079 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | POST /api/activo-posiciones/{id}/qr/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2080 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2082 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | Pantalla Flutter de escaneo de QR, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2083 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2084 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2085 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2086 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-2087 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | Sprint 2 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5221 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | Modelo: revisar Activo_Componente — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5222 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | SP SEL_COMPONENTE_DESCUBIERTO: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5223 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | SP INS_COMPONENTE_DESCUBIERTO: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5224 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Activo_Componente para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5225 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | GET /api/componentes/descubiertos/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5226 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | POST /api/componentes/descubiertos/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5227 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5229 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | Pantalla Flutter de componente descubierto, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5230 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5231 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5232 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5233 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5234 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5235 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | Sprint 5 | App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5277 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Modelo: CREAR la tabla Sincronizacion_Lote — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna sin_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5278 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | SP SEL_SINCRONIZACION_ESTADO: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5279 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Sincronizacion_Lote crezca. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5280 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Sincronizacion_Lote para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5281 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | GET /api/sincronizacion-estados — consulta con filtros y paginación. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5282 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5284 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5285 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5286 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5287 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4152 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | Modelo: revisar Dictado_Voz — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4153 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | SP SEL_DICTADO_VOZ: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4154 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | SP INS_DICTADO_VOZ: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4155 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | Datos de prueba en Dictado_Voz para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4156 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | GET /api/dictado-voz/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4157 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | POST /api/dictado-voz/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4158 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4160 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | Pantalla Flutter de dictado por voz, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4161 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4162 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4163 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4164 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4165 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-4166 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | Sprint 4 | App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5288 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | Modelo: revisar Usuario_Accesibilidad — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5289 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | SP SEL_LECTURA_VOZ: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5290 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | SP INS_LECTURA_VOZ: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5291 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | Datos de prueba en Usuario_Accesibilidad para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5292 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | GET /api/lectura-voz/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5293 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | POST /api/lectura-voz/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5294 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5296 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | Pantalla Flutter de lectura en voz alta, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5297 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5298 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5299 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5300 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5301 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | Sprint 5 | App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-5339 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | EP-16 | Sprint 5 | App y Web | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-6151 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Modelo_Predictivo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6152 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP SEL_MODELO_PREDICTIVO: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6153 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP INS_MODELO_PREDICTIVO: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6154 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP UPD_MODELO_PREDICTIVO: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6155 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP DEL_MODELO_PREDICTIVO: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6156 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Modelo_Predictivo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6161 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | Listado ModeloPredictivos.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6162 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | Ficha ModeloPredictivo.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6163 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6164 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6165 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6166 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6167 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6180 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Dataset_Entrenamiento — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6181 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP DATASET_ENTRENAMIENTO: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6182 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Sprint 6 | Web | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6183 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP SEL_DATASET_ENTRENAMIENTO: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6184 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Dataset_Entrenamiento para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6187 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Sprint 6 | Web | Pantalla DatasetEntrenamiento.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 2.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6188 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6189 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6190 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6191 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6168 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Modelo_Predictivo_Version — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6169 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP MODELO_VERSION: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6170 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6171 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP SEL_MODELO_VERSION: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6172 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Modelo_Predictivo_Version para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6175 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Pantalla ModeloVersion.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 2.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6176 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6177 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6178 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6179 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6307 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | EntrenadorFalla en .NET dentro de la API: estandarización de las 15 características, descenso de gradiente y métricas (AUC, precisión, recall). Es el mismo algoritmo que ML/entrenar_falla.py, movido al servidor según ADR-01. | API | 4 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6308 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | POST /sigma-ai/entrenamientos ejecuta el entrenamiento en el servidor y registra la corrida y la versión borrador con sus pesos, en vez de recibirlos desde fuera. | API | 2 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6309 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Exportar el ONNX de la versión entrenada y registrar la corrida y el modelo en Azure ML para trazabilidad (registro, no cómputo). | API | 2 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6310 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Criterio de aceptación del ADR-01: comprobar que el entrenador .NET y el entrenador de referencia dan los mismos pesos y la misma probabilidad sobre el mismo dataset, dentro de la tolerancia numérica. | Pruebas | 2 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6311 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Sprint 6 | Web | Medir cuánto tarda y cuánta memoria usa una corrida completa, y dejarlo anotado: es el umbral de revisión del ADR-01 (sobre un minuto o cerca del límite del app pool, se reevalúa Azure ML). | Pruebas | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6001 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Modelo: revisar Prediccion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6002 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | SP SEL_PREDICCION_PANEL: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6003 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Prediccion crezca. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6004 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Datos de prueba en Prediccion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6005 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | GET /api/predicciones/panel — consulta con filtros y paginación. | API | 1.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6006 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 1.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6007 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Pantalla PrediccionPanel.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 2.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6008 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 1.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6009 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6010 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6011 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6012 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6046 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Modelo: revisar Alerta — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6047 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | SP ALERTA_PREDICCION: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6048 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6049 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | SP SEL_ALERTA_PREDICCION: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6050 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Datos de prueba en Alerta para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6051 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | POST /api/alerta-predicciones — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 1.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6052 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 1.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6053 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Pantalla AlertaPrediccion.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 2.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6054 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6055 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6056 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6057 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6058 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6024 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Modelo: revisar Prediccion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6025 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | SP SEL_PREDICCION_EXPLICACION: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6026 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Prediccion crezca. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6027 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Datos de prueba en Prediccion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6028 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | GET /api/predicciones/{id}/explicacion — consulta con filtros y paginación. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6029 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6030 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Pantalla PrediccionExplicacion.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 1.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6031 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6032 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6033 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6034 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Sprint 6 | Web y App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6013 | HU-176 | Generar una orden de trabajo desde una predicción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Orden_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6014 | HU-176 | Generar una orden de trabajo desde una predicción | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP ORDEN_TRABAJO_PREDICCION: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6015 | HU-176 | Generar una orden de trabajo desde una predicción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6016 | HU-176 | Generar una orden de trabajo desde una predicción | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_PREDICCION: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6017 | HU-176 | Generar una orden de trabajo desde una predicción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Orden_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6020 | HU-176 | Generar una orden de trabajo desde una predicción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Pantalla OrdenTrabajoPrediccion.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 1.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6021 | HU-176 | Generar una orden de trabajo desde una predicción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6022 | HU-176 | Generar una orden de trabajo desde una predicción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6023 | HU-176 | Generar una orden de trabajo desde una predicción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6059 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Prediccion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6060 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP INS_PREDICCION_RESULTADO: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6061 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP SEL_PREDICCION_RESULTADO: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6062 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP UPD_PREDICCION_RESULTADO: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6063 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Prediccion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6067 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Sprint 6 | Web | Ficha PrediccionResultado.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6068 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Sprint 6 | Web | Listado PrediccionResultados.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6069 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6070 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6071 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6214 | HU-178 | Monitorear la salud del modelo en producción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Modelo_Monitoreo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6215 | HU-178 | Monitorear la salud del modelo en producción | EP-17 | Sprint 6 | Web | SP SEL_MODELO_MONITOREO: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6216 | HU-178 | Monitorear la salud del modelo en producción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Modelo_Monitoreo crezca. | Base de datos | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6217 | HU-178 | Monitorear la salud del modelo en producción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Modelo_Monitoreo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6220 | HU-178 | Monitorear la salud del modelo en producción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Pantalla ModeloMonitoreo.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 2.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6221 | HU-178 | Monitorear la salud del modelo en producción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6222 | HU-178 | Monitorear la salud del modelo en producción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6223 | HU-178 | Monitorear la salud del modelo en producción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6224 | HU-178 | Monitorear la salud del modelo en producción | EP-17 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
Sprint 6 | T-6035 | HU-180 | Consultar el tablero de indicadores | EP-18 | Sprint 6 | Web | Modelo: CREAR la tabla Indicador_Valor — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna ind_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6036 | HU-180 | Consultar el tablero de indicadores | EP-18 | Sprint 6 | Web | SP SEL_INDICADOR_TABLERO: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6037 | HU-180 | Consultar el tablero de indicadores | EP-18 | Sprint 6 | Web | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Indicador_Valor crezca. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6038 | HU-180 | Consultar el tablero de indicadores | EP-18 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Indicador_Valor para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6041 | HU-180 | Consultar el tablero de indicadores | EP-18 | Sprint 6 | Web | Pantalla IndicadorTablero.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 2.5 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6042 | HU-180 | Consultar el tablero de indicadores | EP-18 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6043 | HU-180 | Consultar el tablero de indicadores | EP-18 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6044 | HU-180 | Consultar el tablero de indicadores | EP-18 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6045 | HU-180 | Consultar el tablero de indicadores | EP-18 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6072 | HU-181 | Consultar el cumplimiento del plan de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Modelo: CREAR la tabla Indicador_Valor — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna ind_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6073 | HU-181 | Consultar el cumplimiento del plan de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | SP SEL_INDICADOR_CUMPLIMIENTO: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6074 | HU-181 | Consultar el cumplimiento del plan de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Indicador_Valor crezca. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6075 | HU-181 | Consultar el cumplimiento del plan de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Indicador_Valor para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6078 | HU-181 | Consultar el cumplimiento del plan de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Pantalla IndicadorCumplimiento.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 1.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6079 | HU-181 | Consultar el cumplimiento del plan de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6080 | HU-181 | Consultar el cumplimiento del plan de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6081 | HU-181 | Consultar el cumplimiento del plan de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6082 | HU-182 | Consultar disponibilidad y confiabilidad de los equipos | EP-18 | Sprint 6 | Web | Modelo: CREAR la tabla Indicador_Valor — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna ind_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6083 | HU-182 | Consultar disponibilidad y confiabilidad de los equipos | EP-18 | Sprint 6 | Web | SP SEL_INDICADOR_DISPONIBILIDAD: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6084 | HU-182 | Consultar disponibilidad y confiabilidad de los equipos | EP-18 | Sprint 6 | Web | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Indicador_Valor crezca. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6085 | HU-182 | Consultar disponibilidad y confiabilidad de los equipos | EP-18 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Indicador_Valor para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6088 | HU-182 | Consultar disponibilidad y confiabilidad de los equipos | EP-18 | Sprint 6 | Web | Pantalla IndicadorDisponibilidad.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 2.5 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6089 | HU-182 | Consultar disponibilidad y confiabilidad de los equipos | EP-18 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6090 | HU-182 | Consultar disponibilidad y confiabilidad de los equipos | EP-18 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6091 | HU-182 | Consultar disponibilidad y confiabilidad de los equipos | EP-18 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6092 | HU-182 | Consultar disponibilidad y confiabilidad de los equipos | EP-18 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6093 | HU-183 | Consultar los costos de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Modelo: CREAR la tabla Indicador_Valor — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna ind_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6094 | HU-183 | Consultar los costos de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | SP SEL_INDICADOR_COSTO: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6095 | HU-183 | Consultar los costos de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Indicador_Valor crezca. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6096 | HU-183 | Consultar los costos de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Indicador_Valor para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6099 | HU-183 | Consultar los costos de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Pantalla IndicadorCosto.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 2.5 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6100 | HU-183 | Consultar los costos de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6101 | HU-183 | Consultar los costos de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6102 | HU-183 | Consultar los costos de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6103 | HU-183 | Consultar los costos de mantenimiento | EP-18 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer
Sprint 6 | T-6116 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | Modelo: revisar Alerta — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6117 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | SP SEL_ALERTA: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6118 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Alerta crezca. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6119 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | Datos de prueba en Alerta para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6120 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | GET /api/alertas — consulta con filtros y paginación. | API | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6121 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6122 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | Pantalla Alerta.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6123 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6124 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6125 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6126 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Sprint 6 | Web y App | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6192 | HU-185 | Exportar e imprimir reportes | EP-18 | Sprint 6 | Web | Modelo: CREAR la tabla Indicador_Valor — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna ind_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6193 | HU-185 | Exportar e imprimir reportes | EP-18 | Sprint 6 | Web | SP INDICADOR_EXPORTAR: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6194 | HU-185 | Exportar e imprimir reportes | EP-18 | Sprint 6 | Web | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6195 | HU-185 | Exportar e imprimir reportes | EP-18 | Sprint 6 | Web | SP SEL_INDICADOR_EXPORTAR: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6196 | HU-185 | Exportar e imprimir reportes | EP-18 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Indicador_Valor para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6199 | HU-185 | Exportar e imprimir reportes | EP-18 | Sprint 6 | Web | Pantalla IndicadorExportar.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 1.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6200 | HU-185 | Exportar e imprimir reportes | EP-18 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6201 | HU-185 | Exportar e imprimir reportes | EP-18 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6202 | HU-185 | Exportar e imprimir reportes | EP-18 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-2142 | HU-193 | Bloquear el acceso por suscripción vencida | EP-19 | Sprint 2 | Web y App | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer | Sí
Sprint 6 | T-6104 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Importacion_Carga — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6105 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | SP IMPORTACION_ACTIVO: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6106 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6107 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | SP SEL_IMPORTACION_ACTIVO: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6108 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Importacion_Carga para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6111 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Pantalla ImportacionActivo.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 4 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6112 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6113 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 2.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6114 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6115 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6127 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Importacion_Carga_Celda — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6128 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Sprint 6 | Web | SP IMPORTACION_CELDA: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6129 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Sprint 6 | Web | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6130 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Sprint 6 | Web | SP SEL_IMPORTACION_CELDA: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6131 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Importacion_Carga_Celda para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6134 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Sprint 6 | Web | Pantalla ImportacionCelda.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 2.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6135 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6136 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6137 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6138 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6139 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Importacion_Carga — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6140 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | SP IMPORTACION_PLAN: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6141 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6142 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | SP SEL_IMPORTACION_PLAN: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6143 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Importacion_Carga para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6146 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Pantalla ImportacionPlan.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 4 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6147 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6148 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 2.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6149 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6150 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Sprint 6 | Web | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6225 | HU-203 | Consultar el historial de importaciones | EP-20 | Sprint 6 | Web | Modelo: revisar Importacion_Carga — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6226 | HU-203 | Consultar el historial de importaciones | EP-20 | Sprint 6 | Web | SP SEL_IMPORTACION_HISTORIAL: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6227 | HU-203 | Consultar el historial de importaciones | EP-20 | Sprint 6 | Web | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Importacion_Carga crezca. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6228 | HU-203 | Consultar el historial de importaciones | EP-20 | Sprint 6 | Web | Datos de prueba en Importacion_Carga para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6231 | HU-203 | Consultar el historial de importaciones | EP-20 | Sprint 6 | Web | Pantalla ImportacionHistorial.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6232 | HU-203 | Consultar el historial de importaciones | EP-20 | Sprint 6 | Web | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6233 | HU-203 | Consultar el historial de importaciones | EP-20 | Sprint 6 | Web | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
Sprint 6 | T-6234 | HU-203 | Consultar el historial de importaciones | EP-20 | Sprint 6 | Web | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer

## Por responsable
Carga pendiente por persona y por sprint
Horas estimadas de lo que no está Terminada. Es la foto de hoy, no un compromiso.
Responsable | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Total horas
Bryan Chávez | [5 empty] | 145.5
Catalina Pescio | [5 empty] | 135.8
Emilio Fuentes | [5 empty] | 124.2

## Historias
Historias con tareas pendientes
Una historia no se puede dar por terminada mientras le quede una tarea. Ordenadas por el sprint que las comprometió.
Sprint comprometido | HU | Historia de usuario | Épica | Plataforma | Puntos | Tareas pendientes | Horas pendientes | ¿Qué falta?
Sprint 1 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | EP-01 | Web y App | 5 | 2 | 2.8 | Móvil (1) · Infraestructura (1)
Sprint 1 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | EP-01 | Web y App | 3 | 1 | 0.2 | Móvil (1)
Sprint 1 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | EP-01 | Web y App | 3 | 1 | 0.2 | Móvil (1)
Sprint 1 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | EP-01 | Web y App | 5 | 2 | 2.5 | Móvil (1) · Infraestructura (1)
Sprint 1 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | EP-01 | Web y App | 3 | 1 | 0.2 | Móvil (1)
Sprint 1 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | EP-01 | Web y App | 5 | 2 | 1.8 | Móvil (2)
Sprint 1 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | EP-02 | Web | 5 | 1 | 1 | Infraestructura (1)
Sprint 2 | HU-037 | Consultar la ficha y el historial de un activo | EP-04 | Web y App | 5 | 1 | 0.8 | Móvil (1)
Sprint 2 | HU-038 | Cambiar el estado de un activo indicando el motivo | EP-04 | Web y App | 3 | 1 | 0.2 | Móvil (1)
Sprint 2 | HU-043 | Registrar una lectura de medidor desde terreno | EP-05 | App | 3 | 12 | 3.8 | Base de datos (5) · API (3) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 2 | HU-044 | Registrar una medición de condición | EP-05 | App | 5 | 12 | 6 | Base de datos (5) · API (3) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 2 | HU-150 | Sincronizar los datos hacia el dispositivo | EP-15 | App | 13 | 11 | 12 | Móvil (3) · Base de datos (2) · API (2) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 2 | HU-154 | Escanear el código QR de una posición | EP-15 | App | 5 | 13 | 6.2 | Base de datos (4) · API (3) · Móvil (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 2 | HU-193 | Bloquear el acceso por suscripción vencida | EP-19 | Web y App | 5 | 1 | 0.8 | Móvil (1)
Sprint 3 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | EP-06 | Web y App | 5 | 1 | 0.5 | Móvil (1)
Sprint 3 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | EP-06 | Web y App | 5 | 1 | 0.5 | Móvil (1)
Sprint 3 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | EP-06 | Web y App | 3 | 1 | 0.5 | Móvil (1)
Sprint 3 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | EP-06 | Web y App | 3 | 1 | 0.8 | Móvil (1)
Sprint 3 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | EP-06 | Web y App | 8 | 1 | 3 | Móvil (1)
Sprint 3 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | EP-07 | Web y App | 3 | 1 | 0.2 | Móvil (1)
Sprint 3 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | EP-07 | Web y App | 3 | 1 | 0.8 | Móvil (1)
Sprint 3 | HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | EP-06 | Web y App | 5 | 1 | 2 | Móvil (1)
Sprint 3 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | EP-06 | Web y App | 8 | 1 | 3 | Infraestructura (1)
Sprint 3 | HU-151 | Trabajar sin conexión | EP-15 | App | 13 | 12 | 13.2 | API (3) · Móvil (3) · Base de datos (2) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 4 | HU-095 | Ejecutar un checklist en terreno | EP-10 | App | 13 | 14 | 16 | Base de datos (4) · API (3) · Móvil (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 4 | HU-103 | Ejecutar una tarea en terreno | EP-11 | App | 5 | 13 | 6.2 | Base de datos (4) · API (3) · Móvil (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 4 | HU-104 | Comentar una tarea | EP-11 | Web y App | 3 | 1 | 0.2 | Móvil (1)
Sprint 4 | HU-140 | Adjuntar evidencias desde terreno | EP-14 | App | 5 | 14 | 10.2 | Base de datos (4) · API (3) · Móvil (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Infraestructura (1)
Sprint 4 | HU-141 | Cargar archivos con red intermitente | EP-14 | App | 8 | 14 | 10 | Base de datos (4) · API (3) · Móvil (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 4 | HU-160 | Dictar texto en cualquier campo | EP-16 | App | 8 | 14 | 10 | Base de datos (4) · API (3) · Móvil (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 5 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | EP-12 | Web y App | 8 | 1 | 1.2 | Móvil (1)
Sprint 5 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | EP-12 | Web y App | 5 | 1 | 0.8 | Móvil (1)
Sprint 5 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | EP-12 | App | 3 | 11 | 3.8 | Base de datos (5) · API (2) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 5 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | EP-12 | App | 13 | 14 | 16 | Base de datos (4) · API (3) · Móvil (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 5 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | EP-12 | App | 5 | 12 | 6 | Base de datos (5) · API (3) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 5 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | EP-12 | App | 5 | 12 | 6 | Base de datos (5) · API (3) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 5 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | EP-12 | Web y App | 5 | 1 | 0.5 | Móvil (1)
Sprint 5 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | EP-12 | App | 3 | 11 | 3.8 | Base de datos (5) · API (2) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 5 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | EP-12 | App | 5 | 10 | 6.2 | Base de datos (4) · API (2) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 5 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | EP-12 | Web y App | 8 | 1 | 1.2 | Móvil (1)
Sprint 5 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | EP-12 | Web y App | 5 | 1 | 0.5 | Móvil (1)
Sprint 5 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | EP-13 | App | 5 | 12 | 6 | Base de datos (5) · API (3) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 5 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | EP-13 | Web y App | 5 | 1 | 0.5 | Móvil (1)
Sprint 5 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | EP-14 | Web y App | 5 | 1 | 0.8 | Móvil (1)
Sprint 5 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | EP-15 | App | 13 | 14 | 16 | Base de datos (4) · API (3) · Móvil (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 5 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | EP-15 | App | 8 | 12 | 9.8 | Base de datos (5) · API (2) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 5 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | EP-15 | App | 8 | 14 | 10 | Base de datos (4) · API (3) · Móvil (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 5 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | EP-15 | App | 3 | 10 | 3.8 | Base de datos (4) · API (2) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 5 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | EP-16 | App | 5 | 13 | 6.2 | Base de datos (4) · API (3) · Móvil (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 5 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | EP-16 | App y Web | 5 | 1 | 0.5 | Móvil (1)
Sprint 6 | HU-144 | Revisar las detecciones del análisis visual | EP-14 | Web | 8 | 9 | 9.2 | Base de datos (4) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-170 | Definir un modelo predictivo y sus características | EP-17 | Web | 8 | 13 | 9.2 | Base de datos (6) · Web (3) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-171 | Preparar el conjunto de datos de entrenamiento | EP-17 | Web | 8 | 10 | 9.2 | Base de datos (5) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-172 | Entrenar y publicar una versión del modelo | EP-17 | Web | 8 | 15 | 20.2 | Base de datos (5) · Pruebas (3) · API (3) · Web (1) · Seguridad (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-173 | Ver el panel SIGMA AI al ingresar | EP-17 | Web y App | 8 | 12 | 12 | Base de datos (4) · API (2) · Web (1) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-174 | Recibir el aviso de una predicción crítica | EP-17 | Web y App | 8 | 13 | 12 | Base de datos (5) · API (2) · Web (1) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-175 | Ver por qué el modelo predice lo que predice | EP-17 | Web y App | 5 | 11 | 7.5 | Base de datos (4) · API (2) · Web (1) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 6 | HU-176 | Generar una orden de trabajo desde una predicción | EP-17 | Web | 5 | 9 | 5.8 | Base de datos (5) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 6 | HU-177 | Registrar si la predicción se cumplió | EP-17 | Web | 5 | 10 | 5.8 | Base de datos (5) · Web (2) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 6 | HU-178 | Monitorear la salud del modelo en producción | EP-17 | Web | 8 | 9 | 9.2 | Base de datos (4) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-180 | Consultar el tablero de indicadores | EP-18 | Web | 8 | 9 | 9.2 | Base de datos (4) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-181 | Consultar el cumplimiento del plan de mantenimiento | EP-18 | Web | 5 | 8 | 5.8 | Base de datos (4) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 6 | HU-182 | Consultar disponibilidad y confiabilidad de los equipos | EP-18 | Web | 8 | 9 | 9.2 | Base de datos (4) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-183 | Consultar los costos de mantenimiento | EP-18 | Web | 8 | 9 | 9.2 | Base de datos (4) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-184 | Consultar la bandeja de alertas | EP-18 | Web y App | 5 | 11 | 7.5 | Base de datos (4) · API (2) · Web (1) · Móvil (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 6 | HU-185 | Exportar e imprimir reportes | EP-18 | Web | 5 | 9 | 5.8 | Base de datos (5) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)
Sprint 6 | HU-200 | Importar activos desde una planilla | EP-20 | Web | 13 | 10 | 15.2 | Base de datos (5) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-201 | Resolver las celdas ambiguas de una importación | EP-20 | Web | 8 | 10 | 9.2 | Base de datos (5) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-202 | Importar el plan anual desde una planilla | EP-20 | Web | 13 | 10 | 15.2 | Base de datos (5) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1) · Validación (1)
Sprint 6 | HU-203 | Consultar el historial de importaciones | EP-20 | Web | 3 | 8 | 3.5 | Base de datos (4) · Web (1) · Seguridad (1) · Pruebas (1) · Documentación (1)