# Informe de Avance - Proyecto APT SIGMA (Semana 10)

## Portada

| Campo | Completar |
| --- | --- |
| Institución / Escuela | Duoc UC, Escuela de Informática y Telecomunicaciones, Sede Plaza Norte |
| Asignatura | Capstone - PTY4614 |
| Sección | 005V |
| Nombre del Proyecto APT | SIGMA |
| Integrantes | Bryan Chávez, Emilio Fuentes, Catalina Pescio (equipo Código Creativo) |
| Docente | Marcela Alejandra González Quezada |
| Repositorio Git | https://github.com/CodigoCreativoCL/SIGMA |
| Fecha de entrega | 12-10-2026 |

## Índice

Portada	1

Índice	2

Abstract	3

1. Resumen de avance del Proyecto APT	3

1.1 Objetivos (solo si hubo ajustes)	4

1.2 Metodología (solo si hubo ajustes)	5

1.3 Evidencias de avance	6

2. Monitoreo del plan de trabajo (adjuntar backlog priorizado o Gantt)	8

3. Ajustes a partir del monitoreo	11

3.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo	11

3.2 Actividades ajustadas o eliminadas	11

3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas	12

5. Conclusiones individuales	12

Bryan Chávez (Developer y líder técnico	12

Emilio Fuentes) Scrum Master	13

Catalina Pescio (Product Owner	13

6. Reflexiones individuales	13

Bryan Chávez	13

Emilio Fuentes	13

Catalina Pescio	13

7. Referencias	14

8. Anexos y evidencias en Git	14

## Abstract

SIGMA es una plataforma de gestión de mantenimiento que aborda la gestión en papel del área de Mantención de Hamburgo S.A., Planta Renca, donde órdenes de trabajo, checklists, bitácoras y el control de repuestos se llevan en formularios físicos y planillas, lo que impide la trazabilidad y el uso de indicadores. La solución es una plataforma multicliente y multipaís compuesta por un sistema web ASP.NET WebForms, una API REST ASP.NET Web API con autenticación JWT, una base de datos SQL Server 2022 y una aplicación móvil Flutter para operarios, complementada con modelos predictivos entrenados en Azure Machine Learning (SIGMA AI). El proyecto se gestiona con Scrum en Sprints de dos semanas, con el cliente presente en cada Sprint Review. A la semana 10, 96 de las 138 historias de usuario del Product Backlog (484 de 785 puntos, 62 %) están terminadas, probadas y validadas por la Product Owner: cubren los Sprints 1 a 5 (fundaciones, activos, repuestos y programación, planes de mantenimiento y ejecución de órdenes de trabajo), con los Sprints 3, 4 y 5 adelantados respecto del calendario. La base implementa 250 tablas en más de 370 scripts versionados, y se han ejecutado 285 casos de aceptación (281 conformes), 168 pruebas unitarias y 51 casos de seguridad. A petición del cliente, la aplicación móvil se entrega completa en el Sprint 6.

Palabras clave: mantenimiento industrial, transformación digital, Scrum, ASP.NET, SQL Server, Flutter, Azure Machine Learning.

## 1. Resumen de avance del Proyecto APT

La Fase 1 dejó definido el proyecto (Código Creativo, 2026): levantamiento con la Jefatura de Mantención de Hamburgo S.A., procesos AS-IS y TO-BE, y un Product Backlog priorizado de 138 historias de usuario en 20 épicas (785 puntos), con 409 criterios de aceptación escritos en formato Dado/Cuando/Entonces (Cohn, 2004). La Fase 2 comenzó con un Sprint 0 (19-08 al 01-09-2026) en el que se modeló e implementó la base de datos completa, se definió la arquitectura y se publicaron la web y la API en un hosting administrado (SmarterASP.NET, plan .NET Premium).

Desde entonces el equipo trabajó en Sprints de dos semanas con el siguiente resultado:

- Sprint 1, Fundaciones (cerrado, Review 15-09): inicio de sesión con bloqueo por intentos, selección de cliente, recuperación de contraseña, permisos por perfil y puntuales, clientes, plantas, áreas, centros de costo, usuarios, perfiles, grupos de trabajo, especialidades y catálogos. 17 historias, 81 puntos.

- Sprint 2, Activos (cerrado, Review 29-09): tipos, modelos y atributos de activo, posiciones funcionales con código QR, ficha e historial del activo, componentes, medidores, variables de condición con serie histórica, y el módulo de suscripción (planes, contratación, pagos y bloqueo por vencimiento). 18 historias web, 83 puntos.

- Sprint 3, Recursos y recurrencia (terminado antes del calendario; Review agendada para el 13-10): maestro de repuestos, bodegas y ubicaciones con etiquetas QR, ingresos, entregas contra OT, ajustes, stock mínimo y máximo, vida útil real, proveedores, procedimientos, permisos de trabajo y el motor de programación por fecha única, calendario, intervalo, medidor y condición. 28 historias, 139 puntos.

- Sprint 4, Trabajo planificado (terminado antes del calendario): planes de mantenimiento con hitos, actividades, activos asociados y versión publicada inmutable; calendario anual, bandeja de ocurrencias y reprogramación con motivo; checklist dinámico con umbrales, dependencias, versiones, hallazgos e historial; y tareas recurrentes. 19 historias, 109 puntos.

- Sprint 5, Ejecución (terminado antes del calendario; Review 10-11): el ciclo de la orden de trabajo en la web (creación correctiva, generación desde el plan, asignación, falla y diagnóstico, indisponibilidad, firmas y cierre, servicios contratados, impresión, galería de evidencias, imágenes de referencia, comentarios de bitácora y accesibilidad) quedó terminado, probado y validado por la Product Owner. 14 historias, 72 puntos.

En paralelo, el equipo adelantó la investigación del Sprint 6 para definir cómo implementarlo. SIGMA AI está en fase de prueba de concepto: tres modelos entrenados en Azure Machine Learning (Microsoft, 2025) y exportados a ONNX (ONNX, s. f.))probabilidad de falla a 30 días, vida útil remanente de un repuesto y clasificación visual de evidencias(con una puntuación inicial de prueba desde la API; falta definir el panel, el reentrenamiento y la validación con datos reales. La aplicación Flutter existe como MVP interno de exploración, con 10 pantallas conectadas a endpoints reales, base local SQLite y cola de sincronización, y servirá de base para el desarrollo formal y la demostración al cliente en el Sprint 6, como se acordó. A partir de la retroalimentación de las Reviews se incorporaron además los centros 360 del activo y de planificación, un gemelo digital 3D de bodegas (SIGMA Twin), un centro de carga masiva de datos y una simplificación del ciclo de vida del activo.

El avance por objetivo específico de la Fase 1 es el siguiente:

| Objetivo específico | Estado al 12-10-2026 | Cómo se cumplió |
| --- | --- | --- |
| OE1, Analizar AS-IS/TO-BE y levantar requisitos | Cumplido | Procesos modelados en la Fase 1; 138 HU, 409 criterios y documento de Requisitos No Funcionales |
| OE2, Diseñar una arquitectura escalable | Cumplido | Documento de Diseño con modelo C4, despliegue, componentes y ADR-01 |
| OE3, Desarrollar UI/UX clara y accesible | En curso | Estándar de UI de SIGMA definido y aplicado; rediseños de Activos, Inicio y Planificación 360 |
| OE4, Implementar una base de datos relacional íntegra | Cumplido y en evolución | 250 tablas, 667 claves foráneas, procedimientos almacenados versionados e idempotentes |
| OE5, Construir el sistema web y la app móvil | En curso | Web: 96 HU terminadas (Sprints 1 a 5). App: MVP interno, entrega en el Sprint 6 |
| OE6, Dictado por voz y prototipo SIGMA AI | En curso | SIGMA AI: 3 modelos entrenados como prueba de concepto, con puntuación de prueba en la API. Voz y app: investigación del Sprint 6 |
| OE7, Dashboard de indicadores | Parcial | Indicadores en Inicio y en los centros 360; el tablero de gestión (EP-18) está en el Sprint 6 |
| OE8, Validar con jefatura y operarios | Parcial | Validación de la jefatura en cada Sprint Review; la de operarios, con la app en el Sprint 6 y el Sprint de Cierre |

### 1.1 Objetivos (solo si hubo ajustes)

La evaluación de la Fase 1 calificó los objetivos como completamente logrados, por lo que el objetivo general se mantiene. Los ajustes provienen de la retroalimentación del cliente en las Sprint Reviews y de las dificultades detectadas en el monitoreo. La única observación de la docente se refirió al nombre del producto: existen otros sitios y productos llamados SIGMA. No afecta a los objetivos. Por ahora el equipo quitó la denominación «Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial», porque el alcance del sistema ya supera el ámbito industrial, y el producto se llama solo SIGMA mientras se evalúa un cambio de nombre (ver sección 3.3).

| Objetivo original | Objetivo ajustado | Motivo del ajuste (dificultad, facilitador o retroalimentación docente) |
| --- | --- | --- |
| General: desarrollar e implementar SIGMA, una solución web y móvil escalable, multicliente y multipaís, para digitalizar, centralizar y optimizar el mantenimiento industrial, con Hamburgo S.A. como primer caso. | Se mantiene sin cambios. | El cliente confirmó el alcance funcional completo en la Sprint Review 1 (15-09-2026). Lo que cambió fue el orden de entrega, no el propósito del proyecto. |
| OE5: construir el sistema web y la aplicación móvil con los módulos priorizados de mantenimiento. | Construir el sistema web con los módulos priorizados en los Sprints 1 a 5 y entregar la aplicación móvil completa en el Sprint 6, sobre la configuración real que el cliente haya cargado. | Retroalimentación del cliente (Review 1): sin plantas, activos, planes y órdenes cargados, la app no tiene qué mostrar al técnico. Prefieren un incremento web completo por Sprint antes que dos incrementos parciales. |
| OE6: incorporar dictado por voz con capacidades nativas del dispositivo e integrar un prototipo predictivo SIGMA AI. | Integrar SIGMA AI como tres modelos (falla a 30 días, vida útil remanente y visión) entrenados en Azure ML como prueba de concepto, con puntuación de prueba en la API; el desarrollo productivo y el dictado por voz se abordan en el Sprint 6. | Dificultad: no existen datos históricos de fallas, así que se entrena con datos sintéticos declarados y con las OT reales de Hamburgo. Facilitador: el plan Premium (3 GB de memoria) permite puntuar en la API sin pagar un endpoint de Azure (ADR-01). |
| OE8: validar funcionamiento, integración y usabilidad con jefatura y operarios de Hamburgo S.A. | Validar cada incremento web con la jefatura y la administradora del sistema en las Sprint Reviews, y la usabilidad con operarios en el Sprint 6 y en el Sprint de Cierre (25-11 al 01-12-2026). | Es consecuencia directa del ajuste de OE5: los operarios usan la app, y la app se entrega en el Sprint 6. |

### 1.2 Metodología (solo si hubo ajustes)

El enfoque sigue siendo Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020), con roles fijos: Catalina Pescio como Product Owner, Emilio Fuentes como Scrum Master y Bryan Chávez como Developer y líder técnico. El calendario quedó en un Sprint 0 de planificación, seis Sprints de dos semanas (02-09 al 24-11-2026) y un Sprint de Cierre para la validación final.

Cómo se aplica:

- Ceremonias: Sprint Planning al inicio de cada Sprint; Daily Scrum registrado en la bitácora (SIGMA_Bitacora_Daily_Scrum.xlsx); Sprint Review con la Jefatura de Mantención y la administradora del sistema de Hamburgo S.A.; y Sprint Retrospective con acuerdos numerados que se revisan en la siguiente (A1 a A17 a la fecha).

- Artefactos: Product Backlog priorizado por valor, riesgo y dependencias; un Sprint Backlog por Sprint con tareas, tipo, responsable, horas estimadas y reales y estado; Definition of Done; Burndown y Burnup; actas de Review y Retrospective.

- Herramientas: GitHub con una rama por integrante y pull requests hacia master (59 integrados a la fecha), planillas Excel para el backlog y el seguimiento, y Swagger y Selenium para la evidencia de pruebas.

Ajustes realizados y su motivo:

- Reordenamiento del Product Backlog (Review 1, 15-09): las 22 historias de plataforma App (154 puntos) y las tareas móviles de las historias Web y App pasaron al Sprint 6. La Product Owner adaptó el orden del backlog, como establece la Guía Scrum, sin quitar funcionalidad.

- Reparto por historia completa: desde el Sprint 4, una persona es dueña de la historia entera, incluidas sus pruebas, y se agrupan las historias que tocan el mismo código. Antes, construir y probar en manos distintas dejaba historias "construidas" sin probar.

- Definition of Done más estricta (Retrospectiva 4): "en revisión" significa construida y probada, y solo espera la validación de la Product Owner; todo caso de prueba entra a un manifiesto único del Sprint; y la validación de la PO se hace al terminar cada historia y no al cierre.

### 1.3 Evidencias de avance

Las evidencias se seleccionaron para cubrir los tres ámbitos de la pauta con productos verificables en el repositorio. Cada una muestra un resultado concreto y no solo la declaración de una actividad: el código compila y se ejecuta, la base se reconstruye desde sus scripts y cada criterio de aceptación tiene su caso de prueba con captura.

| N° | Evidencia | Ámbito | Qué demuestra | Ubicación en Git |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Modelo de datos implementado: 250 tablas, 2.786 columnas, 667 claves foráneas | Datos | Modelo relacional multicliente íntegro, con su MER completo y diccionario de datos | BD/, Fase 2/Evidencias Proyecto/Diseno/capturas/mer/ |
| E2 | Más de 370 scripts SQL numerados e idempotentes, orquestados por 00_MAESTRO.sql | Datos | Lógica T-SQL (procedimientos, funciones, restricciones) versionada y reproducible | BD/ |
| E3 | Sistema web ASP.NET WebForms con las 96 historias terminadas | Programación | Incrementos funcionales de los Sprints 1 a 5 | Web/Intranet/ |
| E4 | API REST ASP.NET Web API 2 con JWT, Swagger y 36 pruebas unitarias xUnit | Programación | Servicios centralizados que consumirán la app y la sincronización | Solucion/SIGMA/ |
| E5 | Aplicación Flutter (MVP interno) con 132 pruebas unitarias | Programación | Base local SQLite, cola de salida y pantallas contra la API real | App/sigma_app/ |
| E6 | SIGMA AI (prueba de concepto): 3 modelos en Azure ML exportados a ONNX con puntuación de prueba en la API | Programación y datos | Pipeline de investigación: dataset, entrenamiento, versión y primera inferencia | ML/, Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGMA_Investigacion_Azure_ML.docx |
| E7 | Documento de Diseño: C4, despliegue, MER, casos de uso, clases, secuencias y ADR-01 | Documentación | Arquitectura documentada y defendible (Brown, 2018) | Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGMA_Documento_Diseno.docx |
| E8 | Plan de Pruebas e informes por Sprint: 285 casos y 590 capturas; 51 casos de seguridad; mediciones de rendimiento | Documentación | Que cada historia terminada se probó contra sus criterios de aceptación | Fase 2/Evidencias Proyecto/Pruebas/ |
| E9 | Artefactos Scrum: Product Backlog, Sprint Backlogs, Burndown/Burnup, bitácora Daily, actas de Review y Retrospective | Documentación | Que la metodología se aplica y no solo se declara | Fase 2/Evidencias Proyecto/, Fase 2/Evidencias Proyecto/Sprint Backlogs/, Fase 2/Evidencias Proyecto/Ceremonias/ |
| E10 | Manual Técnico y de Despliegue, Manual de Operación (20 módulos) y dockerización | Documentación | Que el sistema se puede compilar, desplegar y operar sin depender de quien lo construyó | Fase 2/Evidencias Proyecto/, INFRAESTRUCTURA/docker/, docker-compose.yml |

Resguardo de la calidad. La calidad se aseguró con prácticas verificables, alineadas con las características de ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization [ISO], 2023):

- Control de versiones y revisión: una rama por integrante e integración por pull request a master, con revisión antes de fusionar. Las ramas se sincronizan con merge y nunca se sobrescribe el trabajo de otro integrante.

- Convenciones de código: el estándar de programación del grupo (carpeta PATRONES/ASP: nombres, patrón de procedimientos almacenados, MVC y controles), archivos en UTF-8, y compilación obligatoria de la web y la API antes de dar por terminada una tarea.

- Datos normalizados e íntegros: catálogos relacionales, aislamiento multicliente por clave foránea compuesta, identificadores únicos (uuid) para sincronizar sin duplicar, y reglas de negocio validadas también en el servidor, dentro de los procedimientos almacenados y en transacción cuando tocan varias tablas.

- Seguridad: contraseñas con hash y sal, tokens JWT (Jones et al., 2015), permisos por datos con denegación por defecto (una página sin permiso registrado no se abre) y aislamiento entre clientes probado de forma explícita.

- Pruebas: un caso por cada criterio de aceptación, con evidencia de Selenium y Swagger; pruebas unitarias xUnit y Flutter; 51 casos de seguridad; y mediciones de rendimiento contra los requisitos no funcionales. Las pruebas detectaron y corrigieron defectos que la compilación no mostraba, como el de la plantilla de checklist que nacía sin versión (HU-090).

## 2. Monitoreo del plan de trabajo (adjuntar backlog priorizado o Gantt)

El plan de trabajo de la Fase 1 se monitorea en el Product Backlog por Sprint y en los Sprint Backlogs (Anexo B). La tabla siguiente resume el avance por Sprint; la Sprint Review de cada uno se realiza con el cliente al cierre de su fecha calendario, aunque el desarrollo de los Sprints 3 y 4 terminó antes.

| Sprint | Fechas | Objetivo | Historias (terminadas / comprometidas) | Puntos (terminados / comprometidos) | Estado al 12-10-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19-08 al 01-09 | Planificación | ) | ( | Cerrado: modelo de datos, arquitectura, ambientes y backlog |
| 1 | 02-09 al 15-09 | Fundaciones | 17 / 17 | 81 / 81 | Cerrado, Review 15-09 |
| 2 | 16-09 al 29-09 | Activos | 18 / 18 web (+4 de la app al S6) | 83 / 83 | Cerrado, Review 29-09 |
| 3 | 30-09 al 13-10 | Recursos y recurrencia | 28 / 28 (+1 de la app al S6) | 139 / 139 | Desarrollo y pruebas terminados, Review 13-10 |
| 4 | 14-10 al 27-10 | Trabajo planificado | 19 / 19 (+5 de la app al S6) | 109 / 109 | Adelantado: terminado, Review 27-10 |
| 5 | 28-10 al 10-11 | Ejecución | 14 / 14 (+12 al S6) | 72 / 72 | Adelantado: terminado, Review 10-11 |
| 6 | 11-11 al 24-11 | App móvil, inteligencia y cierre | 0 / 68 | 0 / 301 | Por iniciar (SIGMA AI y servidor de la app adelantados) |
| Cierre | 25-11 al 01-12 | Validación con Hamburgo S.A. | ) | ( | Por iniciar |
| Total |  |  | 96 / 138 | 484 / 785 (62 %) |  |

Plan de trabajo de la Fase 1 con su estado y ajustes. Los responsables reflejan quién ejecutó realmente cada actividad según los Sprint Backlogs.

| Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones (dificultades o facilitadores) | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3, C4 | Levantamiento y análisis de requerimientos | Reuniones con el cliente, documentación de Hamburgo, Product Backlog | 2 semanas | Catalina Pescio (PO), con Emilio Fuentes y Bryan Chávez | Facilitador: cliente real disponible. Aparecen requisitos nuevos en cada Review | Completado en la Fase 1; se refina en cada Review | Sin ajuste |
| C3 | Modelamiento de procesos AS-IS y TO-BE | BPMN, Draw.io, entrevistas | 1 semana | Bryan Chávez y Catalina Pescio | La validación con usuarios evitó interpretar mal el proceso en papel | Completado en la Fase 1 | Sin ajuste |
| C4 | Construcción y priorización del Product Backlog | Excel, historias de usuario, Scrum | 1 semana y continuo | Catalina Pescio | 138 HU, 20 épicas, 785 puntos y 409 criterios de aceptación | Completado y actualizado tras cada Review | Reordenado el 15-09: historias de la app al Sprint 6 |
| C1, C5 | Diseño de arquitectura de SIGMA | Diagramas C4 y UML, documentación .NET, Flutter y SQL Server | 1 semana | Bryan Chávez | Arquitectura multicliente y desacoplada de Hamburgo | Completado: Documento de Diseño con ADR-01 | Despliegue en hosting administrado y Azure en vez de servidor propio |
| C1, C6 | Diseño UI/UX web y móvil | Maquetas HTML de referencia, estándar de UI de SIGMA | 2 semanas | Bryan Chávez y Catalina Pescio | El cliente pidió menos menús y pantallas más directas | En curso: estándar aplicado; rediseños de Activos, Inicio y Planificación 360 | Maquetas HTML en lugar de Figma; la UI de la app se valida en el S6 |
| C2 | Modelamiento de base de datos | SQL Server, diagramas ER, diccionario de datos | 2 semanas | Bryan Chávez | Desafío: flexibilidad multicliente y multipaís | Completado: 250 tablas en 20 módulos | Sin ajuste |
| C2, C5 | Implementación de base de datos y lógica T-SQL | SQL Server 2022, SSMS, T-SQL, Git | 2 semanas y continuo | Bryan Chávez y Emilio Fuentes | Dificultad: el hosting opera en UTC-7; se fijó la hora de negocio de Santiago en la base | En curso: implementada para los Sprints 1 a 5 | Sin ajuste |
| C1, C5 | Desarrollo de API REST y servicios de negocio | ASP.NET Web API, Swagger, xUnit, Git | 3 semanas | Bryan Chávez | Facilitador: los procedimientos almacenados concentran la regla de negocio | En curso: endpoints S1-S5, sincronización y /sigma-ai | API de archivos, SMTP y HTTPS se concentran en el S6 |
| C1 | Desarrollo del sistema web administrativo | ASP.NET 4.8 WebForms, C#, JavaScript, SQL Server | 5 semanas | Bryan Chávez, Emilio Fuentes y Catalina Pescio | Reparto por historia completa desde el Sprint 4 | En curso: 96 HU terminadas (Sprints 1 a 5); la app es el Sprint 6 | Se extiende a los Sprints 1 a 5 por el cambio de orden |
| C6, C1 | Desarrollo de la aplicación móvil para operarios | Flutter, Dart, Android SDK, SQLite | 5 semanas | Bryan Chávez | Debe operar sin señal en planta | MVP interno: 10 pantallas, base local y cola de salida | Entrega formal en el Sprint 6 (Review 1) |
| C1, C5 | Integración de voz (planificada con Azure AI) | Reconocimiento de voz del dispositivo, Flutter | 2 semanas | Bryan Chávez | El ruido industrial exige revisar el texto antes de guardarlo | No iniciada: planificada en el Sprint 6 (HU-160 y HU-161) | Azure AI Speech se reemplaza por el motor nativo del teléfono: funciona sin señal y sin costo |
| C1, C2 | Preparación de datos para SIGMA Intelligence | SQL Server, Python, Azure ML | 2 semanas y continuo | Bryan Chávez | Dificultad: no hay historial de fallas confirmadas | Completado: dataset sin fuga desde las OT de Hamburgo | Se agregan datos sintéticos, declarados como tales |
| C1, C5 | Desarrollo e integración del modelo predictivo | Azure ML, Python, ONNX, API REST | 3 semanas | Bryan Chávez | Facilitador: plan Premium con 3 GB de memoria | Investigación (S6): 3 modelos v1 como prueba de concepto; falta el panel, el entrenador y la validación con datos reales | Tres modelos en vez de uno; puntuación dentro de la API (ADR-01) |
| C1, C2 | Desarrollo de dashboard e indicadores KPI | C#, JavaScript, Highcharts, SQL Server | 2 semanas | Bryan Chávez | Los KPI dependen de que existan OT cerradas | Parcial: indicadores en Inicio y centros 360; tablero EP-18 en el S6 | Sin ajuste |
| C1, C5 | Integración y pruebas funcionales | Selenium, Swagger, xUnit, Flutter test | 2 semanas y continuo | Catalina Pescio, con Bryan Chávez | Dificultad: no existe una base de pruebas separada | En curso: 285 casos (281 conformes), 168 unitarias y 51 de seguridad | Plan de Pruebas formal con 4 niveles y trazabilidad a los RNF |
| C1, C3, C4 | Validación con Hamburgo S.A. | Sprint Reviews, casos de aceptación | 1 semana y parcial por Sprint | Equipo Código Creativo y Hamburgo S.A. | Facilitador clave: el cliente asiste a cada Review | Parcial: Reviews 1 y 2 realizadas | Validación con operarios en el S6 y el Cierre |
| C4, C5 | Documentación técnica y funcional | Word, Markdown, GitHub, Swagger | Todo el proyecto y 1 semana | Catalina Pescio, Emilio Fuentes y Bryan Chávez | Se documenta al cerrar cada bloque, no al final | En curso: Diseño, Manual Técnico, Manual de Operación y Plan de Pruebas | Sin ajuste |
| C4, C5 | Despliegue y puesta en marcha del piloto | SmarterASP.NET, SQL Server 2022, Docker, Android | 1 semana | Bryan Chávez | Docker en Windows quedó bloqueado en el equipo de desarrollo | En curso: web y API publicadas; imágenes Docker por construir | Hosting administrado en lugar de Windows Server propio; se agregó Docker |
| C4 | Cierre y evaluación del proyecto APT | Product Backlog, evidencias, Reviews | 1 semana | Equipo Código Creativo | Lo no desarrollado queda documentado como evolución futura | No iniciada (Fase 3) | Sin ajuste |

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

Esta sección responde al indicador 1 de la pauta (10%): para lograrlo por completo, cada ajuste debe justificarse con dificultades, facilitadores y la retroalimentación del docente.

### 3.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo

Facilitadores. La participación del cliente en cada Review permitió corregir el rumbo a tiempo, como el cambio de orden de la app y la simplificación de los menús de activos. El modelo de datos completo, construido en el Sprint 0, evitó rehacer tablas en cada Sprint. El estándar de programación del grupo redujo las discusiones de estilo, y el plan Premium del hosting resolvió los dos mayores riesgos técnicos: la memoria para el modelo predictivo y la publicación de la web y la API como sitios separados.

Dificultades y acciones tomadas:

| Dificultad | Efecto | Acción tomada o por tomar |
| --- | --- | --- |
| Servicios externos sin configurar: SMTP, API de archivos, clave de Google Maps y notificaciones push | La recuperación de contraseña no envía correo y no se pueden adjuntar comprobantes ni evidencias | Se concentran en el Sprint 6 y los provee Código Creativo; mientras tanto las pantallas lo informan en vez de fallar |
| El hosting opera en UTC-7 | Las fechas quedaban cuatro horas atrasadas | Hora de negocio de Santiago centralizada en la base, la web y la API |
| Carga desigual entre integrantes, visible en los commits | Riesgo de concentrar el conocimiento en una persona | Reparto por historia completa, ramas por integrante con pull request y acuerdo de que cada integrante pueda explicar cualquier módulo |
| Pruebas acumuladas al cierre del Sprint | Un defecto (HU-090) estuvo dos semanas en el código | Acuerdo A15: una historia no pasa a revisión sin sus pruebas ejecutadas |
| Horas reales sin registrar (acuerdo incumplido tres veces) | No se puede medir si la estimación mejora | Acuerdo A17: si al cierre del Sprint 5 sigue vacío, se estima solo en puntos |
| No hay base de pruebas separada | El requisito de volumen RNF-19 no se puede verificar | Crear una base de pruebas (el plan permite 20 bases) antes del Sprint 6 |
| Sin datos históricos de fallas | El modelo predictivo no puede entrenarse con datos reales suficientes | Datos sintéticos declarados y registro del resultado real para reentrenar |

### 3.2 Actividades ajustadas o eliminadas

Cada ajuste se justifica con la dificultad, el facilitador o la retroalimentación que lo originó:

- Aplicación móvil al Sprint 6 (ajustada). 22 historias App (154 puntos) y 304 tareas móviles cambian de Sprint por petición del cliente en la Review 1. El servidor que la app consume (API y sincronización) se mantuvo en su Sprint y ya está construido, de modo que el Sprint 6 parte con la mitad del trabajo hecho.

- Voz con Azure AI (eliminada y reemplazada). El reconocimiento nativo del teléfono funciona sin señal, que es la condición real de la planta, y no genera costos por uso.

- Despliegue en Windows Server propio (ajustada). Se reemplazó por un hosting administrado con SQL Server 2022 y se agregó la dockerización como alternativa portable. Es más barato y elimina la administración del servidor.

- Modelo predictivo (ampliado). Pasó de un modelo a tres, y se decidió puntuar dentro de la API (ADR-01). El entrenador en .NET dentro de la API quedó planificado en el Sprint 6 (HU-172).

- Actividades agregadas por la retroalimentación del cliente: etiquetas QR para bodegas y repuestos (Review 2), perfiles definidos por cada cliente, simplificación del ciclo de vida del activo ("lo lento son los menús"), centros 360, carga masiva desde planillas y el gemelo digital 3D de bodegas.

- Tareas descartadas (51): en su mayoría, endpoints de la API para historias que son solo web, quedaron fuera del alcance de la app; la web llama directamente a los procedimientos almacenados.

### 3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas

No hay actividades retrasadas respecto del calendario: los Sprints 3, 4 y 5 terminaron antes de su fecha de calendario. Lo pendiente es lo siguiente:

- Aplicación móvil y voz (Sprint 6): no es un retraso sino una reprogramación acordada. El riesgo es que el Sprint 6 concentra 301 puntos en dos semanas. Estrategia: usar el adelanto actual para avanzar el MVP interno de la app, que ya funciona contra la API real, y decidir en el Sprint 5 qué historias de la app forman el mínimo de la demostración.

- Las catorce historias del Sprint 5, terminadas: desarrolladas, probadas y validadas antes de su fecha de calendario (10-11). Servicios contratados e impresión de la OT (Bryan), galería de evidencias e imágenes de referencia (Catalina) y comentarios de bitácora y accesibilidad (Emilio); cada historia la desarrolló, probó y validó una sola persona de principio a fin.

- Publicación en Google Play: exigía 14 días de prueba cerrada con 12 testers, incompatibles con una app que se entrega en el Sprint 6. Estrategia: demostrar con el canal de prueba interna o un APK instalado, y dejar la publicación en producción como evolución posterior.

- Nombre del producto (retroalimentación docente): la docente advirtió que existen otros sitios con el nombre SIGMA. Decisión provisoria: se quitó la denominación «Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial», porque el sistema tiene más alcance que el industrial (multicliente, multipaís y aplicable a otros rubros), y el producto queda por ahora como SIGMA. El equipo sigue evaluando un cambio de nombre completo. Estrategia: revisar la disponibilidad de marca y dominio, y decidir antes del Sprint 6. Un cambio afectaría sobre todo la interfaz, la documentación, la configuración y las URL de publicación, no las reglas de negocio, así que es abordable sin comprometer el calendario.

- Pendientes documentales: fotos y capturas de las actas de Review y Retrospective, Burndown de los Sprints 4 a 6, actualización de la Definition of Done con los acuerdos A14 y A15, y construcción de las imágenes Docker. Se cierran junto con cada Sprint.

## 5. Conclusiones individuales

### Bryan Chávez) Developer y líder técnico

A la semana 10, SIGMA pasó de ser un diseño a ser un sistema que funciona: 96 historias de usuario están terminadas, probadas y validadas, y la base de datos, la API y la web están publicadas. Mi principal conclusión es que construir el modelo de datos completo en el Sprint 0 fue la decisión que hizo posible este ritmo, porque ningún Sprint tuvo que detenerse a rediseñar tablas. La segunda es que compilar no es lo mismo que funcionar: varios defectos aparecieron solo al ejecutar las pruebas de aceptación, y por eso probar cada criterio es hoy parte de nuestra Definition of Done. Por último, los modelos predictivos se exploraron como prueba de concepto y se entrenaron con datos sintéticos, y el mensaje honesto para el cliente es que el primer año se recolectan datos y el segundo se predice.

### Emilio Fuentes (Scrum Master

Como Scrum Master, concluyo que las ceremonias demostraron su valor cuando cambiaron decisiones, no cuando solo se realizaron. La primera Sprint Review cambió el orden de entrega de todo el proyecto, y las retrospectivas produjeron acuerdos que mejoraron cómo probamos y cómo repartimos el trabajo. En el desarrollo construí el módulo de activos y el centro de pauta, lo que me mostró cuánto determina el modelo de datos la interfaz de usuario. El pendiente que asumo es la disciplina del equipo con el registro de horas reales: sin ellas no podemos saber si nuestras estimaciones mejoran.

### Catalina Pescio) Product Owner

Como Product Owner, concluyo que el Product Backlog solo es útil si el cliente puede cambiarlo. Cuando Hamburgo pidió recibir el sistema web completo antes que la aplicación móvil, reordenar el backlog sin quitar alcance mantuvo el proyecto alineado con lo que la planta realmente necesita. Mi trabajo en las pruebas de aceptación y en la documentación me mostró que una historia no está terminada hasta que alguien puede demostrarlo, y los informes de pruebas con sus capturas son hoy la evidencia más sólida de nuestro avance. Mi desafío para los próximos Sprints es validar cada historia apenas se termina, en vez de acumular las validaciones al cierre del Sprint.

## 6. Reflexiones individuales

### Bryan Chávez

Esta fase me enseñó que el liderazgo técnico también consiste en dejar escrito por qué se tomó una decisión. Mantener un documento de estado vivo y registros de decisiones de arquitectura permitió que el equipo retomara el trabajo sin depender de mi memoria. También aprendí que tiendo a concentrar demasiado trabajo, y el historial de commits lo muestra. Repartir el trabajo por historia completa está ayudando a que el equipo comparta tanto el esfuerzo como el conocimiento, y es el aspecto en el que quiero seguir mejorando.

### Emilio Fuentes

Facilitar al equipo me mostró que un buen acuerdo es concreto y verificable. Acuerdos como «una historia no pasa a revisión sin sus pruebas» funcionaron; las intenciones generales, no. También aprendí a integrar mi rama con la del resto del equipo sin sobrescribir su trabajo, una habilidad básica pero crítica en un proyecto de software real. Para la siguiente etapa quiero fortalecer mi rol en la remoción temprana de impedimentos, en especial los servicios externos que la aplicación móvil necesitará en el Sprint 6.

### Catalina Pescio

Ser el nexo entre el equipo y el cliente me hizo entender la diferencia entre lo que el cliente pide y lo que el cliente necesita. Escribir criterios de aceptación y luego probarlos me ayudó a desarrollar una forma de pensar más crítica y precisa. También me di cuenta de que la documentación no es una tarea final, sino evidencia que se produce mientras ocurre el trabajo. En los próximos Sprints quiero hacerme cargo de más historias de usuario de principio a fin, incluido su desarrollo.

## 7. Referencias

Brown, S. (2018). The C4 model for visualising software architecture. https://c4model.com

Código Creativo. (2026). Informe técnico Proyecto APT: Fase 1, definición del proyecto APT [Documento académico no publicado]. Duoc UC, sede Plaza Norte.

Cohn, M. (2004). User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley.

International Organization for Standardization. (2023). Systems and software engineering (Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)) Product quality model (ISO/IEC Standard No. 25010:2023). https://www.iso.org/standard/78176.html

Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) (RFC 7519). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC7519

Microsoft. (2025). What is Azure Machine Learning? Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/azure/machine-learning/overview-what-is-azure-machine-learning

ONNX. (s. f.). Open Neural Network Exchange. https://onnx.ai

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum: la guía definitiva de Scrum, las reglas del juego. https://scrumguides.org

## 8. Anexos y evidencias en Git

Todas las evidencias deben quedar en el repositorio. Los commits de cada integrante son la evidencia de equidad en el trabajo (indicador 7, 15%).

| Anexo | Contenido | Ruta en el repositorio |
| --- | --- | --- |
| A | Informe de avance (este documento, PDF) | Fase 2/Evidencias Proyecto/Informe_Avance_APT_Codigo_Creativo_Semana10.pdf |
| B | Plan de trabajo actualizado: Product Backlog por Sprint, Sprint Backlogs y Burndown/Burnup | Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGMA_Product_Backlog_por_Sprint.xlsx Fase 2/Evidencias Proyecto/Sprint Backlogs/ Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGMA_Burndown_Burnup.xlsx |
| C | Diagramas: C4, despliegue, componentes, MER de las 250 tablas, casos de uso, clases y secuencias | Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGMA_Documento_Diseno.docx Fase 2/Evidencias Proyecto/Diseno/capturas/ |
| D | Evidencias de pruebas: Plan de Pruebas, informes por Sprint, rendimiento y capturas | Fase 2/Evidencias Proyecto/Pruebas/ |
| E | Código fuente: web, API, app, base de datos y modelos de IA | Web/Intranet/, Solucion/SIGMA/ App/sigma_app/, BD/, ML/ |
| F | Resumen de aportes por integrante (tabla siguiente y gráfico de contribuidores de GitHub) | https://github.com/CodigoCreativoCL/SIGMA/graphs/contributors |
| G | Actas de Sprint Review y Sprint Retrospective, y bitácora de Daily Scrum | Fase 2/Evidencias Proyecto/Ceremonias/ Fase 2/Evidencias Proyecto/SIGMA_Bitacora_Daily_Scrum.xlsx |

Aportes por integrante (commits de todas las ramas y tareas terminadas en los Sprint Backlogs 1 a 5, al 12-10-2026):

| Integrante | Rol | Commits | Tareas terminadas | Principales aportes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bryan Chávez | Developer, líder técnico | 407 | 569 | Base de datos, API, núcleo de repuestos, programación, planes y OT, SIGMA AI, app Flutter, despliegue |
| Emilio Fuentes | Scrum Master | 92 | 287 | Seguridad de sesión, plantas, grupos y especialidades, módulo de activos, procedimientos, centro de pauta, accesibilidad y rectificación de bitácora (Sprint 5) |
| Catalina Pescio | Product Owner | 76 | 232 | Product Backlog, pruebas de aceptación y documentación, umbrales y dependencias del checklist, tareas, historial, galería de evidencias e imágenes de referencia (Sprint 5) |