SPRINT REVIEW · SPRINT 4

SIGMA · Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial

Acta de la revisión del incremento con el cliente · 27 de octubre de 2026 · Sprint 4 «Trabajo planificado» (14-10-2026 al 27-10-2026)

| Evento | Sprint Review (Guía Scrum 2020): inspección del Incremento y adaptación del Product Backlog |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 · Trabajo planificado · del 14-10-2026 al 27-10-2026 · 24 historias · 148 puntos comprometidos |
| Fecha y duración | 27-10-2026 · 16:00 a 17:30 (1,5 h; timebox máximo de 4 h para un Sprint de dos semanas) |
| Lugar | Sala de reuniones de Hamburgo S.A., Planta Renca · videollamada para el equipo |
| Facilita | Emilio Fuentes (Scrum Master) |
| Presenta el incremento | Bryan Chávez, Emilio Fuentes y Catalina Pescio |
| Registra el acta | Emilio Fuentes |

# 1. Asistentes

| Nombre | Rol | Organización |
| --- | --- | --- |
| Catalina Pescio | Product Owner | Código Creativo |
| Emilio Fuentes | Scrum Master | Código Creativo |
| Bryan Chávez | Developer | Código Creativo |
| Rodrigo Quezada | Jefe de Mantenimiento · Planta Renca (stakeholder) | Hamburgo S.A. |
| Marcela Aravena | Administradora del sistema en el cliente (stakeholder) | Hamburgo S.A. |

# 2. Objetivo del Sprint

«Trabajo planificado»: que el plan de mantenimiento deje de ser un documento y produzca trabajo verificable. Que la planta pueda definir sus planes con hitos y actividades, diseñar sus propias pautas de inspección y programar las tareas que no intervienen una máquina.

# 3. Incremento presentado

| Resultado | Cifra |
| --- | --- |
| Historias comprometidas | 24 · 148 puntos |
| Historias terminadas | 19 · 109 puntos |
| Historias movidas al Sprint 6 | 5 · 39 puntos |
| Tareas terminadas | 218 de 274 |
| Casos de prueba ejecutados | 78 sobre 20 historias |
| Defectos encontrados y corregidos | 1 |

## 3.1 Lo que se mostró funcionando

Planes de mantenimiento (EP-09): crear un plan, definir sus hitos y las actividades de cada hito, asociarle los activos, publicar la versión y ver el calendario anual. La bandeja de ocurrencias pendientes y la reprogramación con motivo.

Checklist dinámico (EP-10): el centro de pauta con sus pestañas, el diseño de la plantilla con secciones e ítems, los umbrales y acciones por ítem, las dependencias entre ítems, la programación de pautas recurrentes, la bandeja de hallazgos y el historial de ejecuciones.

Tareas (EP-11): crear y editar una tarea, administrar sus categorías, programarla como recurrente y comentarla.

## 3.2 Lo que no se entrega en este Sprint

Cinco historias se mueven al Sprint 6, todas de superficie móvil: ejecutar un checklist en terreno (HU-095), ejecutar una tarea en terreno (HU-103), adjuntar evidencias desde terreno (HU-140), cargar archivos con red intermitente (HU-141) y dictar texto en cualquier campo (HU-160). Es consistente con el cambio de alcance que el cliente pidió en la Review 1: la aplicación móvil se entrega en el Sprint 6.

# 4. Retroalimentación del cliente

| Tema | Quién lo plantea | Qué dijo y cómo quedó |
| --- | --- | --- |
| Que la pauta de inspección se pueda armar sin pedir ayuda | Rodrigo Quezada | «Lo que me importa es que el supervisor de turno arme su propia pauta sin llamarnos. Si para crear una pauta hay que pedirle algo a ustedes, no la va a usar nadie.» Se mostró el centro de pauta con sus pestañas y quedó conforme. |
| El calendario anual es lo que esperaban ver | Rodrigo Quezada | «Esto es lo que yo llevo en una planilla hace cuatro años.» Pidió poder filtrar por planta, que ya está, y preguntó si se puede exportar; se anotó para evaluar. |
| Preocupación por la versión de la pauta | Marcela Aravena | «Si cambio la pauta hoy, ¿lo que se inspeccionó el año pasado se me cambia también?» Se le mostró que cada ejecución queda amarrada a la versión con la que se hizo. Quedó tranquila: era su mayor duda del sprint. |
| Las tareas sin máquina sirven más de lo que pensaban | Marcela Aravena | «Yo pensé que esto era solo para equipos. La mitad de lo que hace mi gente no toca una máquina.» Pidió que las tareas puedan asignarse a un grupo y no solo a una persona; se anotó para el Product Backlog. |

# 5. Decisiones tomadas en la reunión

La exportación del calendario anual a Excel entra al Product Backlog sin fecha: es útil pero no bloquea a nadie hoy.

Asignar una tarea a un grupo de trabajo, y no solo a una persona, entra al Product Backlog con prioridad alta: Marcela describió un caso real de aseo por turnos que hoy no se puede representar.

Se confirma que la aplicación móvil se revisa completa en el Sprint 6, con las cinco historias movidas más las propias del Sprint.

# 6. Estado del Product Backlog después de la Review

El Sprint 4 cierra sin pendientes: las 19 historias entregadas quedan terminadas con sus criterios de aceptación verificados, y las 5 movidas quedan registradas en el Sprint 6 con sus 56 tareas. Se incorporan dos historias nuevas al Product Backlog a partir de la retroalimentación de esta reunión.