## Sprint
Sprint Backlog · Sprint 5
Ejecución · del 28-10-2026 al 10-11-2026
SIGMA — Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial · Equipo Código Creativo
Objetivo del Sprint
Que la orden de trabajo recorra su ciclo completo —abierta, en ejecución, en espera de cierre y cerrada— naciendo en el teléfono y sin señal, con su bitácora de turno, su evidencia fotográfica y el registro por voz en los dos sentidos.
Ficha del Sprint
Sprint | Sprint 5 de 6
Foco | Ejecución
Fechas | Del 28-10-2026 al 10-11-2026 (dos semanas)
Contenido | Órdenes de trabajo, fallas, bitácora, evidencias, terreno sin conexión y voz.
Product Owner | Catalina Pescio
Scrum Master | Emilio Fuentes
Developer | Bryan Chávez
Origen de las historias | SIGMA_Product_Backlog.docx · Product Backlog priorizado
Capacidad y compromiso
Integrantes del equipo | 3
Horas por integrante y por semana | 40
Semanas del Sprint | 2
Capacidad del Sprint (horas)
Historias comprometidas
Puntos de historia comprometidos
Horas planificadas en tareas
Uso de la capacidad
Holgura (horas)
Épicas que se entregan en este Sprint
Épica | Nombre de la épica | Historias | Puntos
EP-12 | Órdenes de trabajo y fallas
EP-13 | Bitácora de turno
EP-14 | Evidencias, archivos y análisis visual
EP-15 | Aplicación móvil y trabajo sin conexión
EP-16 | Voz e inclusión
Celdas en amarillo con texto azul: parámetros que el equipo ajusta en el Sprint Planning. El resto se calcula solo. Las historias y su estimación provienen del Product Backlog priorizado; las tareas técnicas son la descomposición del Developer y se refinan en la planificación del Sprint.

## Historias
Sprint 5 · Historias comprometidas
Ejecución · del 28-10-2026 al 10-11-2026 · orden por valor de negocio
ID | Épica | Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Plataforma | Pts | Valor | Prioridad | Dependencias | Escenarios | Horas plan. | Estado | Responsable | Observaciones
HU-110 | EP-12 | Crear una orden de trabajo correctiva | técnico, supervisor, jefe o planificador | registrar una necesidad de intervención | que el trabajo quede en el sistema desde el momento en que se detecta | Web y App | 8 | 100 | Alta | HU-035 | 4 |  | En revisión | Bryan Chávez | Tomada por Bryan el 14-09-2026 con el centro de la OT en la web (Ficha/Asignación/Pasos/Indisponibilidad/Cierre). El alta desde la app ya existía. Pendiente validación de la PO.
HU-114 | EP-12 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | técnico de mantenimiento | ir completando los pasos del trabajo desde el teléfono | registrar lo hecho en el momento y no de memoria al final del turno | App | 13 | 100 | Alta | HU-113, HU-121 | 5 |  | Movida a Sprint 6 | Bryan Chávez | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: En revisión. A nombre de Bryan (14-09-2026). Ya estaba construida; hoy la regla de obligatorios pasó al SP (BD/227). Pendiente validación de la PO.
HU-152 | EP-15 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | técnico de mantenimiento | que lo que registre en terreno llegue al servidor una sola vez | que el planificador no vea trabajo duplicado ni perdido | App | 13 | 100 | Alta | HU-151 | 3 |  | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
HU-111 | EP-12 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | planificador | materializar en una orden la mantención que corresponde ejecutar | que el plan se traduzca en trabajo concreto sin volver a escribirlo | Web | 5 | 95 | Alta | HU-087, HU-110 | 3 |  | En revisión | Bryan Chávez | Tomada por Bryan el 12-09-2026 (depende de su centro de planes). Pendiente validación de la PO.
HU-120 | EP-12 | Cerrar una orden de trabajo | planificador, supervisor o jefe de mantenimiento | cerrar formalmente la orden | que el trabajo quede contabilizado y el equipo vuelva a su estado operativo | Web | 5 | 95 | Alta | HU-119 | 4 |  | En revisión | Bryan Chávez | Tomada por Bryan el 14-09-2026: pestaña Cierre y cierre masivo; UPD_ORDEN_TRABAJO_CERRAR_WEB. Anular desde cualquier estado sólo por la web: el cierre del teléfono sigue exigiendo espera de cierre.
HU-121 | EP-12 | Consultar mi bandeja de trabajo | técnico de mantenimiento | ver lo que tengo asignado para hoy | saber qué hacer al llegar a la planta sin preguntarle a nadie | App | 5 | 95 | Alta | HU-112 | 3 |  | Movida a Sprint 6 | Bryan Chávez | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: En revisión. A nombre de Bryan (14-09-2026). Ya estaba construida; verificada por HTTP hoy.
HU-112 | EP-12 | Asignar una orden de trabajo | planificador o supervisor | asignar la orden a un técnico, a un grupo o a una empresa externa | que quede claro quién es responsable de ejecutarla | Web y App | 5 | 90 | Alta | HU-110, HU-060 | 4 |  | En revisión | Bryan Chávez | Tomada por Bryan el 14-09-2026: modal de asignación + POST/GET asignaciones. Un solo responsable y advertencia de especialidad las decide el SP. Pendiente la pantalla Flutter de reasignación (T-5901).
HU-113 | EP-12 | Tomar una orden de trabajo | técnico de mantenimiento | tomar una orden disponible desde el teléfono | que quede claro que yo la estoy ejecutando y nadie más llegue a la misma máquina | App | 3 | 90 | Alta | HU-112 | 3 |  | Movida a Sprint 6 | Bryan Chávez | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: En revisión. A nombre de Bryan (14-09-2026). Ya estaba construida en la app; verificada por HTTP hoy (probar_ot_app.py). Pendiente validación de la PO.
HU-116 | EP-12 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | técnico de mantenimiento | anotar qué repuestos se usaron y en qué componente | conocer el costo real de la intervención y la vida útil de cada pieza | App | 5 | 90 | Alta | HU-114, HU-055 | 3 |  | Movida a Sprint 6 | Bryan Chávez | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: En revisión. A nombre de Bryan (14-09-2026). Ya estaba construida; hoy se destrabó el consumo del técnico (ubicaciones de bodega).
HU-119 | EP-12 | Finalizar una orden de trabajo | técnico de mantenimiento | dar por terminado el trabajo que ejecute | entregar la orden a quien corresponde cerrarla | App | 3 | 90 | Alta | HU-114 | 3 |  | Movida a Sprint 6 | Bryan Chávez | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: En revisión. A nombre de Bryan (14-09-2026). BD/227: obligatorios pendientes rechazados con nombres, resultado y fecha fin real, advertencia sin mano de obra.
HU-122 | EP-12 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | planificador | ver el trabajo terminado que todavía no he cerrado | tener a la vista mi propio pendiente y no dejar órdenes abiertas por meses | Web | 3 | 90 | Alta | HU-119 | 2 |  | En revisión | Bryan Chávez | Tomada por Bryan el 14-09-2026: la bandeja es el mismo listado con estado 3, ordenada por antigüedad y con cierre masivo.
HU-115 | EP-12 | Registrar la mano de obra de una orden | técnico de mantenimiento | registrar las horas trabajadas por cada persona | saber cuánto esfuerzo costó realmente la intervención | App | 5 | 85 | Alta | HU-114 | 3 |  | Movida a Sprint 6 | Bryan Chávez | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: En revisión. A nombre de Bryan (14-09-2026). Ya estaba construida; hoy el ejecutante inválido se rechaza con mensaje (BD/227).
HU-117 | EP-12 | Registrar los servicios contratados en una orden | jefe de mantenimiento | registrar lo que se le pagó a un tercero por esta intervención | poder sumar el gasto en contratistas al cierre del periodo | Web | 5 | 85 | Alta | HU-110, HU-060 | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Dueño único desde el 27-09-2026: hace desarrollo, pruebas, documentación y validación.
HU-123 | EP-12 | Registrar una falla y su diagnóstico | técnico o supervisor de mantenimiento | registrar qué se rompió, cómo falló y por qué | poder analizar después las causas que más repiten y atacarlas | Web y App | 8 | 80 | Media | HU-110 | 4 |  | En revisión | Bryan Chávez | Tomada por Bryan el 14-09-2026: centro de la falla (diagnósticos y acciones como hilos) + /fallas en la API. Pendiente pantalla Flutter (T-5175) y validación de la PO.
HU-124 | EP-12 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | supervisor de mantenimiento | registrar el tiempo en que un equipo no estuvo disponible | poder calcular la disponibilidad real y no un promedio sin sustento | Web y App | 5 | 80 | Media | HU-035 | 3 |  | En revisión | Bryan Chávez | Tomada por Bryan el 14-09-2026: modal desde la OT y la falla + /activo-indisponibilidades. Pendiente consumo desde la app (T-5190).
HU-130 | EP-13 | Registrar una entrada de bitácora | técnico de mantenimiento | anotar lo que observe durante el turno | que quede constancia de lo que vi aunque en ese momento no parezca importante | App | 5 | 80 | Media | HU-121 | 4 |  | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer. · ALCANCE APP (30-08): App y Web → App. Solo App (R3): el tecnico escribe. Comentar y rectificar es HU-131.
HU-153 | EP-15 | Resolver un conflicto de sincronización | técnico de mantenimiento | decidir qué versión se conserva cuando el mismo registro cambio en dos lados | no perder trabajo por una edición simultanea | App | 8 | 75 | Media | HU-152 | 3 |  | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
HU-155 | EP-15 | Registrar un componente descubierto en terreno | técnico de mantenimiento | dar aviso de un componente que no estaba registrado | que el maestro se complete con lo que realmente hay en la máquina | App | 8 | 75 | Media | HU-154 | 4 |  | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
HU-118 | EP-12 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | supervisor o jefe de mantenimiento | dejar constancia de quién recibió, ejecutó y aprobó el trabajo | que la orden tenga el mismo respaldo que el formulario en papel que reemplaza | Web y App | 5 | 70 | Media | HU-114 | 3 |  | En revisión | Bryan Chávez | A nombre de Bryan. Firmas desde la app (API) y, desde el 27-09-2026, también en la web: un solo cuadro de firma en la pestaña Cierre de la orden, sin modal, con historial y condición derivada. BD/302. Evidencia _scratch/ev_hu118_firma_unica.py 11/11.
HU-142 | EP-14 | Consultar la galería de evidencias | usuario de mantenimiento | ver todas las fotografías asociadas a una orden o a un equipo | entender el estado del equipo antes de intervenirlo | Web y App | 5 | 70 | Media | HU-140 | 2 |  | En revisión | Catalina Pescio | Dueño único desde el 27-09-2026. Galería en la ficha de la OT y del activo (web) y GET /api/archivo-vinculos para la app (BD/429–436). Tareas de Catalina terminadas; el consumo desde la app (T-5257) pasó al Sprint 6. Pendiente validación de la PO.
HU-143 | EP-14 | Definir imágenes de referencia | planificador | adjuntar la fotografía de como debe quedar un trabajo | que el técnico compare contra un estándar y no contra su criterio | Web | 3 | 70 | Media | HU-140 | 3 |  | En revisión | Catalina Pescio | Dueño único desde el 27-09-2026. Imagen de referencia en la actividad del plan (Centro de Planificación) y en el ítem de pauta (Biblioteca); la ve quien ejecuta en la OT y en la inspección de Operación (BD/454). Pendiente validación de la PO.
HU-156 | EP-15 | Consultar el estado de la sincronización | técnico de mantenimiento | saber qué tengo pendiente de enviar y cuándo sincronicé por última vez | confiar en que lo que registré efectivamente llegó | App | 3 | 70 | Media | HU-152 | 2 |  | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
HU-161 | EP-16 | Escuchar el contenido en voz alta | técnico de mantenimiento | que el teléfono me lea las preguntas y las instrucciones | poder avanzar sin mirar la pantalla mientras trabajo con las manos | App | 5 | 65 | Media | HU-160 | 3 |  | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
HU-125 | EP-12 | Imprimir una orden de trabajo | jefe de mantenimiento | imprimir la orden en el formato que usa la planta | entregarla en papel cuando el trabajo lo requiere | Web | 5 | 60 | Baja | HU-120 | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Dueño único desde el 27-09-2026: hace desarrollo, pruebas, documentación y validación.
HU-131 | EP-13 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | usuario de mantenimiento | comentar una entrada o corregirla sin borrar lo escrito | que la corrección sea visible y no un reemplazo silencioso | Web y App | 5 | 60 | Baja | HU-130 | 3 |  | Por hacer | Emilio Fuentes | Dueño único desde el 27-09-2026: hace desarrollo, pruebas, documentación y validación.
HU-162 | EP-16 | Configurar las opciones de accesibilidad | usuario de SIGMA | ajustar tamaño de texto, contraste, voz y sonidos | poder usar el sistema según mis condiciones de trabajo y mis capacidades | App y Web | 5 | 55 | Baja | HU-160 | 4 |  | Por hacer | Emilio Fuentes | Dueño único desde el 27-09-2026: hace desarrollo, pruebas, documentación y validación.
Total del Sprint

## Tareas
Sprint 5 · Tareas del Sprint
Descomposición técnica de cada historia comprometida. Se refina en el Sprint Planning y se actualiza en el Daily Scrum.
Tarea | Historia | Título de la historia | Tarea técnica | Tipo | Horas est. | Responsable | Estado | Horas reales | Observaciones
T-5001 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | Modelo: revisar Orden_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Orden_Trabajo revisada: UX cliente+correlativo, CK origen; se agregó otr_falla (origen 7 FALLA) al alta web.
T-5002 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | SP INS_ORDEN_TRABAJO: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | BD/225 INS_ORDEN_TRABAJO (web): área obligatoria sin equipo, registro posterior con dos fechas, origen MANUAL/FALLA, correlativo con UPDLOCK, historial.
T-5003 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | SP SEL_ORDEN_TRABAJO: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | SEL_ORDEN_TRABAJO: listado, ficha y bandeja (con @ESTADO=3 ordena por antigüedad y calcula DIAS_ESPERA_CIERRE); filtro @FALLA.
T-5004 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | SP UPD_ORDEN_TRABAJO: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | UPD_ORDEN_TRABAJO: sólo mientras no esté cerrada; dónde y registro posterior se fijan al crear.
T-5005 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | Datos de prueba en Orden_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | OT-13/14 (SP), OT-15 (web desde falla F-1), OT-16/17 (API desde fallas).
T-5006 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | POST /api/orden-trabajos — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | Ya existía POST /ordenes-trabajo (app, API_INS_ORDEN_TRABAJO, uuid). Se agregó POST /fallas/{id}/orden: correctiva de emergencia con origen FALLA.
T-5007 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | GET /api/orden-trabajos/{id} y GET /api/orden-trabajos — detalle y listado. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Ya existían GET /ordenes-trabajo y /{id}; se agregó GET /{id}/asignaciones.
T-5008 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | DTOs FallaOrdenDto / OrdenTrabajoAsignacionAltaDto; nombres del cuerpo son los del DTO.
T-5009 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | Ficha OrdenTrabajo.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada | 1.25 | OrdenTrabajo.aspx: centro con pestañas Ficha / Asignación / Pasos / Indisponibilidad / Cierre (Default.master, ids cifrados).
T-5010 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | Listado OrdenTrabajos.aspx con el estado de cada registro. | Web | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | OrdenTrabajos.aspx: filtro de estado (abiertas por defecto), tipo y planta; chips de prioridad y estado; pasos resueltos.
T-5011 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Ya existía (nueva_orden_screen, encolada con uuid). Hoy además la correctiva nace desde la ficha de la falla (POST /fallas/{id}/orden).
T-5012 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Menus + Menu_Funcion «Crear y editar» (CREAR ORDEN TRABAJO) y «Cerrar» (CERRAR OT); SP filtran por @CLIENTE; API ExigirPermiso/ExigirCliente.
T-5013 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | #1 alta (web y API 201) · #2 técnico no cierra (API 403; SP rechaza por FNC_USUARIO_PUEDE_CERRAR_OT) · #3 registro posterior (SP, fechas distintas) · #4 orden sobre área sin equipo (SP).
T-5014 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | XML en FallasController/OrdenesTrabajoController; MD 10.10.
T-5015 | HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | Pendiente de la PO; la historia queda En revisión.
T-5016 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Paso — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Orden_Trabajo_Paso: otp_obligatorio, otp_resultado_paso (4 PENDIENTE), otp_uuid con UQ_OTP_UUID (BD/209).
T-5017 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_PASO: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Los pasos viajan dentro de GET /ordenes-trabajo/{id} (API_SEL_ORDEN_TRABAJO_PASO), acotados al cliente y las plantas del usuario.
T-5018 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | SP INS_ORDEN_TRABAJO_PASO: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. API_INS_ORDEN_TRABAJO_PASO idempotente por uuid (BD/209); el resultado de un paso por API_UPD_ORDEN_TRABAJO_PASO.
T-5019 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Paso para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. OT-27..32 creadas desde la app con dos pasos obligatorios cada una.
T-5020 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | GET /api/orden-trabajo-pasos/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Sin endpoint /sync aparte: la ficha completa baja en un viaje y la sábana (bloque ORDENES_TRABAJO) cubre el offline.
T-5021 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | POST /api/orden-trabajo-pasos/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. POST /ordenes-trabajo/pasos/{id} y POST /ordenes-trabajo/{id}/pasos, idempotentes por uuid, salen de la cola (outbox) uno a uno.
T-5022 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Ya existía: FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE → 402 en ApiBase.
T-5024 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | Pantalla Flutter de ejecución de la orden, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. orden_ficha_screen + hoja_paso: pestaña Pasos con objetivos grandes, conforme / no conforme / no aplica con comentario.
T-5025 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. OutboxService: SQLite primero, uuid al encolar; PASO en la cola.
T-5026 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Reintento con el mismo uuid → misma respuesta (probado: reintento del alta devuelve el mismo id).
T-5027 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. EJECUTAR ORDEN TRABAJO en el endpoint; el SP exige estar asignado y la OT en ejecución.
T-5028 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. #1 conforme con ejecutor y hora · #2 no aplica con comentario · #3 obligatorio pendiente: ahora lo rechaza el SP y nombra los pasos (BD/227) · #4 medición: queda en la serie del activo vía /captura/mediciones (HU-043) · #5 offline: cola verificada en sesiones anteriores.
T-5029 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. XML en OrdenesTrabajoController; MD 10.11.
T-5030 | HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Pendiente de la PO; historia En revisión.
T-5031 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | Modelo: CREAR la tabla Sincronizacion_Lote — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna sin_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 1.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5032 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | SP SEL_SINCRONIZACION_SUBIDA: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 1.25 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5033 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | SP INS_SINCRONIZACION_SUBIDA: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5034 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | Datos de prueba en Sincronizacion_Lote para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5035 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | GET /api/sincronizacion-subidas/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5036 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | POST /api/sincronizacion-subidas/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 1.25 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5037 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5039 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | Pantalla Flutter de sincronización ascendente, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5040 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.75 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5041 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5042 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5043 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.75 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5044 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.75 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5045 | HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.5 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5046 | HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | Modelo: revisar Orden_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Orden_Trabajo: UX por cliente+correlativo, CK_OTR_ORIGEN_COHERENTE exige la ocurrencia con origen PLAN.
T-5047 | HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | SP ORDEN_TRABAJO_OCURRENCIA: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | BD/220 INS_ORDEN_TRABAJO_OCURRENCIA: orden + historial + pasos + repuestos + ocurrencia, XACT_ABORT.
T-5048 | HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Web y API llaman al mismo SP; idempotente (YA_EXISTIA).
T-5049 | HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_OCURRENCIA: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | SEL_ORDEN_TRABAJO_OCURRENCIA.
T-5050 | HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | Datos de prueba en Orden_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | OT-7..OT-12 generadas desde ocurrencias de PMA-HORNOS-L1.
T-5053 | HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | Pantalla OrdenTrabajoOcurrencia.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada | 1.5 | Sin pantalla suelta: «Generar órdenes de trabajo» en la pestaña Calendario del plan, masivo con resultado por fila.
T-5054 | HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | CREAR ORDEN TRABAJO en web y API (POST /plan-ocurrencias/{id}/orden).
T-5055 | HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Criterios 1 (origen plan, repuestos) y 3 (masiva con resultado) verificados; 2 (texto copiado) verificado con el hito como paso: sin actividades (HU-082) no hay más texto que copiar.
T-5056 | HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | XML del controlador + MD.
T-5057 | HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | Modelo: revisar Orden_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Revisado: otr_cierre_motivo, otr_resultado, otr_fecha_cierre, otr_usuario_cierre.
T-5058 | HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | SP ORDEN_TRABAJO_CERRAR: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | BD/225 UPD_ORDEN_TRABAJO_CERRAR_WEB con XACT_ABORT: jerarquía por FNC_USUARIO_PUEDE_CERRAR_OT, motivos 1-3 exigen espera de cierre, anular/duplicada/no aplica desde cualquier estado; completa u omite la ocurrencia del plan.
T-5059 | HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | La regla vive en el SP; la web sólo esconde el botón por la función «Cerrar». El cierre del teléfono (UPD_ORDEN_TRABAJO_CERRAR) no se tocó.
T-5060 | HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_CERRAR: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | El resultado del cierre lo devuelve SEL_ORDEN_TRABAJO (motivo, resultado, usuario, fecha).
T-5061 | HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | Datos de prueba en Orden_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | OT-2/3/4 en espera de cierre (semilla); OT-3 y OT-4 cerradas desde la bandeja.
T-5064 | HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | Pantalla OrdenTrabajoCerrar.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada | 1.5 | Sin pantalla suelta: pestaña Cierre en OrdenTrabajo.aspx (motivo + trabajo realizado, ConfirSweetAlert) y cierre masivo en OrdenTrabajos.aspx.
T-5065 | HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Menu_Funcion «Cerrar» → CERRAR OT (perfiles 12,1,5,11); el SP vuelve a validar con la función.
T-5066 | HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | #1 cierre normal (bandeja, web) · #2 técnico no cierra (SP y API 403) · #3 anular desde ABIERTA (SP OT-13) · #4 resultado obligatorio con «Trabajo realizado» (SP). En navegador: intento de cerrar OT-15 abierta → mensaje 6 del SP.
T-5067 | HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | MD 10.10.
T-5068 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | Modelo: revisar Orden_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Índices por cliente+estado existentes.
T-5069 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_BANDEJA: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. API_SEL_ORDEN_TRABAJO_BANDEJA con @AMBITO 1/2/3, SITUACION (VENCIDA / VENCE HOY / EN PLAZO) calculada en el SP.
T-5070 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Orden_Trabajo crezca. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Cubierto por los índices existentes.
T-5071 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | Datos de prueba en Orden_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. OT-27..32 de prueba; bandeja de Cristián con 5 y disponibles 10.
T-5072 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | GET /api/orden-trabajo-bandejas — consulta con filtros y paginación. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. GET /ordenes-trabajo?ambito=&instalacion=&desde= (paginado en el SP).
T-5073 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. No hay caché en servidor: la app guarda la última bandeja en SQLite (sábana) y la muestra sin señal, que es lo que pide el criterio 2.
T-5075 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. ordenes_screen.dart: pestañas Mías / Disponibles / Planta; mi_trabajo_screen une órdenes, tareas y pautas.
T-5076 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. VER ORDENES TRABAJO; el SP filtra por cliente y plantas del usuario.
T-5077 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. #1 bandeja con SITUACION (HTTP) · #2 sin conexión desde la sábana (verificado en sesiones anteriores, bloque ORDENES_TRABAJO) · #3 disponibles: la OT nueva aparece sin dueño (HTTP).
T-5078 | HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. MD 10.11.
T-5079 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Asignacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Orden_Trabajo_Asignacion: UX_OTA_RESPONSABLE (filtrado, un responsable por OT), CK_OTA_EJECUTANTE (usuario XOR proveedor).
T-5080 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | SP ORDEN_TRABAJO_ASIGNACION: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | BD/225 INS_ORDEN_TRABAJO_ASIGNACION: valida contratista, deja un único responsable (el anterior pasa a apoyo), advierte especialidad faltante, INS_NOTIFICACION si existe.
T-5081 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Web y API llaman al mismo SP; la advertencia vuelve como result set (OTA_ID, ADVERTENCIA).
T-5082 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_ASIGNACION: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | SEL_ORDEN_TRABAJO_ASIGNACION con nombres, rol, especialidades y quién asignó.
T-5083 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Asignacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | OT-14 (SP) y OT-15/16 (web y API) con cambio de responsable.
T-5084 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | POST /api/orden-trabajo-asignaciones — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | POST /ordenes-trabajo/{id}/asignaciones; DELETE /ordenes-trabajo/asignaciones/{id}.
T-5085 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | RAISERROR numerados del SP → 400 con mensaje (ApiBase.Ejecutar); "usuario y proveedor a la vez" probado.
T-5086 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | Pantalla OrdenTrabajoAsignacion.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada | 1.5 | OrdenTrabajoAsignacion.aspx como modal (SigmaModal) desde la pestaña Asignación; la grilla se refresca al cerrar.
T-5087 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | CREAR ORDEN TRABAJO en web (Menu_Funcion) y API (ExigirPermiso).
T-5088 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | #1 técnico (web y API) · #2 empresa externa (SP OT-14) · #3 un solo responsable (API: [(11,True),(12,False)]) · #4 especialidad requerida (SP: advertencia en ota_observacion; OT-15 sin especialidad exigida → sin advertencia).
T-5089 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | XML en el controlador; MD 10.10.
T-5901 | HU-112 | Asignar una orden de trabajo | Reasignacion de OT desde la app para el supervisor que esta en planta. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. hoja_asignar.dart: responsable o apoyo desde la ficha de la OT, con la gente de la planta; encolada con uuid (BD/226).
T-5090 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Asignacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Orden_Trabajo_Asignacion con UX_OTA_RESPONSABLE filtrado.
T-5091 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | SP ORDEN_TRABAJO_TOMAR: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. API_UPD_ORDEN_TRABAJO_TOMAR: UPDATE … WHERE estado = 1 con @@ROWCOUNT (la carrera se resuelve en la base).
T-5092 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. La regla vive en el SP; web y app reciben el mismo veredicto.
T-5093 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_TOMAR: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. El resultado se lee en GET /ordenes-trabajo/{id} (estado y asignados).
T-5094 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Asignacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. OT-29: Cristián toma, Paula llega segunda.
T-5095 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | POST /api/orden-trabajos/{id}/tomar — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. POST /ordenes-trabajo/{id}/tomar.
T-5096 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. «La orden ya fue tomada por otro usuario o no está abierta» llega como 400 de negocio con mensaje, no como 500.
T-5098 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Botón «Tomar trabajo» en la ficha; arranca el cronómetro.
T-5099 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. TOMAR ORDEN TRABAJO en el endpoint.
T-5100 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. #1 toma → EN EJECUCION y responsable · #2 dos técnicos: el segundo recibe «ya fue tomada» · #3 sumar compañero: dos asignados, un responsable (POST asignaciones con es_responsable=false).
T-5101 | HU-113 | Tomar una orden de trabajo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. MD 10.11.
T-5102 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Repuesto — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Orden_Trabajo_Repuesto: consumida / devuelta / costo unitario; uuid del movimiento.
T-5103 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | SP INS_ORDEN_TRABAJO_REPUESTO: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. API_INS_ORDEN_TRABAJO_REPUESTO mueve inventario y orden en una transacción; exige ubicación si la bodega las tiene.
T-5104 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_REPUESTO: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. GET /ordenes-trabajo/{id}/recursos (repuestos con consumido y devuelto) y /repuestos-disponibles con ES_COMPATIBLE.
T-5105 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | SP UPD_ORDEN_TRABAJO_REPUESTO: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. No hay UPD: consumo y devolución son movimientos (append), la corrección es una devolución.
T-5106 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Repuesto para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. REP-6205 en Bodega Frío: consumido 1 y devuelto 1 sobre OT-31.
T-5107 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | POST /api/orden-trabajo-repuestos — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. POST /ordenes-trabajo/{id}/repuestos idempotente por uuid (reintento no consume dos veces).
T-5108 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | GET /api/orden-trabajo-repuestos/{id} y GET /api/orden-trabajo-repuestos — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Cubierto por /recursos y /repuestos-disponibles.
T-5109 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. OrdenTrabajoRepuestoAltaDto; ExigirCuerpo.
T-5112 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. hojas_recursos.dart: consumo y devolución con bodega y estante. Defecto corregido hoy: GET /bodegas/{id}/ubicaciones daba 403 al técnico (VER BODEGAS) y dejaba el consumo sin camino; ahora acepta EJECUTAR ORDEN TRABAJO.
T-5113 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. EJECUTAR ORDEN TRABAJO; cliente del token.
T-5114 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. #1 consumo descuenta y suma costo (SP en transacción) · #2 horómetro de la pieza: campos opcionales del DTO (no verificado con datos) · #3 devolución: consumido 0, devuelto 1.
T-5115 | HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. MD 10.11.
T-5116 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | Modelo: revisar Orden_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. otr_resultado, otr_fecha_fin_real_utc, otr_duracion_real_minuto.
T-5117 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | SP ORDEN_TRABAJO_FINALIZAR: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. BD/227 UPD_ORDEN_TRABAJO_FINALIZAR: rechaza con los nombres de los obligatorios pendientes, guarda resultado y fecha fin real, advierte sin mano de obra.
T-5118 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. La regla pasó del botón de la app al SP: probado por HTTP que antes el endpoint dejaba finalizar con obligatorios pendientes.
T-5119 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_FINALIZAR: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. El SP devuelve ORDEN_TRABAJO, ESTADO, ADVERTENCIA; la API la expone como `advertencia`.
T-5120 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | Datos de prueba en Orden_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. OT-29..32.
T-5121 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | POST /api/orden-trabajos/{id}/finalizar — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. POST /ordenes-trabajo/{id}/finalizar → 200 {otr_id, advertencia}.
T-5122 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. «Faltan pasos obligatorios por resolver: Revisar rodamiento, Medir vibración» → 400 con mensaje.
T-5124 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. orden_ficha_screen: diálogo de resultado, tiempo del cronómetro como mano de obra, y la advertencia del servidor en pantalla.
T-5125 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. EJECUTAR ORDEN TRABAJO.
T-5126 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. #1 finaliza → EN ESPERA DE CIERRE y no se modifica (paso rechazado) · #2 obligatorios pendientes → 400 con nombres · #3 sin mano de obra → advertencia y se permite (SP).
T-5127 | HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. MD 10.11.
T-5128 | HU-122 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | Modelo: revisar Orden_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Índices existentes de Orden_Trabajo por cliente/estado alcanzan.
T-5129 | HU-122 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_BANDEJA_CIERRE: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Sin SP aparte: SEL_ORDEN_TRABAJO con @ESTADO=3 ordena por fecha de finalización y devuelve DIAS_ESPERA_CIERRE y PERMISOS_PENDIENTES; todo por parámetros, con paginación.
T-5130 | HU-122 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Orden_Trabajo crezca. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Cubierto por los índices por cliente+estado ya existentes.
T-5131 | HU-122 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | Datos de prueba en Orden_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | OT-2/3/4 en espera de cierre.
T-5134 | HU-122 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | Pantalla OrdenTrabajoBandejaCierre.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Sin pantalla suelta: OrdenTrabajos.aspx con estado «Bandeja de cierre» muestra días esperando y el cierre masivo con motivo común.
T-5135 | HU-122 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | Función «Cerrar» (CERRAR OT) en la página; el SP repite la validación por cada orden.
T-5136 | HU-122 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | #1 bandeja ordenada por antigüedad con días (navegador) · #2 cierre desde la bandeja: 2 cerradas, 1 queda (navegador).
T-5137 | HU-122 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | MD 10.10.
T-5138 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Mano_Obra — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Orden_Trabajo_Mano_Obra: usuario o proveedor, minutos, costo hora y moneda, uuid.
T-5139 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | SP INS_ORDEN_TRABAJO_MANO_OBRA: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. API_INS_ORDEN_TRABAJO_MANO_OBRA (BD/193) + BD/227: el ejecutante se valida antes de insertar.
T-5140 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_MANO_OBRA: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. GET /ordenes-trabajo/{id}/recursos.
T-5141 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | SP UPD_ORDEN_TRABAJO_MANO_OBRA: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Append-only: no hay UPD, se corrige agregando otro tramo.
T-5142 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Mano_Obra para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Tramo de 90 min sobre OT-29..32.
T-5143 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | POST /api/orden-trabajo-mano-obras — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.75 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. POST /ordenes-trabajo/{id}/mano-obra idempotente por uuid.
T-5144 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | GET /api/orden-trabajo-mano-obras/{id} y GET /api/orden-trabajo-mano-obras — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Cubierto por /recursos.
T-5145 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. ManoObraAltaDto.
T-5148 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. hojas_recursos.dart (tramo manual) y cronómetro que se anota al finalizar.
T-5149 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. EJECUTAR ORDEN TRABAJO; plantas del usuario.
T-5150 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. #1 minutos calculados = 90 y duración real = suma · #2 externa: proveedor y valor hora en el modelo (no verificado con datos de proveedor) · #3 sin ejecutante válido → rechazado con mensaje (antes FK cruda).
T-5151 | HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. MD 10.11.
T-5152 | HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Servicio — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Orden_Trabajo_Servicio (BD/263) revisada: FK a OT, proveedor, tipo y moneda; índices IX_OTS_ORDEN_TRABAJO e IX_OTS_PROVEEDOR. Nace ots_archivo_informe (FK Archivo) para el informe del proveedor (BD/430).
T-5153 | HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | SP INS_ORDEN_TRABAJO_SERVICIO: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | INS_ORDEN_TRABAJO_SERVICIO (BD/430): valida OT del cliente y no cerrada, proveedor del cliente, tipo, descripción, monto > 0 y moneda; devuelve el id.
T-5154 | HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_SERVICIO: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | SEL_ORDEN_TRABAJO_SERVICIO ampliado (ids, informe), SEL_OT_SERVICIO_TOTAL (costo de terceros separado por moneda) y SEL_OT_SERVICIO_SIN_INFORME (BD/430).
T-5155 | HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | SP UPD_ORDEN_TRABAJO_SERVICIO: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | UPD_ORDEN_TRABAJO_SERVICIO y DEL_ (baja lógica) solo con la OT no cerrada; UPD_ORDEN_TRABAJO_SERVICIO_INFORME liga el archivo (BD/430).
T-5156 | HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Servicio para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | OT-3 de Hamburgo: un servicio en CLP (350.000) y otro en UF (4,5), documentos FAC-PRUEBA-117-1/2 (_scratch/prueba_hu117.sql).
T-5160 | HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | Ficha OrdenTrabajoServicio.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Rediseño: no es una página aparte. «Registrar servicio» abre el cajón de la ficha de la OT (Órdenes › OT › Pasos y consumo) con proveedor, tipo, descripción, monto, moneda, documento, fecha e informe en un solo paso (sigma-mant-ordenes.js, WsOrdenes.GuardarServicio).
T-5161 | HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | Listado OrdenTrabajoServicios.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Rediseño: el listado vive en la sección «Servicios contratados» de la OT, con el estado del informe de cada línea (adjunto / falta), editar, quitar y el costo de terceros por moneda.
T-5162 | HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | WsOrdenes exige «CREAR ORDEN TRABAJO» para registrar, corregir, quitar o adjuntar; los SP filtran por el cliente en sesión. El cierre (Cerrar) rechaza en el servidor una OT con servicios sin informe.
T-5163 | HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | CA1, CA2 y CA3 ejecutados en desa (_scratch/prueba_hu117.sql): registro, total por moneda (CLP y UF separados), bloqueo del cierre sin informe, y rechazos de monto 0, OT cerrada y otro cliente.
T-5164 | HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | Sin endpoint REST: los métodos son de la Intranet (WsOrdenes.asmx: ServicioCatalogos, GuardarServicio, QuitarServicio, InformeServicio). Decisiones anotadas en MD/SIGMA_ESTADO_DESARROLLO.md (bitácora 10-10-2026).
T-5165 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | Modelo: revisar Falla — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Falla: fal_activo_estado_posterior, fal_fecha_solucion_utc, fal_detuvo_produccion; Falla_Diagnostico (definitivo único), Falla_Accion (definitiva/provisoria).
T-5166 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | SP INS_FALLA: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | BD/225 INS_FALLA: registra y, si trae estado posterior distinto del actual, llama a ACTIVO_CAMBIAR_ESTADO (historial del equipo).
T-5167 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | SP SEL_FALLA: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | SEL_FALLA con contadores (diagnósticos, acciones, provisorias, órdenes, última OT, PROVISORIAS_DEL_EQUIPO) y filtro abiertas/resueltas.
T-5168 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | SP UPD_FALLA: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | UPD_FALLA: título, descripción, consecuencia, criticidad, detuvo producción; equipo/estado posterior se fijan al crear.
T-5169 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | Datos de prueba en Falla para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | F-1 (web, ACT-34), F-2..F-5 (API, ACT-40).
T-5170 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | POST /api/fallas — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | POST /fallas; POST /fallas/{id}/diagnosticos; POST /fallas/{id}/acciones; POST /fallas/{id}/orden.
T-5171 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | GET /api/fallas/{id} y GET /api/fallas — detalle y listado. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | GET /fallas, /fallas/{id}, /{id}/diagnosticos, /{id}/acciones.
T-5172 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | FallaAltaDto / FallaDiagnosticoAltaDto / FallaAccionAltaDto; ExigirCuerpo.
T-5173 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | Ficha Falla.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada | 1.25 | Falla.aspx: centro con pestañas Ficha / Diagnósticos / Acciones / Indisponibilidad y «Generar orden correctiva».
T-5174 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | Listado Fallas.aspx con el estado de cada registro. | Web | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | Fallas.aspx: situación (abierta / diagnosticada / provisoria / resuelta), OT, historial de provisorias del equipo.
T-5175 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. fallas_screen / nueva_falla_screen / falla_ficha_screen: registrar, diagnósticos, acciones, parada y abrir la correctiva; menú app://fallas; todo encolado con uuid (BD/226).
T-5176 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Permiso nuevo REGISTRAR FALLA (perfiles 5,11,12,13); Menus + Menu_Funcion «Crear y editar».
T-5177 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | #1 registro (web F-1, API 201) · #2 diagnóstico posterior con un solo definitivo (API) · #3 provisoria mantiene abierta / definitiva resuelve (web y API) · #4 estado posterior: ACT-34 quedó Detenido con historial.
T-5178 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | XML en FallasController; MD 10.10.
T-5179 | HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | Pendiente de la PO; la historia queda En revisión.
T-5180 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | Modelo: revisar Activo_Indisponibilidad — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Activo_Indisponibilidad: ain_minuto, ain_planificada, ain_detuvo_produccion, motivo de catálogo o texto; orden y falla opcionales.
T-5181 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | SP INS_ACTIVO_INDISPONIBILIDAD: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | BD/225 INS_ACTIVO_INDISPONIBILIDAD: minutos calculados, término no anterior al inicio, motivo obligatorio (catálogo o texto).
T-5182 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | SP SEL_ACTIVO_INDISPONIBILIDAD: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | SEL_ACTIVO_INDISPONIBILIDAD con MINUTOS_ACUMULADOS (abierta: corre contra la hora del servidor).
T-5183 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | SP UPD_ACTIVO_INDISPONIBILIDAD: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | UPD_ACTIVO_INDISPONIBILIDAD: cerrar el periodo o corregir tipo y motivo.
T-5184 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | Datos de prueba en Activo_Indisponibilidad para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Indisponibilidades 1 (web, OT-15, 210 min) y 2..7 (API).
T-5185 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | POST /api/activo-indisponibilidades — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | POST /activo-indisponibilidades.
T-5186 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | GET /api/activo-indisponibilidades/{id} y GET /api/activo-indisponibilidades — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | GET /activo-indisponibilidades y /{id}; PUT /{id}.
T-5187 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | ActivoIndisponibilidadAltaDto / EdicionDto.
T-5188 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | Ficha ActivoIndisponibilidad.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | ActivoIndisponibilidad.aspx como modal desde la OT y desde la falla (equipo, orden y falla vienen cifrados en el query).
T-5189 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | Listado ActivoIndisponibilidads.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Sin listado suelto: pestaña Indisponibilidad en la OT y en la falla, con minutos y tipo.
T-5190 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. hoja_indisponibilidad.dart desde la OT y desde la falla; encolada con uuid (BD/226).
T-5191 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | REGISTRAR FALLA en web y API; @CLIENTE en todos los SP.
T-5192 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | #1 registro con minutos calculados (web 210, API 105) · #2 planificada / no planificada (API) · #3 sin orden ni falla, abierta (API 201). Término anterior al inicio → 400.
T-5193 | HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | XML en IndisponibilidadesController; MD 10.10.
T-5194 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | Modelo: revisar Bitacora — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5195 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | SP INS_BITACORA: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5196 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | SP SEL_BITACORA: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5197 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | SP UPD_BITACORA: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5198 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | Datos de prueba en Bitacora para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5199 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | POST /api/bitacoras — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5200 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | GET /api/bitacoras/{id} y GET /api/bitacoras — detalle y listado. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5201 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5204 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5205 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5206 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5207 | HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5208 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | Modelo: CREAR la tabla Sincronizacion_Conflicto — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna sin_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5209 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | SP SINCRONIZACION_CONFLICTO: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5210 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5211 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | SP SEL_SINCRONIZACION_CONFLICTO: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5212 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | Datos de prueba en Sincronizacion_Conflicto para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5213 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | POST /api/sincronizacion-conflictos — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 1.25 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5214 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5216 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 1 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5217 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5218 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5219 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5220 | HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5221 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | Modelo: revisar Activo_Componente — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5222 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | SP SEL_COMPONENTE_DESCUBIERTO: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5223 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | SP INS_COMPONENTE_DESCUBIERTO: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5224 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | Datos de prueba en Activo_Componente para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5225 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | GET /api/componentes/descubiertos/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5226 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | POST /api/componentes/descubiertos/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5227 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5229 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | Pantalla Flutter de componente descubierto, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5230 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5231 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5232 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.75 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5233 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5234 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5235 | HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5236 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | Modelo: CREAR la tabla Orden_Trabajo_Firma — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna ord_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Orden_Trabajo_Validacion con uuid y firma en Archivo.
T-5237 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | SP INS_ORDEN_TRABAJO_FIRMA: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | API_INS_ORDEN_TRABAJO_VALIDACION idempotente por uuid; resultado ACEPTADA/RECHAZADA validado en el SP.
T-5238 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_FIRMA: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | GET /ordenes-trabajo/{id}/validaciones y /tipos-validacion.
T-5239 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | SP UPD_ORDEN_TRABAJO_FIRMA: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Append-only: un rechazo se supera con una validación posterior, ambas quedan.
T-5240 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Firma para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | OT-29: RECHAZADA y luego ACEPTADA por Rodrigo.
T-5241 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | POST /api/orden-trabajo-firmas — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | POST /ordenes-trabajo/{id}/validaciones.
T-5242 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | GET /api/orden-trabajo-firmas/{id} y GET /api/orden-trabajo-firmas — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Cubierto.
T-5243 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | ValidacionAltaDto (tipo, resultado, observación, firma_base64).
T-5244 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | Ficha OrdenTrabajoFirma.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 1.5 | Sin pantalla web propia en este bloque: las firmas se registran desde la app (hoja_firma) y se ven en la ficha web como validaciones. · 27-09-2026: la firma se registra en la pestaña Cierre de la orden, SIN ficha aparte: un solo cuadro de firma con tipo (aceptación/ejecución/validación), resultado, observación y trazo; «Registrar firma» o «Firmar y cerrar OT». Escribe por API_INS_ORDEN_TRABAJO_VALIDACION (el SP de la app). BD/302.
T-5245 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | Listado OrdenTrabajoFirmas.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | Idem T-5244. · 27-09-2026: el historial de firmas vive en la orden (pestaña Cierre), no en un listado aparte: tipo, resultado, quién, cuándo, observación y la firma; más la condición derivada Validada / Validación rechazada / Sin validar (SEL_ORDEN_TRABAJO_VALIDACION, BD/302).
T-5246 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 0.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. hoja_firma.dart + BloqueFirmas en la ficha de la OT.
T-5247 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | VALIDAR ORDEN TRABAJO.
T-5248 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | #1 firma con tipo, resultado, fecha y usuario · #2 rechazo y validación posterior, ambas en el historial · #3 estado derivado al consultar (VALIDADA la calcula el SEL).
T-5249 | HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | MD 10.11.
T-5250 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | Modelo: revisar Archivo_Vinculo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada | 0.75 | Archivo_Vinculo revisada: no hace falta tabla nueva. La galería del equipo sale por Orden_Trabajo.otr_activo (CK_AVI_UN_PADRE impide que una foto de OT traiga avi_activo); avi_es_referencia está sobrecargado (trampa en el MD). BD/429.
T-5251 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | SP SEL_ARCHIVO_VINCULO: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada | 0.75 | BD/430 SEL_ARCHIVO_VINCULO: un SP para las dos galerías (@ORDEN_TRABAJO por paso y momento, @ACTIVO por fecha), filtros @MOMENTO, @SOLO_IMAGENES, @INCLUIR_REFERENCIAS, paginación @PAGINA/@TAMANO con TOTAL; todo por parámetros, sin firma, deshabilitados ni otro cliente. BD/436 suma la RUTA para la API.
T-5252 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Archivo_Vinculo crezca. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | BD/429: índices filtrados IX_AVI_OT_PASO, IX_AVI_PAA e IX_AVI_CPI.
T-5253 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | Datos de prueba en Archivo_Vinculo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | BD/_SEMILLA_GALERIA_EVIDENCIAS.sql: 12 archivos PRUEBA_HU142_* en OT 1, 5 (ACT-10) y 2, con momentos, PDF, firma y uno deshabilitado, reutilizando blobs existentes (sin los videos rotos 19 y 20).
T-5254 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | GET /api/archivo-vinculos — consulta con filtros y paginación. | API | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada | 0.75 | GET /api/archivo-vinculos (ArchivoVinculosController): ?orden_trabajo= o ?activo=, filtros momento, solo_imagenes, incluir_referencias y paginado en el servidor (Paginado.DeServidor, 2 pruebas xUnit). Exige VER ORDENES TRABAJO o VER ACTIVOS; la imagen se pide por /archivo/ver, que valida el cliente.
T-5255 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada | 0.75 | Caché corta de 30 s en GET /archivo-vinculos (cambia el contenido, no los permisos): segunda llamada 5 ms contra 851 ms.
T-5256 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | Pantalla ArchivoVinculo.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 1.25 | Catalina Pescio | Terminada | 1.25 | Rediseño: no es ArchivoVinculo.aspx suelta. La galería vive en la ficha de la OT (pestaña Pasos, por paso y momento, filtro por momento, visor MantKit.Visor con flechas y Descargar) y en la ficha del activo (BD/435 SEL_ACTIVO_ARCHIVO_TODO suma las fotos de los pasos: ACT-10 pasa de 3 a 9).
T-5257 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5258 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | WsOrdenes.Ficha/Galeria exigen VER ORDENES TRABAJO; la API exige VER ORDENES TRABAJO o VER ACTIVOS; el SP filtra por cliente y VerArchivo vuelve a exigirlo (ruta de otro cliente = 401).
T-5259 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada | 0.75 | CA1 y CA2 ejecutados en desa con la semilla: OT-1 = 6 por paso y momento, ampliar y descargar en el visor; ACT-10 = 9 por fecha, sin la falla de OT 2. Además filtros, página 2, otro cliente = 0 y parámetros malos = 400 por HTTP. Verificado en el navegador (Hamburgo) y a 375 px.
T-5260 | HU-142 | Consultar la galería de evidencias | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Endpoint documentado con comentarios XML en ArchivoVinculosController (Swagger). Decisiones en MD/SIGMA_ESTADO_DESARROLLO.md, bitácora 10 y 11-10-2026 (pasos 1 a 4) y trampa de avi_es_referencia.
T-5261 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | Modelo: revisar Archivo_Vinculo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Revisado junto con T-5250: una imagen de referencia se reconoce por su destino (avi_plan_mantenimiento_actividad o avi_checklist_plantilla_item), no por avi_es_referencia ni por la categoría 10. Índices IX_AVI_PAA e IX_AVI_CPI (BD/429).
T-5262 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | SP SEL_ARCHIVO_REFERENCIA: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | BD/454 SEL_ARCHIVO_REFERENCIA: por id, por actividades o ítems (ids separados por coma) o por pauta (versión que muestra el cajón: borrador si existe, si no la publicada). Todo por parámetros, filtrado por cliente.
T-5263 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | SP INS_ARCHIVO_REFERENCIA: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | BD/454 INS_ARCHIVO_REFERENCIA: en transacción; un solo destino (actividad o ítem), solo imágenes del cliente, tope 6 por destino. Sin código propio: la referencia es un archivo pegado a su destino (no aplica «código único»). El ítem llega por código de la pauta, porque el id cambia con cada versión.
T-5264 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | SP UPD_ARCHIVO_REFERENCIA: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | BD/454 UPD_ARCHIVO_REFERENCIA: solo el texto «qué debe verse»; el resto del vínculo no se toca.
T-5265 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | SP DEL_ARCHIVO_REFERENCIA: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | BD/454 DEL_ARCHIVO_REFERENCIA: baja lógica (el archivo puede seguir en otra versión del plan o la pauta). Además, los SP que clonan planes y pautas copian las referencias y los que borran borradores las quitan antes (FK_AVI_PAA / FK_AVI_CPI).
T-5266 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | Datos de prueba en Archivo_Vinculo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | BD/Semillas/_SEMILLA_REFERENCIAS_HU143.sql: referencia en la primera actividad del plan 1 (publicada y borrador) y en el primer ítem de PAU-001, reutilizando fotos de la semilla de HU-142.
T-5271 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | Listado ArchivoReferencias.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Rediseño (regla «solo cajón»): no hay listado aparte. En el Centro de Planificación, bloque «Imagen de referencia» en el cajón de la actividad; en Biblioteca › Pautas, un botón por ítem abre su panel de referencias, con la etiqueta «n referencias» en la fila.
T-5272 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | Ficha ArchivoReferencia.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Rediseño: sin RadWindow. Subir (JPG/PNG/WEBP, 8 MB), texto «qué debe verse» y quitar, en el mismo cajón; se guarda al momento, sin abrir borrador ni publicar versión. Al ejecutar: la OT la muestra en «Cómo debe quedar» y la inspección de Operación junto a la pregunta, con el visor.
T-5273 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | No hay pantallas nuevas: viven en Planificación, Biblioteca y Operación, que ya están en Menus con su permiso. Sin filas nuevas en Menus.
T-5274 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | WsCentroPlanificacion exige CREAR EDITAR PLANES MANTENIMIENTO y que el plan sea del cliente; WsRecursos exige CREAR EDITAR PAUTAS; los SP vuelven a exigir el cliente de la actividad, del ítem y del archivo.
T-5275 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | CA1 y CA2 ejecutados: SP en transacción deshecha (rechazos, tope, título, descartar borrador, versión nueva y borrador de pauta heredan la referencia) y navegador con Hamburgo: subir, titular y quitar en la actividad y en el ítem; la OT-1 la muestra como referencia y la inspección PAU-001 junto a la pregunta, con visor; sin errores de consola ni scroll a 375 px.
T-5276 | HU-143 | Definir imágenes de referencia | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Sin endpoint REST: son métodos de la Intranet (WsCentroPlanificacion: AgregarReferencia, TituloReferencia, QuitarReferencia; WsRecursos: AgregarReferenciaItem, TituloReferenciaItem, QuitarReferenciaItem). Decisiones en MD/SIGMA_ESTADO_DESARROLLO.md (bitácora 12-10-2026) y trampa del versionado en Boveda/Trampas conocidas.
T-5277 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | Modelo: CREAR la tabla Sincronizacion_Lote — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna sin_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5278 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | SP SEL_SINCRONIZACION_ESTADO: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5279 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Sincronizacion_Lote crezca. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5280 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | Datos de prueba en Sincronizacion_Lote para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5281 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | GET /api/sincronizacion-estados — consulta con filtros y paginación. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5282 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5284 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5285 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5286 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5287 | HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5288 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | Modelo: revisar Usuario_Accesibilidad — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5289 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | SP SEL_LECTURA_VOZ: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5290 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | SP INS_LECTURA_VOZ: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5291 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | Datos de prueba en Usuario_Accesibilidad para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5292 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | GET /api/lectura-voz/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5293 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | POST /api/lectura-voz/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5294 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5296 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | Pantalla Flutter de lectura en voz alta, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5297 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.25 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5298 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5299 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5300 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5301 | HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5302 | HU-125 | Imprimir una orden de trabajo | Modelo: revisar Orden_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Orden_Trabajo revisada: lo que se imprime ya existe en SEL_ORDEN_TRABAJO (cierre, motivo, quién cerró). Faltaba el encabezado del cliente.
T-5303 | HU-125 | Imprimir una orden de trabajo | SP SEL_ORDEN_TRABAJO_IMPRIMIR: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | SEL_ORDEN_TRABAJO_IMPRIMIR (BD/431): encabezado del cliente (razón social, RUT, logo) acotado al cliente en sesión, todo por parámetros.
T-5304 | HU-125 | Imprimir una orden de trabajo | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Orden_Trabajo crezca. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Índices por orden en Orden_Trabajo_Paso y Orden_Trabajo_Validacion si faltaban (BD/431); servicios, repuestos y mano de obra ya los tenían.
T-5305 | HU-125 | Imprimir una orden de trabajo | Datos de prueba en Orden_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Se usan OT-3 (abierta, con pasos y servicios) y OT-4 (cerrada) de Hamburgo.
T-5308 | HU-125 | Imprimir una orden de trabajo | Pantalla OrdenTrabajoImprimir.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada | 1.5 | OrdenTrabajoImprimir.aspx: hoja A4 con encabezado del cliente, datos, pasos, repuestos, mano de obra, servicios con total por moneda, cierre y firmas (registradas o en blanco). Botón «Imprimir» en la cabecera de la OT: abre la pestaña y lanza la impresión sola.
T-5309 | HU-125 | Imprimir una orden de trabajo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | La página exige sesión y «VER ORDENES TRABAJO» en el servidor; la OT se busca con el cliente en sesión (otro cliente no obtiene nada, probado).
T-5310 | HU-125 | Imprimir una orden de trabajo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | CA1 y CA2: el SP de impresión responde para el cliente y rechaza otro cliente; la hoja de una OT cerrada incluye resultado, motivo de cierre y firmas. Compila con aspnet_compiler.
T-5311 | HU-125 | Imprimir una orden de trabajo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | Sin endpoint REST: es una página de la Intranet. Decisiones anotadas en el MD de estado (bitácora 10-10-2026).
T-5312 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | Modelo: revisar Bitacora_Rectificacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Modelo Bitacora_Rectificacion existe (BD/23): columnas, FK a Bitacora y Usuario, indices PK + IX_BRE_BITACORA + UX_BRE_UUID (unico por uuid, BD/431). Esta tabla no tiene 'codigo', ese punto de la plantilla no aplica.
T-5313 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | SP INS_BITACORA_RECTIFICACION: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Catalina Pescio. ¦ SP de alta transaccional existe: API_INS_BITACORA_RECTIFICACION (devuelve bre_id; idempotente por uuid tras BD/431). Cumple el rol del INS_BITACORA_RECTIFICACION de la plantilla.
T-5314 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | SP SEL_BITACORA_RECTIFICACION: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ SP SEL existe: API_SEL_BITACORA_RECTIFICACION (detalle por id, BD/432) + listado por API_SEL_BITACORA modo 4 + SEL_ACTIVO_BITACORA_RECTIFICACION (ficha web, BD/433).
T-5315 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | SP UPD_BITACORA_RECTIFICACION: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada |  | Descartada por diseno: la bitacora es append-only. Rectificar es agregar otra fila, no editar; un UPD_BITACORA_RECTIFICACION contradice los criterios «la original se conserva» y «no se edita ni elimina» de la HU.
T-5316 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | Datos de prueba en Bitacora_Rectificacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Catalina Pescio. ¦ Datos de prueba: BD/434 deja 2 rectificaciones de demo en una entrada con activo (ACT-10 Dosificador de Manteca, bit_id 9), idempotente por uuid fijo.
T-5317 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | POST /api/bitacora-rectificaciones — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.75 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ BD/431: bre_uuid + indice unico filtrado; API_INS_BITACORA_RECTIFICACION idempotente por uuid (reenvio devuelve la que ya estaba). DTO suma uuid y el controller lo pasa. Aplicado en dev, API compila.
T-5318 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | GET /api/bitacora-rectificaciones/{id} y GET /api/bitacora-rectificaciones — detalle y listado. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | GET /bitacora/{id}/rectificaciones (lista, reusa modo 4) y GET /bitacora/rectificaciones/{bre} (detalle con SP dedicado BD/432, filtrado por cliente, 404 si no existe). API compila.
T-5319 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ Validacion del cuerpo en el controller antes del SP: texto y motivo obligatorios (ExigirTexto) y motivo <=500 (largo de bre_motivo); 400 claro sin viaje a la base. El SP queda de backstop. API compila.
T-5320 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | Ficha BitacoraRectificacion.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.75 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ Formulario de rectificar integrado en la ficha del activo (boton por nota, texto corregido prellenado + motivo obligatorio). Postback a lnkRectificar -> ActivoCentroController.RectificarBitacora (mismo SP que la app, idempotente por uuid). Intranet compila.
T-5321 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | Listado BitacoraRectificacions.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.75 | Integrado en la ficha del activo (no pantalla suelta): cada entrada rectificada muestra el original tachado y la cadena de rectificaciones con motivo/autor/fecha, la ultima como vigente (chip Rectificada). SP SEL_ACTIVO_BITACORA_RECTIFICACION (BD/433). Intranet compila.
T-5322 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5323 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ RectificarBitacora exige REGISTRAR BITACORA (Token.Puede) en el servidor, no escondiendo el boton; autor-only y filtro por cliente en sesion los impone ademas el SP. Lectura acotada por cliente de sesion. Intranet compila.
T-5324 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Catalina Pescio. ¦ Un caso por criterio ejecutado contra la BD en transaccion con ROLLBACK (no persiste): CA-2 original se conserva + idempotencia uuid (YA_ESTABA=1), CA-3 motivo obligatorio rechazado, solo-el-autor rechazado, CA-1 comentario append-only. Resultados en Criterios (Verificado=Si, filas 82-84) e Informe de Pruebas S5 (seccion HU-131).
T-5325 | HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.25 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Catalina Pescio. ¦ Swagger: los endpoints de rectificacion documentados con XML (summary + response, idempotencia por uuid en el 201); Swagger ya incluye bin/API.xml. MD de estado: decisiones no deducibles del codigo anotadas en SIGMA_ESTADO_DESARROLLO_API.md (nested vs recurso suelto, uuid, SP de detalle, validacion) y en el doc principal (integracion web en la ficha del activo).
T-5326 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | Modelo: revisar Usuario_Accesibilidad — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ Usuario_Accesibilidad ya existia (BD/07, una fila por usuario). Para CA-4 se agregaron uac_volumen y uac_silenciar_alertas (BD/435). Sin 'codigo' (no aplica).
T-5327 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | SP SEL_USUARIO_ACCESIBILIDAD: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | SEL_USUARIO_ACCESIBILIDAD (BD/436): un SP para la ficha (por id) y las 'mias' (por usuario), con filtros opcionales.
T-5328 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | SP INS_USUARIO_ACCESIBILIDAD: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Catalina Pescio. ¦ INS_USUARIO_ACCESIBILIDAD (BD/437): alta transaccional, una fila por usuario, fecha con FNC_PAIS_HORA, id por OUTPUT.
T-5329 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | SP UPD_USUARIO_ACCESIBILIDAD: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ UPD_USUARIO_ACCESIBILIDAD (BD/438): ISNULL(@X,columna) para no borrar lo no enviado.
T-5330 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | SP DEL_USUARIO_ACCESIBILIDAD: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.25 | DEL_USUARIO_ACCESIBILIDAD (BD/439): baja logica (uac_habilitado=0); sin dependientes.
T-5331 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | Datos de prueba en Usuario_Accesibilidad para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.25 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Catalina Pescio. ¦ Datos de prueba (BD/440): fila demo con texto grande, alto contraste y volumen 0.5.
T-5332 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | GET /api/usuario-accesibilidades — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | GET /usuario-accesibilidades: las opciones de quien llama (por usuario del token); DTO sin columnas internas.
T-5333 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | GET /api/usuario-accesibilidades/{id} — detalle. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ GET /{id}: detalle propio; 404 si el id no es tuyo.
T-5334 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | POST /api/usuario-accesibilidades — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | POST: alta del usuario del token; valida el cuerpo; el error del SP sale como 400.
T-5335 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | PUT /api/usuario-accesibilidades/{id} — edición. DELETE /api/usuario-accesibilidades/{id} — baja lógica. | API | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.25 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ PUT edita lo propio (ISNULL); DELETE baja logica; EsMia verifica la propiedad.
T-5336 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | Listado UsuarioAccesibilidads.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ Pantalla Accesibilidad de autoservicio con el diseno estandar; carga las opciones del usuario. No grilla admin: es por usuario.
T-5337 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | Ficha UsuarioAccesibilidad.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Guardar (INS/UPD) + aplicar en todas las pantallas: el master pone clases en el body y sigma-accesibilidad-global.css las implementa; movimiento reducido por prefers-reduced-motion.
T-5338 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Bryan Chávez. ¦ Permiso CONFIGURAR ACCESIBILIDAD a todos los perfiles + menu bajo Utilidades (BD/441).
T-5339 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-5340 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Escrituras autorizadas en el servidor (web Token.Puede, API ExigirPermiso), no escondiendo el boton; se toca solo lo propio.
T-5341 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Catalina Pescio. ¦ Un caso por criterio; persistencia (guardar/releer/conservar/una fila por usuario) verificada en transaccion con ROLLBACK (PASS); Informe de Pruebas S5 y Criterios.
T-5342 | HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.25 | Reparto por historia completa (27-09-2026): antes Catalina Pescio. ¦ Swagger (XML docs, bin/API.xml) + decisiones en los MD de estado (por usuario, no CRUD admin; columnas de sonido; movimiento reducido por el SO).

## Criterios de aceptación
Sprint 5 · Criterios de aceptación
Definición contractual de terminado de cada historia. Todos deben pasar para dar la historia por hecha.
Historia | Título de la historia | N.º | Escenario | Criterio (Dado / Cuando / Entonces) | Verificado
HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | 1 | Alta de orden | Cuando creo una orden con título, tipo, estrategia y prioridad Entonces se crea en estado abierta con un correlativo único dentro del cliente Y queda registrado quién la generó | Sí
HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | 2 | El técnico puede abrir pero no cerrar | Dado que mi perfil es técnico de mantenimiento Cuando creo una orden correctiva Entonces se crea correctamente Y la acción de cerrar la orden no está disponible para mi en ningún momento | Sí
HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | 3 | Registro posterior | Dado que el trabajo ocurrió ayer a las 22:00 y lo registro hoy a las 09:00 Cuando marco la orden como registro posterior e indico la fecha de ocurrencia Entonces se conservan ambas fechas por separado Y la ficha muestra las dos | Sí
HU-110 | Crear una orden de trabajo correctiva | 4 | Orden sin activo | Cuando creo una orden sobre un área sin indicar activo Entonces la orden se crea correctamente Y no se contabiliza en los indicadores por equipo | Sí
HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | 1 | Completar un paso | Cuando marco un paso como conforme Entonces se registra quién lo ejecutó y en qué momento | Sí
HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | 2 | Paso no aplicable | Dado un paso definido como no obligatorio Cuando lo marco como no aplica Entonces se solicita un comentario Y el paso no bloquea la finalización | Sí
HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | 3 | Paso obligatorio pendiente | Cuando intento finalizar con un paso obligatorio sin resolver Entonces se indica cuál falta y no se permite finalizar | Sí
HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | 4 | Paso con medición | Dado un paso que requiere medición Cuando registro el valor Entonces queda en la serie histórica del activo | Sí
HU-114 | Ejecutar los pasos de una orden en terreno | 5 | Ejecución sin conexión | Dado que estoy sin señal Entonces puedo completar todos los pasos, dictar observaciones y tomar fotografías Y todo se sincroniza al recuperar conexión | No
HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | 1 | Envío parcial interrumpido | Dado que tengo doce cambios pendientes Cuando la conexión se corta después de enviar siete Entonces al reintentar solo se envian los cinco restantes Y los siete ya enviados no se duplican | No
HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | 2 | Reenvio del mismo registro | Cuando el mismo registro se envía dos veces por un reintento Entonces el servidor lo reconoce y no crea un duplicado | No
HU-152 | Sincronizar los cambios hacia el servidor sin duplicar | 3 | Fecha real del registro | Dado que registré un trabajo a las 22:00 sin señal y sincronizo a las 07:00 Entonces la fecha del registro es las 22:00 Y además se conserva la fecha de sincronización Cada registro creado en terreno lleva un identificador propio generado en el dispositivo. Es lo que permite al servidor reconocer un reenvio y no crear trabajo fantasma. | No
HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | 1 | Generación desde la ocurrencia | Cuando genero la orden desde una ocurrencia Entonces la orden se crea con origen plan de mantenimiento Y contiene un paso por cada actividad del hito Y los repuestos planificados quedan cargados | Sí
HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | 2 | Texto congelado | Cuando se genera la orden Entonces el texto de cada paso se copia desde la actividad Y una modificación posterior del plan no altera la orden ya generada | Sí
HU-111 | Generar una orden desde la ocurrencia de un plan | 3 | Generación masiva | Cuando selecciono varias ocurrencias de la misma semana Entonces se genera una orden por cada una Y se informa el resultado de cada generación | Sí
HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | 1 | Cierre normal | Cuando cierro una orden en espera de cierre Entonces pasa a estado cerrada con fecha, responsable y motivo Y sus costos se contabilizan en los indicadores del periodo | Sí
HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | 2 | El técnico no puede cerrar | Dado que mi perfil es técnico de mantenimiento Cuando se invoca la operación de cierre Entonces es rechazada con "Su perfil no tiene la facultad de cerrar órdenes de trabajo" | Sí
HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | 3 | Anular una orden | Dado una orden creada por error Cuando la cierro con el motivo Anulada por error Entonces queda cerrada y el correlativo se conserva Y la orden sigue siendo consultable | Sí
HU-120 | Cerrar una orden de trabajo | 4 | Resultado obligatorio | Cuando intento cerrar sin describir el trabajo realizado Entonces la operación es rechazada | Sí
HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | 1 | Bandeja del día | Cuando abro la bandeja Entonces veo mis órdenes, tareas y checklists del día ordenados por prioridad y hora Y se distingue lo asignado a mi de lo asignado a mi grupo | Sí
HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | 2 | Bandeja sin conexión | Dado que estoy sin señal Entonces veo la bandeja de la última sincronización Y un indicador permanente muestra los cambios pendientes de enviar | No
HU-121 | Consultar mi bandeja de trabajo | 3 | Trabajo disponible para tomar | Cuando reviso el trabajo disponible Entonces veo las órdenes abiertas de mi planta que aún nadie ha tomado | Sí
HU-112 | Asignar una orden de trabajo | 1 | Asignación a un técnico | Cuando asigno la orden a un técnico Entonces la orden aparece en su bandeja de trabajo Y recibe una notificación | Sí
HU-112 | Asignar una orden de trabajo | 2 | Asignación a una empresa externa | Cuando indico que la ejecuta una empresa externa Entonces se selecciona el proveedor desde el registro de contratistas Y no se requiere crear un usuario para esa empresa | Sí
HU-112 | Asignar una orden de trabajo | 3 | Un solo responsable | Cuando marco a un segundo participante como responsable Entonces el responsable anterior pasa a apoyo Y la orden mantiene un único responsable | Sí
HU-112 | Asignar una orden de trabajo | 4 | Especialidad requerida | Dado que la orden requiere una especialidad Cuando selecciono a un técnico que no la tiene Entonces se advierte y se permite continuar registrando la advertencia | Sí
HU-113 | Tomar una orden de trabajo | 1 | Toma de la orden | Cuando tomo una orden abierta Entonces pasa a estado en ejecución Y quedo registrado como responsable con la fecha de inicio | Sí
HU-113 | Tomar una orden de trabajo | 2 | Dos técnicos simultaneos | Dado una orden en estado abierta Cuando dos técnicos la toman en el mismo momento Entonces uno la toma correctamente Y el otro recibe "La orden ya fue tomada por otro usuario" Y no se registran dos responsables | Sí
HU-113 | Tomar una orden de trabajo | 3 | Sumar un compañero | Dado que tomé la orden y soy el responsable Cuando agrego a otro técnico como apoyo Entonces ambos ven la orden en su bandeja Y el responsable sigue siendo uno solo | Sí
HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | 1 | Consumo con descuento de existencia | Cuando registro el consumo de un repuesto Entonces la existencia de la bodega disminuye Y el costo del repuesto se suma al costo de la orden | Sí
HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | 2 | Horómetro de la pieza | Cuando registro el horómetro al retirar y al instalar una pieza Entonces se calcula la vida útil real de la pieza retirada Y ambos campos son opcionales | No
HU-116 | Registrar el consumo de repuestos en una orden | 3 | Devolución de sobrante | Cuando devuelvo un repuesto no utilizado Entonces la existencia aumenta y la cantidad consumida se reduce | Sí
HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | 1 | Finalización | Cuando finalizo el trabajo Entonces la orden pasa a estado en espera de cierre Y aparece en la bandeja del planificador Y ya no puedo modificarla | Sí
HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | 2 | Pasos pendientes | Cuando intento finalizar con pasos obligatorios sin resolver Entonces se indica cuáles faltan y no se permite finalizar | Sí
HU-119 | Finalizar una orden de trabajo | 3 | Mano de obra sin registrar | Cuando intento finalizar sin ningún bloque de mano de obra Entonces se advierte y se permite continuar registrando la advertencia | Sí
HU-122 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | 1 | Bandeja de cierre | Cuando abro la bandeja Entonces veo las órdenes en espera de cierre con los días que llevan esperando Y están ordenadas por antigüedad | Sí
HU-122 | Consultar la bandeja de órdenes en espera de cierre | 2 | Cierre desde la bandeja | Cuando selecciono varias órdenes del mismo tipo Entonces puedo cerrarlas indicando un motivo común Y cada cierre queda registrado individualmente | Sí
HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | 1 | Registro de un bloque de trabajo | Cuando registro un bloque con hora de inicio y de término Entonces los minutos se calculan automáticamente Y la duración real de la orden es la suma de todos los bloques | Sí
HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | 2 | Mano de obra externa | Cuando registro horas de una empresa externa Entonces se indica el proveedor en lugar del usuario Y puede registrarse el valor por hora y su moneda | No
HU-115 | Registrar la mano de obra de una orden | 3 | Ejecutante obligatorio | Cuando intento registrar un bloque sin indicar usuario ni proveedor Entonces la operación es rechazada | Sí
HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | 1 | Registro de un servicio | Cuando registro un servicio con proveedor, tipo, descripción y monto Entonces el monto se suma al costo de terceros de la orden | Sí
HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | 2 | Adjuntar el informe del trabajo | Cuando adjunto el informe entregado por el proveedor Entonces queda asociado a la orden y disponible para consulta Y el informe es obligatorio para cerrar una orden con servicios de terceros | Sí
HU-117 | Registrar los servicios contratados en una orden | 3 | Montos en distintas monedas | Dado que registro un servicio en unidades de fomento y otro en pesos Entonces el total se presenta separado por moneda | Sí
HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | 1 | Registro de la falla | Cuando registro una falla indicando activo, síntoma y criticidad Entonces queda disponible para asociarle diagnóstico, acciones y una orden | Sí
HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | 2 | Diagnóstico posterior | Cuando registro un diagnóstico después de desarmar el equipo Entonces puedo indicar modo de falla, causa y método de diagnóstico Y pueden registrarse varios diagnósticos sucesivos sobre la misma falla | Sí
HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | 3 | Acción definitiva o provisoria | Cuando registro una acción Entonces indico si es definitiva o provisoria Y esa distinción permite detectar equipos reparados de forma provisoria repetidas veces | Sí
HU-123 | Registrar una falla y su diagnóstico | 4 | Estado posterior del equipo | Cuando indico el estado en que queda el equipo tras la falla Entonces se registra el cambio de estado del activo | Sí
HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | 1 | Registro de indisponibilidad | Cuando registro un periodo de indisponibilidad Entonces los minutos se calculan a partir del inicio y del término | Sí
HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | 2 | Planificada o no planificada | Cuando marco la indisponibilidad como planificada Entonces no penaliza el indicador de disponibilidad Y una parada no planificada si lo penaliza | Sí
HU-124 | Registrar la indisponibilidad de un equipo | 3 | Indisponibilidad sin orden | Cuando registro una parada por corte de energía sin orden asociada Entonces el registro se acepta correctamente | Sí
HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | 1 | Registro de la entrada | Cuando registro una entrada indicando tipo y texto Entonces queda con mi nombre, la fecha del evento y el turno Y no puede editarse ni eliminarse después | No
HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | 2 | Registro por voz | Cuando dicto la entrada Entonces el texto transcrito se muestra para confirmar antes de guardar Y queda registrado que el ingreso fue por voz | No
HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | 3 | Marca de atención | Cuando marco la entrada como que requiere atención Entonces aparece en la bandeja del supervisor Y puede generar una alerta según el tipo de bitácora | No
HU-130 | Registrar una entrada de bitácora | 4 | Registro sin conexión | Dado que estoy sin señal Entonces la entrada se guarda localmente con la fecha real del evento Y se sincroniza al recuperar conexión | No
HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | 1 | Detección del conflicto | Dado que edité una orden sin señal Y el planificador la modifico en la web mientras tanto Cuando sincronizo Entonces se muestra la comparación campo por campo de ambas versiones | No
HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | 2 | Resolución | Cuando elijo que versión conservar Entonces la decisión queda registrada con mi nombre y fecha Y la versión descartada queda disponible para consulta | No
HU-153 | Resolver un conflicto de sincronización | 3 | Sin conflicto real | Dado que los cambios afectan campos distintos Entonces se combinan automáticamente y no se solicita intervención | No
HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | 1 | Registro del descubrimiento | Cuando registro un componente no encontrado en el sistema Entonces se crea un descubrimiento pendiente de confirmación Y no se crea todavía el componente definitivo | No
HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | 2 | Registro sin conexión | Dado que estoy sin señal Entonces el descubrimiento se guarda localmente con sus fotografías Y se sincroniza al recuperar conexión | No
HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | 3 | Confirmación por el planificador | Cuando el planificador confirma el descubrimiento Entonces se crea el componente definitivo Y las evidencias del descubrimiento quedan asociadas a él | No
HU-155 | Registrar un componente descubierto en terreno | 4 | Fusión con un componente existente | Cuando el planificador determina que corresponde a un componente ya registrado con otro nombre Entonces fusiona ambos registros Y la fusión queda documentada | No
HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | 1 | Registro de una firma | Cuando registro una firma indicando su tipo y resultado Entonces queda con fecha, usuario y observación | Sí
HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | 2 | Rechazo y nueva validación | Cuando una validación se registra como rechazada Entonces puede registrarse una validación posterior Y ambas quedan visibles en el historial | Sí
HU-118 | Registrar las firmas de aceptación, ejecución y validación | 3 | Estado derivado | Dado que existe una validación aprobada Entonces la orden se presenta como validada Y esa condición se calcula al consultar, no se almacena como estado | Sí
HU-142 | Consultar la galería de evidencias | 1 | Galería de una orden | Cuando abro la galería de una orden Entonces veo sus fotografías agrupadas por paso y por momento Y puedo ampliarlas y descargarlas | Sí
HU-142 | Consultar la galería de evidencias | 2 | Galería de un equipo | Cuando abro la galería de un activo Entonces veo las fotografías de todas sus órdenes ordenadas por fecha | Sí
HU-143 | Definir imágenes de referencia | 1 | Imagen de referencia en una actividad | Cuando adjunto una imagen de referencia a una actividad del plan Entonces el técnico la ve al ejecutar el paso correspondiente Y se presenta claramente identificada como referencia y no como evidencia | Sí
HU-143 | Definir imágenes de referencia | 2 | Imagen de referencia en un ítem de checklist | Cuando adjunto una imagen de referencia a un ítem Entonces se muestra junto a la pregunta durante la ejecución | Sí
HU-143 | Definir imágenes de referencia | 3 | Distinción en la galería | Cuando abro la galería Entonces las imágenes de referencia se muestran separadas de las evidencias de ejecución Sin esa distinción, la aplicación mezcla la fotografía modelo con la del terreno y el técnico no sabe cuál está mirando. | Sí
HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | 1 | Panel de sincronización | Cuando abro el panel Entonces veo la fecha de la última sincronización, los cambios pendientes y los archivos en cola | No
HU-156 | Consultar el estado de la sincronización | 2 | Error de envío | Cuando un registro no puede enviarse Entonces se indica el motivo y la acción sugerida Y el registro permanece en el dispositivo hasta resolverse | No
HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | 1 | Lectura de un ítem de checklist | Cuando activo la lectura en voz alta Entonces el teléfono lee la pregunta y sus opciones Y la lectura funciona sin conexión | No
HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | 2 | Texto alternativo para la lectura | Dado un ítem con un texto alternativo definido para voz Entonces se lee ese texto en lugar del texto escrito Y eso permite corregir abreviaturas y unidades que se leen mal | No
HU-161 | Escuchar el contenido en voz alta | 3 | Control de la lectura | Cuando la lectura está en curso Entonces puedo pausarla, repetirla o detenerla | No
HU-125 | Imprimir una orden de trabajo | 1 | Documento imprimible | Cuando solicito imprimir una orden Entonces se genera un documento con el encabezado del cliente, los datos de la orden, sus pasos, repuestos, mano de obra y espacios de firma | Sí
HU-125 | Imprimir una orden de trabajo | 2 | Orden cerrada | Cuando imprimo una orden cerrada Entonces el documento incluye el resultado, el motivo de cierre y las firmas registradas | Sí
HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | 1 | Comentario | Cuando comento una entrada Entonces el comentario queda con mi nombre y fecha Y no puede editarse ni eliminarse | Sí
HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | 2 | Rectificación | Cuando rectifico una entrada indicando el texto correcto y el motivo Entonces la entrada original se conserva Y la interfaz muestra el texto original tachado con la rectificación junto a él | Sí
HU-131 | Comentar y rectificar una entrada de bitácora | 3 | Motivo obligatorio | Cuando intento rectificar sin indicar el motivo Entonces la operación es rechazada | Sí
HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | 1 | Ajuste del tamaño del texto | Cuando aumento el tamaño del texto Entonces todas las pantallas lo respetan sin cortar contenido | Sí
HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | 2 | Modo de alto contraste | Cuando activo el alto contraste Entonces la interfaz aplica una paleta de mayor contraste | Sí
HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | 3 | Movimiento reducido | Cuando el sistema operativo solicita movimiento reducido Entonces las animaciones se reemplazan por transiciones simples Y ningún elemento presenta movimiento continuo | Sí
HU-162 | Configurar las opciones de accesibilidad | 4 | Preferencias de sonido | Cuando ajusto el volumen o silencio las alertas sonoras Entonces la preferencia se conserva entre sesiones Y toda alerta sonora conserva su equivalente visual | Sí

## Definition of Done
Definition of Done
Se aplica por igual a toda historia de todo Sprint. Una historia que no cumple los diez criterios no está terminada.
N.º | Dimensión | Criterio | Cumple
1 | Funcionalidad | Todos los criterios de aceptación de la historia se verifican y pasan. | No
2 | Seguridad | Los permisos se validan en el servidor y no solamente ocultando controles en la interfaz. | No
3 | Terreno | Si la historia involucra la aplicación móvil, funciona sin conexión y sincroniza sin generar registros duplicados. | No
4 | Multicliente | Ningún dato de otro cliente resulta accesible. Se verifica de forma explícita con dos clientes cargados. | No
5 | Idioma | Los textos están en español de Chile y no hay cadenas de texto fijas en el código. | No
6 | Despliegue | La funcionalidad está desplegada en el ambiente de demostración con datos de prueba. | No
7 | Usabilidad | Una persona ajena al equipo la utiliza sin explicación previa y completa la tarea. | No
8 | Pruebas | Existe al menos un caso de prueba por escenario de aceptación y todos se ejecutan con resultado correcto antes de dar la historia por terminada. | No
9 | Revisión de código | El código fue revisado por un integrante distinto de quien lo escribió, está integrado en la rama principal y no deja advertencias del compilador. | No
10 | Documentación | El endpoint queda documentado en Swagger, el cambio en el modelo de datos queda registrado y la historia queda cerrada en el Sprint Backlog. | No
El criterio 7 es el más exigente y el más útil: una pantalla que necesita a su desarrollador al lado para ser usada no está terminada, está demostrada. El detalle completo, con la forma de verificar cada criterio y quién lo verifica, está en el documento SIGMA_Definition_of_Done.docx.