## Resumen
Burndown y Burnup chart
SIGMA — Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial
Seguimiento del trabajo pendiente frente al tiempo · Equipo Código Creativo
Ficha del artefacto
Artefacto | Burndown / Burnup chart · seguimiento del Sprint
Unidad de medida | Puntos de historia. Una historia aporta sus puntos sólo cuando está Terminada según la Definition of Done
Frecuencia | Diaria, al cierre del Daily Scrum
Responsable del registro | Scrum Master · Emilio Fuentes
Cobertura | Sprints 1 a 6 · del 02-09-2026 al 24-11-2026
Alcance total | 785 puntos · 138 historias · 20 épicas
Versión | 1.1 · 22-09-2026 · Sprints 1 a 3 con registro diario
Estado general
Puntos del proyecto | Puntos completados | Puntos pendientes | Avance del proyecto | Sprints con registro | Velocidad media por Sprint
Avance por Sprint
Sprint | Foco | Días | Comprometido | Completado | Avance | Velocidad diaria
Sprint 1 | Fundaciones | 10 | 81
Sprint 2 | Activos | 9 | 83
Sprint 3 | Recursos y recurrencia | 9 | 139
Sprint 4 | Trabajo planificado | 10 | 109
Sprint 5 | Ejecución | 10 | 72
Sprint 6 | App móvil, inteligencia y cierre | 10 | 301
Total
Cómo se lee cada gráfico
Gráfico | Qué muestra | Cómo se interpreta
Burndown del Sprint | Puntos pendientes día a día, contra la línea ideal que baja en forma pareja hasta cero. | La línea real por encima de la ideal significa que el Sprint va atrasado; por debajo, adelantado. Una línea plana durante varios días indica que hay historias en curso pero ninguna terminada: suele ser señal de trabajo en paralelo o de historias demasiado grandes.
Burnup del Sprint | Trabajo completado acumulado contra la línea de alcance del Sprint. | Separa dos cosas que el burndown mezcla: cuánto se avanzó y cuánto cambió el alcance. Si la línea de alcance sube, entró trabajo al Sprint en curso, lo que el marco no permite salvo acuerdo explícito con la Product Owner.
Release burndown | Puntos pendientes del proyecto completo al cierre de cada Sprint. | La distancia entre la línea real y la ideal es la deuda acumulada. Si crece Sprint a Sprint, el alcance comprometido para el 1 de diciembre está en riesgo y hay que repriorizar el backlog.
Release burnup | Puntos completados acumulados del proyecto contra los 785 puntos del alcance total. | Permite proyectar la fecha de término: si la pendiente de la línea de completado se mantiene, el punto donde alcanzaría la línea de alcance es la fecha realista de cierre.
Las celdas amarillas con texto azul son las únicas que se editan: en cada hoja de Sprint, la columna «Puntos terminados en el día» y, si el equipo lo ajusta en el Sprint Planning, los puntos comprometidos y los días hábiles. Todo lo demás —acumulados, pendientes, línea ideal, indicadores y los cuatro gráficos— se calcula solo. Los gráficos se actualizan al escribir; no hay que rehacerlos.

## Sprint 1
Sprint 1 · Burndown y Burnup
Fundaciones · del 02-09-2026 al 15-09-2026 · 17 historias · 81 puntos comprometidos · 10 días hábiles
Puntos comprometidos |  | 81 | Días hábiles del Sprint |  | 10
Día | Fecha | Día de la semana | Puntos terminados en el día | Completado acumulado | Pendiente real | Pendiente ideal | Desviación | Alcance del Sprint
0 |  | Inicio del Sprint | 0
1 | 2026-09-02 | miércoles | 5
2 | 2026-09-03 | jueves | 8
3 | 2026-09-04 | viernes | 8
4 | 2026-09-07 | lunes | 8
5 | 2026-09-08 | martes | 8
6 | 2026-09-09 | miércoles | 10
7 | 2026-09-10 | jueves | 15
8 | 2026-09-11 | viernes | 5
9 | 2026-09-14 | lunes | 14
10 | 2026-09-15 | martes | 0
Total
Indicadores del Sprint
Puntos completados
Puntos pendientes
Avance
Velocidad diaria media
Días con registro
Sólo se completa la columna amarilla «Puntos terminados en el día»: los puntos de las historias que ese día quedaron Terminadas según la Definition of Done. Una historia a medias aporta cero. Todo lo demás, incluidos los dos gráficos, se calcula solo.
Estado al 22-09-2026
Sprint cerrado: las 17 historias comprometidas (81 puntos) están Terminada y sus 45 criterios de plataforma web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_1.docx, 49 casos). El único criterio de la aplicación móvil —HU-003 #3, el trabajo pendiente sin sincronizar— quedó reprogramado al Sprint 6 en la Sprint Review 1 y no resta puntos aquí. Lectura de la curva: el trabajo real fue por encima de la línea ideal —con retraso— hasta el día 6, cruzó por debajo el día 7 y llegó a cero el día 9; el día 10 se dedicó a la Sprint Review, donde la Product Owner aceptó las 16 historias que faltaban por aceptar. La columna amarilla se reconstruyó desde la Bitácora de Daily Scrum: cada historia quema sus puntos el último día en que el registro diario la nombra como trabajada, sin contar el día de la Sprint Review (ese día el equipo repasa todas para aceptarlas). Los puntos son los del Sprint Backlog y solo cuentan las historias Terminada.

## Sprint 2
Sprint 2 · Burndown y Burnup
Activos · del 16-09-2026 al 29-09-2026 · 22 historias · 83 puntos comprometidos · 9 días hábiles
Puntos comprometidos |  | 83 | Días hábiles del Sprint |  | 9
Día | Fecha | Día de la semana | Puntos terminados en el día | Completado acumulado | Pendiente real | Pendiente ideal | Desviación | Alcance del Sprint
0 |  | Inicio del Sprint | 0
1 | 2026-09-16 | miércoles | 0
2 | 2026-09-17 | jueves | 13
3 | 2026-09-21 | lunes | 8
4 | 2026-09-22 | martes | 8
5 | 2026-09-23 | miércoles | 10
6 | 2026-09-24 | jueves | 13
7 | 2026-09-25 | viernes | 8
8 | 2026-09-28 | lunes | 13
9 | 2026-09-29 | martes | 10
Total
Indicadores del Sprint
Puntos completados
Puntos pendientes
Avance
Velocidad diaria media
Días con registro
Sólo se completa la columna amarilla «Puntos terminados en el día»: los puntos de las historias que ese día quedaron Terminadas según la Definition of Done. Una historia a medias aporta cero. Todo lo demás, incluidos los dos gráficos, se calcula solo.
Estado al 22-09-2026
Sprint cerrado en su alcance web: 18 historias y 83 puntos Terminada, 42 criterios verificados (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_2.docx, 53 casos). Las cuatro historias de aplicación móvil —HU-150, HU-043, HU-154 y HU-044, 26 puntos— se movieron al Sprint 6 en la Sprint Review 1 y por eso el compromiso de este Sprint quedó en 83 y no en los 109 planificados. Lectura de la curva: el trabajo real fue por encima de la ideal todo el Sprint —el máximo retraso fue de 8 puntos el día 4— y recién cerró en cero el último día. La columna amarilla se reconstruyó desde la Bitácora de Daily Scrum: cada historia quema sus puntos el último día en que el registro diario la nombra como trabajada, sin contar el día de la Sprint Review (ese día el equipo repasa todas para aceptarlas). Los puntos son los del Sprint Backlog y solo cuentan las historias Terminada.

## Sprint 3
Sprint 3 · Burndown y Burnup
Recursos y recurrencia · del 30-09-2026 al 13-10-2026 · 23 historias · 139 puntos comprometidos · 9 días hábiles · Alcance ampliado en 34 pts no planificados (HU-059, HU-066, HU-067, HU-068, HU-069, HU-077)
Puntos comprometidos |  | 139 | Días hábiles del Sprint |  | 9
Día | Fecha | Día de la semana | Puntos terminados en el día | Completado acumulado | Pendiente real | Pendiente ideal | Desviación | Alcance del Sprint
0 |  | Inicio del Sprint | 0
1 | 2026-09-30 | miércoles | 0
2 | 2026-10-01 | jueves | 13
3 | 2026-10-02 | viernes | 13
4 | 2026-10-05 | lunes | 11
5 | 2026-10-06 | martes | 18
6 | 2026-10-07 | miércoles | 13
7 | 2026-10-08 | jueves | 21
8 | 2026-10-09 | viernes | 34
9 | 2026-10-13 | martes | 16
Total
Indicadores del Sprint
Puntos completados
Puntos pendientes
Avance
Velocidad diaria media
Días con registro
Sólo se completa la columna amarilla «Puntos terminados en el día»: los puntos de las historias que ese día quedaron Terminadas según la Definition of Done. Una historia a medias aporta cero. Todo lo demás, incluidos los dos gráficos, se calcula solo.
Estado al 22-09-2026
Sprint cerrado en su alcance web: 28 historias y 139 puntos Terminada, 73 criterios verificados (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx, 87 casos). HU-151 «Trabajar sin conexión» (13 puntos) se movió al Sprint 6. Las seis historias que entraron tarde al Sprint —HU-059, 066, 067, 068, 069 y 077— recibieron sus criterios de aceptación el 22-09-2026 y se probaron completas. Lectura de la curva: es el Sprint más cargado (139 puntos frente a los 81 y 83 anteriores) y se nota; el retraso llegó a 25 puntos el día 4 y se recuperó en los dos últimos días, con 50 puntos cerrados entre el día 8 y el 9. Cerró completo, pero sin holgura. La columna amarilla se reconstruyó desde la Bitácora de Daily Scrum: cada historia quema sus puntos el último día en que el registro diario la nombra como trabajada, sin contar el día de la Sprint Review (ese día el equipo repasa todas para aceptarlas). Los puntos son los del Sprint Backlog y solo cuentan las historias Terminada.

## Sprint 4
Sprint 4 · Burndown y Burnup
Trabajo planificado · del 14-10-2026 al 27-10-2026 · 24 historias · 109 puntos comprometidos · 10 días hábiles
Puntos comprometidos |  | 109 | Días hábiles del Sprint |  | 10
Día | Fecha | Día de la semana | Puntos terminados en el día | Completado acumulado | Pendiente real | Pendiente ideal | Desviación | Alcance del Sprint
0 |  | Inicio del Sprint | 0
1 | 2026-10-14 | miércoles
2 | 2026-10-15 | jueves
3 | 2026-10-16 | viernes
4 | 2026-10-19 | lunes
5 | 2026-10-20 | martes
6 | 2026-10-21 | miércoles
7 | 2026-10-22 | jueves
8 | 2026-10-23 | viernes
9 | 2026-10-26 | lunes
10 | 2026-10-27 | martes
Total
Indicadores del Sprint
Puntos completados
Puntos pendientes
Avance
Velocidad diaria media
Días con registro
Sólo se completa la columna amarilla «Puntos terminados en el día»: los puntos de las historias que ese día quedaron Terminadas según la Definition of Done. Una historia a medias aporta cero. Todo lo demás, incluidos los dos gráficos, se calcula solo.

## Sprint 5
Sprint 5 · Burndown y Burnup
Ejecución · del 28-10-2026 al 10-11-2026 · 26 historias · 72 puntos comprometidos · 10 días hábiles
Puntos comprometidos |  | 72 | Días hábiles del Sprint |  | 10
Día | Fecha | Día de la semana | Puntos terminados en el día | Completado acumulado | Pendiente real | Pendiente ideal | Desviación | Alcance del Sprint
0 |  | Inicio del Sprint | 0
1 | 2026-10-28 | miércoles
2 | 2026-10-29 | jueves
3 | 2026-10-30 | viernes
4 | 2026-11-02 | lunes
5 | 2026-11-03 | martes
6 | 2026-11-04 | miércoles
7 | 2026-11-05 | jueves
8 | 2026-11-06 | viernes
9 | 2026-11-09 | lunes
10 | 2026-11-10 | martes
Total
Indicadores del Sprint
Puntos completados
Puntos pendientes
Avance
Velocidad diaria media
Días con registro
Sólo se completa la columna amarilla «Puntos terminados en el día»: los puntos de las historias que ese día quedaron Terminadas según la Definition of Done. Una historia a medias aporta cero. Todo lo demás, incluidos los dos gráficos, se calcula solo.

## Sprint 6
Sprint 6 · Burndown y Burnup
Inteligencia y cierre · del 11-11-2026 al 24-11-2026 · 20 historias · 301 puntos comprometidos · 10 días hábiles
Puntos comprometidos |  | 301 | Días hábiles del Sprint |  | 10
Día | Fecha | Día de la semana | Puntos terminados en el día | Completado acumulado | Pendiente real | Pendiente ideal | Desviación | Alcance del Sprint
0 |  | Inicio del Sprint | 0
1 | 2026-11-11 | miércoles
2 | 2026-11-12 | jueves
3 | 2026-11-13 | viernes
4 | 2026-11-16 | lunes
5 | 2026-11-17 | martes
6 | 2026-11-18 | miércoles
7 | 2026-11-19 | jueves
8 | 2026-11-20 | viernes
9 | 2026-11-23 | lunes
10 | 2026-11-24 | martes
Total
Indicadores del Sprint
Puntos completados
Puntos pendientes
Avance
Velocidad diaria media
Días con registro
Sólo se completa la columna amarilla «Puntos terminados en el día»: los puntos de las historias que ese día quedaron Terminadas según la Definition of Done. Una historia a medias aporta cero. Todo lo demás, incluidos los dos gráficos, se calcula solo.

## Release
Release Burndown y Burnup del proyecto
Avance de los 751 puntos del Product Backlog a lo largo de los seis Sprints · del 02-09-2026 al 24-11-2026
Sprint | Foco | Desde | Hasta | Puntos comprometidos | Puntos completados | Pendiente real | Pendiente ideal | Alcance del proyecto | Completado acumulado
Inicio | Antes del Sprint 1 |  |  | 0 | 0 |  | 785
Sprint 1 | Fundaciones | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 81 |  |  | 704
Sprint 2 | Activos | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 83 |  |  | 621
Sprint 3 | Recursos y recurrencia | 2026-09-30 | 2026-10-13 | 139 |  |  | 482
Sprint 4 | Trabajo planificado | 2026-10-14 | 2026-10-27 | 109 |  |  | 373
Sprint 5 | Ejecución | 2026-10-28 | 2026-11-10 | 72 |  |  | 301
Sprint 6 | App móvil, inteligencia y cierre | 2026-11-11 | 2026-11-24 | 301 |  |  | 0
Total
Esta hoja no se edita: los puntos completados de cada Sprint se leen de la hoja correspondiente. El pendiente ideal supone que cada Sprint entrega exactamente lo que comprometió; la diferencia con el pendiente real es la deuda que se arrastra al Sprint siguiente.