SPRINT REVIEW · SPRINT 3

SIGMA · Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial

Acta de la revisión del incremento con el cliente · 13 de octubre de 2026 · Sprint 3 «Recursos y recurrencia» (30-09-2026 al 13-10-2026)

| Evento | Sprint Review (Guía Scrum 2020): inspección del Incremento y adaptación del Product Backlog |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 · Recursos y recurrencia · del 30-09-2026 al 13-10-2026 · 29 historias · 152 puntos comprometidos |
| Fecha y duración | 13-10-2026 · 16:00 a 17:45 (1,75 h; timebox máximo 4 h para un Sprint de dos semanas) |
| Lugar | Sala de reuniones de Hamburgo S.A., Planta Renca · videollamada para el equipo |
| Facilita | Emilio Fuentes (Scrum Master) |
| Presenta el incremento | Bryan Chávez y Emilio Fuentes (Developers) |
| Registra el acta | Emilio Fuentes |
| Producto | SIGMA · cliente piloto Hamburgo S.A. |

# 1. Asistentes

| Nombre | Rol | Organización |
| --- | --- | --- |
| Catalina Pescio | Product Owner | Código Creativo |
| Emilio Fuentes | Scrum Master | Código Creativo |
| Bryan Chávez | Developer | Código Creativo |
| Rodrigo Quezada | Jefe de Mantenimiento · Planta Renca (stakeholder) | Hamburgo S.A. |
| Marcela Aravena | Administradora del sistema en el cliente (stakeholder) | Hamburgo S.A. |

# 2. Objetivo del Sprint

«Recursos y recurrencia»: que el sistema sepa qué repuestos hay, dónde están y quién los provee; qué procedimientos y permisos exige un trabajo; y cada cuánto hay que hacerlo, con las cinco formas de programar (fecha única, calendario, intervalo, medidor y condición) y sus tolerancias y exclusiones.

# 3. Incremento presentado

Estado de las 29 historias comprometidas al cierre del Sprint:

| HU | Historia | Plataforma | Pts | Estado al cierre | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | Web | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | Web | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | Web y App | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | Web y App | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | Web y App | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | Web y App | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | Web y App | 8 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-060 | Administrar proveedores | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | Web | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | Web | 5 | Terminada | Emilio Fuentes |
| HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | Web y App | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | Web y App | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | Web y App | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-068 | Cargar y descargar el maestro de repuestos en planilla | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-069 | Generar los códigos automáticamente | Web | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-070 | Crear una programación de fecha única | Web | 3 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-071 | Crear una programación de calendario | Web | 8 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-073 | Crear una programación por medidor | Web | 8 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-074 | Crear una programación por condición | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | Web | 5 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | Servidor | 8 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | Web y App | 8 | Terminada | Bryan Chávez |
| HU-151 | Trabajar sin conexión | App | 13 | Movida a Sprint 6 | Bryan Chávez |

Resumen: 28 historias terminadas (139 puntos); 1 movida al Sprint 6 (HU-151 Trabajar sin conexión, 13 puntos), que es de la app. El informe de pruebas del Sprint 3 ejercitó 82 casos de aceptación y los 82 cumplen; además se registraron y corrigieron 6 defectos encontrados al probar.

## 3.1 Lo que se demostró

Inventario completo desde la web: maestro de repuestos con códigos automáticos y carga y descarga en planilla, compatibilidad con modelos de activo, stock mínimo y máximo, bodegas y ubicaciones, existencia por estante y lote, ingresos, entregas contra orden de trabajo y ajustes (HU-050 a HU-059, HU-068, HU-069).

Etiquetas QR de bodegas, ubicaciones y repuestos, en rollo térmico y hoja A4, y la consulta escaneando una etiqueta (HU-066, HU-067).

Vida útil real de un repuesto instalado y avisos automáticos de lo que el sistema encuentra: stock bajo, permisos por vencer (HU-058, HU-077).

Proveedores con su historial de servicios, procedimientos reutilizables con sus pasos, y permisos de trabajo con su vigencia (HU-060 a HU-065).

Programaciones: fecha única, calendario, intervalo, medidor y condición, con tolerancias y exclusiones, y la proyección de sus próximas fechas (HU-070 a HU-075). La generación automática de ocurrencias (HU-076) quedó calculando fechas; genera trabajo real cuando exista el plan de mantenimiento del Sprint 4.

## 3.2 Lo que NO se entregó y por qué

HU-151 Trabajar sin conexión (App, 13 puntos): quedó sin asignación durante el Sprint porque depende del paquete de sincronización completo y de decidir cómo se guarda en el teléfono. Se mueve al Sprint 6, con la app.

Las tareas Móvil de las historias «Web y App» del Sprint (21 tareas) pasan al Sprint 6, según la Decisión 2 de la Sprint Review 1.

# 4. Retroalimentación de los stakeholders

Rodrigo Quezada (Jefe de Mantenimiento) y Marcela Aravena (Administradora) revisaron el incremento y plantearon lo siguiente:

El inventario es lo que más valor inmediato tiene para la planta: con el maestro cargado desde la planilla y las ubicaciones etiquetadas, la bodega puede empezar a ordenarse sin esperar al resto del sistema.

Piden ver en el Sprint 4 las programaciones generando trabajo de verdad: una fecha proyectada no les sirve hasta que se convierte en una tarea del día para alguien.

Quieren probar las etiquetas sobre la plancha adhesiva que usan en la bodega antes de imprimir en cantidad.

El Product Owner recoge los tres puntos: el primero confirma el orden del Product Backlog; el segundo es justamente el objetivo del Sprint 4; el tercero queda como verificación de las etiquetas.

# 5. Decisiones: adaptación del Product Backlog

Decisión 1 — HU-151 Trabajar sin conexión pasa al Sprint 6 junto con la app; el lado servidor de la sincronización ya construido se conserva.

Decisión 2 — HU-076 se da por terminada en lo que depende de este Sprint (el cálculo de fechas) y su generación real de ocurrencias se verifica en el Sprint 4, cuando exista el plan de mantenimiento (HU-080 a HU-085).

Decisión 3 — El Sprint 4 «Trabajo planificado» se mantiene como está en el Product Backlog: plan de mantenimiento, checklists y tareas, para que las programaciones del Sprint 3 empiecen a producir trabajo.

# 6. Riesgos e impedimentos

Decisiones de modelo abiertas (impedimentos n.º 6 a 9): las ocurrencias dependen del plan del Sprint 4; la programación por condición y por medidor dependen de estructuras del Sprint 2; no hay tabla de feriados y SIGMA es multipaís. Deben resolverse antes de planificar las historias que las usan.

Carga desbalanceada: en este Sprint Bryan terminó 226 tareas, Catalina 54 y Emilio 25. Es un riesgo de continuidad y de revisión cruzada; se aborda en la retrospectiva.

SMTP, almacenamiento de archivos y clave de Google Maps siguen «en gestión» para el Sprint 6: la evidencia del permiso de trabajo queda con aviso en pantalla hasta que exista el almacenamiento.

# 7. Próximos pasos

| Acción | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning 4 con el objetivo «Trabajo planificado» y el reparto nuevo acordado en la retrospectiva. | Equipo Scrum | 14-10-2026 |
| Resolver las decisiones de modelo de los impedimentos n.º 6 a 9 antes de planificar las historias que las usan. | Bryan Chávez con Catalina Pescio | 14-10-2026 |
| Verificar la generación de ocurrencias de HU-076 con el plan de mantenimiento. | Bryan Chávez | Sprint 4 |
| Probar las etiquetas sobre la plancha adhesiva de la bodega de Hamburgo. | Catalina Pescio con Marcela Aravena | Sprint 4 |

# 8. Conformidad

El Product Owner acepta el incremento del Sprint 3: 28 historias terminadas y validadas, con sus 82 casos de aceptación cumplidos. HU-151 queda para el Sprint 6.

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Catalina Pescio | Product Owner |  |
| Emilio Fuentes | Scrum Master |  |
| Bryan Chávez | Developer |  |
| Rodrigo Quezada | Jefe de Mantenimiento · Planta Renca (stakeholder) |  |
| Marcela Aravena | Administradora del sistema en el cliente (stakeholder) |  |