## Sprint
Sprint Backlog · Sprint 3
Recursos y recurrencia · del 30-09-2026 al 13-10-2026
SIGMA — Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial · Equipo Código Creativo
Objetivo del Sprint
Que el sistema sepa qué repuestos hay y quién puede ejecutar el trabajo, que el trabajo planificado se genere solo por calendario o por horas de uso, y que la aplicación móvil opere sin conexión.
Ficha del Sprint
Sprint | Sprint 3 de 6
Foco | Recursos y recurrencia
Fechas | Del 30-09-2026 al 13-10-2026 (dos semanas)
Contenido | Repuestos e inventario, terceros y procedimientos, motor de programación.
Product Owner | Catalina Pescio
Scrum Master | Emilio Fuentes
Developer | Bryan Chávez
Origen de las historias | SIGMA_Product_Backlog.docx · Product Backlog priorizado
Capacidad y compromiso
Integrantes del equipo | 3
Horas por integrante y por semana | 40
Semanas del Sprint | 2
Capacidad del Sprint (horas)
Historias comprometidas
Puntos de historia comprometidos
Horas planificadas en tareas
Uso de la capacidad
Holgura (horas)
Épicas que se entregan en este Sprint
Épica | Nombre de la épica | Historias | Puntos
EP-06 | Repuestos, bodegas e inventario
EP-07 | Terceros, procedimientos y permisos de trabajo
EP-08 | Motor de programación
EP-15 | Aplicación móvil y trabajo sin conexión
Celdas en amarillo con texto azul: parámetros que el equipo ajusta en el Sprint Planning. El resto se calcula solo. Las historias y su estimación provienen del Product Backlog priorizado; las tareas técnicas son la descomposición del Developer y se refinan en la planificación del Sprint.

## Historias
Sprint 3 · Historias comprometidas
Recursos y recurrencia · del 30-09-2026 al 13-10-2026 · orden por valor de negocio
ID | Épica | Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Plataforma | Pts | Valor | Prioridad | Dependencias | Escenarios | Horas plan. | Estado | Responsable | Observaciones
HU-151 | EP-15 | Trabajar sin conexión | técnico de mantenimiento | usar la aplicación completa aunque no tenga señal | no interrumpir el trabajo por una condición que la planta no puede resolver | App | 13 | 100 | Alta | HU-150 | 3 |  | Movida a Sprint 6 | Bryan Chávez | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer. Lado servidor listo el 16-09-2026: compuerta 402 (SuscripcionHandler) y descarga por sabana. Lo movil (T-3009/T-3011) es el MVP de la app que trabaja Bryan y no se marca todavia.
HU-073 | EP-08 | Crear una programación por medidor | planificador | programar un trabajo cada cierta cantidad de horas o ciclos | que el mantenimiento se dispare por uso real y no por calendario | Web | 8 | 95 | Alta | HU-042 | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Tomada por Bryan el 17-09-2026: disparo por lectura/medición construido (bloque 243) y los 3 criterios OK con evidencia. Pruebas S3 (17-09): #3 OK (medidor por equipo). #1/#2 NO: el disparo por lectura no está construido (pendiente §10.9). DECISIÓN TOMADA 12-09-2026 (Bryan): pme_activo_medidor pasa a NULL (BD/224). Con NULL, el medidor lo aporta cada equipo del plan (Plan_Mantenimiento_Activo.pac_activo_medidor, HU-083). Una programación, cuatro blowers. Falta el disparo por lectura (generador por medidor). ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-076 | EP-08 | Generar las ocurrencias de forma automática | planificador | que el sistema genere solo las ocurrencias futuras | no tener que crear a mano cada mantención del año | Servidor | 8 | 95 | Alta | HU-071, HU-073 | 4 |  | Terminada | Bryan Chávez | Desbloqueada el 12-09-2026 al existir hitos (HU-081). Generador hecho por Bryan (BD/222); falta el job nocturno que lo dispare con @SOLO_AUTOMATICAS=1. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 4/4 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-071 | EP-08 | Crear una programación de calendario | planificador | programar un trabajo que se repite según el calendario | cubrir rutinas diarias, semanales, mensuales y anuales | Web | 8 | 90 | Alta | Sin dependencias | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Pruebas S3 (17-09): 3 criterios OK (martes/jueves, último día del mes con bisiesto, último viernes). Base de datos y web terminadas. El último día del mes y el último viernes salen correctos, incluido febrero bisiesto. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-053 | EP-06 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | bodeguero | establecer los umbrales de existencia de cada repuesto por bodega | que el sistema avise antes de quedarme sin una pieza crítica | Web | 3 | 85 | Alta | HU-052 | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida el 31-08-2026: UPS_REPUESTO_BODEGA_STOCK con las tres validaciones del CA1, editable desde la ficha del repuesto. Las alertas se ven en Existencias.aspx. Datos de prueba sembrados el 31-08 (bloque 64). FALTA la verificacion de los criterios, que es de Catalina. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-055 | EP-06 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | bodeguero | entregar repuestos asociándolos a la orden que los consume | saber cuánto costo de repuestos tuvo cada intervención | Web y App | 5 | 85 | Alta | HU-054 | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida el 31-08-2026: tipos 2 y 3 del mismo SP. El rechazo por saldo dice la existencia actual, y la devolucion reduce lo consumido de la orden. Datos de prueba sembrados el 31-08 (bloque 64). FALTA la verificacion de los criterios, que es de Catalina. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx). La parte móvil se entrega en el Sprint 6.
HU-050 | EP-06 | Administrar el maestro de repuestos | bodeguero | mantener el catálogo de repuestos de la planta | que todos nombren la misma pieza de la misma forma | Web | 5 | 80 | Media | Sin dependencias | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida el 31-08-2026: SEL/INS/UPD/DEL_REPUESTO (bloque 60), Repuestos.aspx y Repuesto.aspx, GET /repuestos en la API. Nace rep_controla_lote, que faltaba en el modelo. Datos de prueba sembrados el 31-08 (bloque 64). FALTA la verificacion de los criterios, que es de Catalina. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-056 | EP-06 | Consultar la existencia de un repuesto | usuario de mantenimiento | saber cuántas unidades hay y dónde están | no detener un trabajo por ir a buscar una pieza que no está | Web y App | 3 | 80 | Media | HU-054 | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida el 31-08-2026: SEL_INVENTARIO_SALDO, Existencias.aspx y su ficha, GET /existencias. Sin cache, a proposito. Datos de prueba sembrados el 31-08 (bloque 64). FALTA la verificacion de los criterios, que es de Catalina. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx). La parte móvil se entrega en el Sprint 6.
HU-075 | EP-08 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | planificador | indicar cuánto se puede adelantar o atrasar un trabajo y que días no aplica | que el indicador de cumplimiento refleje la realidad de la planta | Web | 5 | 80 | Media | Sin dependencias | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Pruebas S3 (17-09): 3 criterios OK (ventana, feriado desplazado con fecha original, parada de planta). Base de datos y web terminadas. Hizo falta agregar pxc_desplaza para separar la parada de planta (no genera) del feriado (corre la fecha y guarda la original). ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-054 | EP-06 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | bodeguero | registrar la recepción de repuestos con su lote y documento | que la existencia del sistema coincida con la de la estantería | Web y App | 5 | 75 | Media | HU-052 | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida el 31-08-2026: INS_INVENTARIO_MOVIMIENTO tipo 1, que exige el lote cuando el repuesto lo controla. POST /inventario-movimientos idempotente por uuid. Datos de prueba sembrados el 31-08 (bloque 64). FALTA la verificacion de los criterios, que es de Catalina. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx). La parte móvil se entrega en el Sprint 6.
HU-060 | EP-07 | Administrar proveedores | jefe de mantenimiento | mantener el registro de las empresas que prestan servicios | poder sumar al cierre del año cuánto se gastó en cada contratista | Web | 5 | 75 | Media | Sin dependencias | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida por Bryan (bloque 91). Pruebas S3 (17-09): 2 criterios OK. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-051 | EP-06 | Definir la compatibilidad de un repuesto | planificador | indicar en qué equipos o modelos aplica cada repuesto | que el técnico no monte una pieza que no corresponde | Web | 3 | 70 | Media | HU-050 | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida por Bryan (bloque 92). Pruebas S3 (17-09): #1 OK; #2 OK con la regla nueva del bloque 242 (consumo contra OT de un equipo no compatible exige el motivo). ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-052 | EP-06 | Administrar bodegas y ubicaciones | bodeguero | definir las bodegas y sus ubicaciones internas | saber en qué estante está el repuesto y no solo que existe | Web | 5 | 70 | Media | HU-011 | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida el 31-08-2026: SPs de Bodega y Bodega_Ubicacion (bloque 60), Bodegas.aspx y Bodega.aspx con las ubicaciones dentro, GET /bodegas y /bodegas/{id}/ubicaciones. Datos de prueba sembrados el 31-08 (bloque 64). FALTA la verificacion de los criterios, que es de Catalina. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-058 | EP-06 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | planificador | saber cuánto duró efectivamente una pieza en una posición | ajustar la frecuencia del plan con datos y no con supuestos | Web | 5 | 70 | Media | HU-055 | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida el 16-09-2026 (bloque 236 + RepuestoVidaUtil.aspx). Evidencia S3 con los 3 criterios OK. FALTA la verificacion de los criterios, que es de Catalina. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-061 | EP-07 | Administrar procedimientos reutilizables | planificador | escribir una sola vez un procedimiento y usarlo en muchos planes | que al mejorar la instrucción mejore en todos los lugares donde se aplica | Web | 5 | 70 | Media | Sin dependencias | 2 |  | Terminada | Emilio Fuentes | Pruebas S3 (17-09): 2 criterios OK; la OT generada copia los pasos del procedimiento (bloque 241). Construida por Emilio Fuentes (01-09-2026). La BD ya estaba (bloque 101: SEL/INS/UPD/DEL_PROCEDIMIENTO y SEL_VARIABLE_MEDICION); revisada y confirmada. AGREGADO: datos de prueba (bloque 130), pantallas en Mantenimiento → Procedimientos (listado + ficha, patrón SigmaModal, ficha rediseñada estilo Programaciones) y permisos/menú (bloque 131). El código no es automático a propósito: la llave es (cliente, código, versión). Compila exitcode=0. PENDIENTE: prueba en navegador (verificación de criterios, de Catalina). ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-063 | EP-07 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | técnico o jefe de mantenimiento | adjuntar el permiso firmado que habilita el trabajo | dejar constancia de que el trabajo se ejecuto con la autorización correspondiente | Web y App | 3 | 70 | Media | HU-060 | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida por Bryan (bloque 94). Pruebas S3 (17-09): #1 y #2 OK (el documento firmado es obligatorio para autorizar; la subida depende de la API de archivos del Sprint 6); #3 OK con la regla nueva del bloque 242 (tomar la OT con el permiso vencido se rechaza). ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx). La parte móvil se entrega en el Sprint 6.
HU-070 | EP-08 | Crear una programación de fecha única | planificador | programar un trabajo para una o varias fechas puntuales | cubrir el caso de una intervención planificada que no se repite periódicamente | Web | 3 | 70 | Media | Sin dependencias | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Pruebas S3 (17-09): 2 criterios OK sobre FNC_PROGRAMACION_FECHAS y la ficha. Base de datos y web terminadas. Los criterios se pueden ejercitar con la vista previa de fechas de la ficha. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-072 | EP-08 | Crear una programación por intervalo de tiempo | planificador | programar un trabajo cada cierta cantidad de días desde la última ejecución | cubrir rutinas que dependen de cuando se hizo la anterior y no del calendario | Web | 5 | 70 | Media | Sin dependencias | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Pruebas S3 (17-09): 2 criterios OK. Base de datos y web terminadas. Hizo falta agregar pin_desde_ejecucion: sin esa columna los dos criterios de la historia se contradicen. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-074 | EP-08 | Crear una programación por condición | planificador | programar un trabajo que se dispara cuando una variable cruza un umbral | reaccionar al estado real del equipo y no a una frecuencia fija | Web | 5 | 70 | Media | HU-041 | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Tomada por Bryan el 17-09-2026: disparo por lectura/medición construido (bloque 243) y los 3 criterios OK con evidencia. Pruebas S3 (17-09): #1-#3 NO: las condiciones se definen pero el disparo al registrar la medición no está construido (pendiente §10.9). DESBLOQUEADA 12-09-2026: HU-041 cerrada por Bryan (BD/224) y datos de prueba cargados (T-3261). El combo de variables ya tiene opciones. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-057 | EP-06 | Registrar un ajuste de inventario | bodeguero | corregir la existencia cuando el conteo físico no coincide | que el sistema refleje lo que hay realmente en la estantería | Web y App | 3 | 65 | Media | HU-056 | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | · ALCANCE APP (30-08): Web → Web y App. Promovida a App: el bodeguero cuenta el inventario en el pasillo. Construida el 31-08-2026: tipos 4, 5, 6 y 8, con motivo obligatorio, y la familia del movimiento a la vista en el listado. Datos de prueba sembrados el 31-08 (bloque 64). FALTA la verificacion de los criterios, que es de Catalina. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx). La parte móvil se entrega en el Sprint 6.
HU-062 | EP-07 | Definir los pasos de un procedimiento | planificador | detallar el procedimiento paso a paso | que el técnico sepa exactamente qué hacer y en qué orden | Web | 5 | 65 | Media | HU-061 | 3 |  | Terminada | Emilio Fuentes | Bryan (17-09-2026): el servidor exige la medición y respeta el punto de control al completar el paso (bloque 244); #2 y #3 OK por API. Pruebas S3 (17-09): #1 OK (bloque 241: un paso de OT por cada paso del procedimiento); #2 y #3 quedan definidos en la web y su exigencia al ejecutar es de la app (Sprint 6). Construida por Emilio Fuentes (06-09-2026): BD (SEL/INS/UPD/DEL_PROCEDIMIENTO_PASO en BD/156, con orden unico por procedimiento, medicion que exige variable y baja logica que respeta ordenes) + Web (listado ProcedimientoPasos y ficha ProcedimientoPaso, con modelo/controller ProcedimientoPaso y VariableMedicion) + Menus (BD/157) + seguridad por cliente. Datos de prueba: los 10 pasos del procedimiento CAMBIO-MOTORREDUCTOR (BD/155). PENDIENTE (otra persona): pruebas por criterio, documentacion/Swagger y consumo movil. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-065 | EP-07 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | jefe de mantenimiento | ver todo lo que se le ha contratado a un proveedor | negociar con datos y saber cuánto representa cada contratista en el gasto | Web | 5 | 65 | Media | HU-060 | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida el 16-09-2026 (bloque 236 + ProveedorHistorial.aspx). Evidencia S3 con los 2 criterios OK. FALTA la verificacion de los criterios, que es de Catalina. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-064 | EP-07 | Consultar permisos vigentes y por vencer | jefe de mantenimiento | ver qué permisos están vigentes y cuáles están por vencer | no descubrir en terreno que el permiso caducó | Web y App | 3 | 55 | Baja | HU-063 | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Construida por Bryan (bloque 97). Pruebas S3 (17-09): 2 criterios OK. · ALCANCE APP (30-08): Web → Web y App. Promovida a App: el prevencionista verifica el permiso en el frente de trabajo. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx). La parte móvil se entrega en el Sprint 6.
HU-059 | EP-06 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | bodeguero | que la existencia se lleve por ubicación y por lote, no solo por bodega | poder ir directo al estante y saber qué lote tomar antes de que venza | Web y App | 8 | 90 | Alta | HU-052, HU-056 | 4 |  | Terminada | Bryan Chávez | Desarrollo construido y verificado contra la base. Cierra cuando esten sus pruebas. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 4/4 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx). La parte móvil se entrega en el Sprint 6.
HU-066 | EP-06 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | bodeguero | imprimir etiquetas con código y QR para pegar en estantes y repuestos | rotular la bodega una vez y no volver a buscar a mano lo que hay en cada sitio | Web | 5 | 80 | Media | HU-059 | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Desarrollo construido y verificado contra la base. Cierra cuando esten sus pruebas. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-067 | EP-06 | Consultar escaneando una etiqueta | bodeguero | apuntar la cámara del teléfono a una etiqueta y ver qué hay en ese lugar | consultar de pie frente al estante sin volver a la oficina | Web y App | 5 | 85 | Alta | HU-066 | 3 |  | Terminada | Bryan Chávez | Desarrollo construido y verificado contra la base. Cierra cuando esten sus pruebas. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 3/3 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx). La parte móvil se entrega en el Sprint 6.
HU-068 | EP-06 | Cargar y descargar el maestro de repuestos en planilla | administrador de cliente | dar de alta muchos repuestos desde un Excel y bajar los que ya existen | poner en marcha el inventario sin teclear quinientas fichas una por una | Web | 5 | 75 | Media | HU-050 | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Desarrollo construido y verificado contra la base. Cierra cuando esten sus pruebas. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-069 | EP-06 | Generar los códigos automáticamente | administrador de cliente | que el código de cada registro se genere solo con el prefijo de su módulo | no depender de que cada persona invente un formato distinto | Web | 3 | 60 | Media | Sin dependencias | 2 |  | Terminada | Bryan Chávez | Desarrollo construido y verificado contra la base. Cierra cuando esten sus pruebas. ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 2/2 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
HU-077 | EP-06 | Que el sistema avise lo que encuentra | jefe de mantenimiento | que el sistema detecte solo los problemas de operación y me los notifique | enterarme de un quiebre de stock cuando ocurre y no cuando alguien lo reporta | Web y App | 8 | 95 | Alta | HU-053 | 4 |  | Terminada | Bryan Chávez | Detectores de los otros modulos listos el 16-09-2026 (bloque 238): quedan las pruebas y documentacion de Catalina (T-3958/T-3959). ¦¦ Cerrada el 22-09-2026: 4/4 criterios web verificados con evidencia (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx). La parte móvil se entrega en el Sprint 6.
Total del Sprint

## Tareas
Sprint 3 · Tareas del Sprint
Descomposición técnica de cada historia comprometida. Se refina en el Sprint Planning y se actualiza en el Daily Scrum.
Tarea | Historia | Título de la historia | Tarea técnica | Tipo | Horas est. | Responsable | Estado | Horas reales | Observaciones
T-3001 | HU-151 | Trabajar sin conexión | Modelo: CREAR la tabla Sincronizacion_Lote — todavía no existe. Columnas, PK, FK a sus padres y columna sin_uuid con índice UNIQUE para que la sincronización no duplique. | Base de datos | 1.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Descartada. Misma decision que en HU-150: la subida es por recurso con uuid (patron 209), no hay lote que persistir. Sincronizacion_Lote no se crea.
T-3002 | HU-151 | Trabajar sin conexión | SP SEL_SINCRONIZACION: lo que baja al teléfono, acotado al usuario y a su planta. | Base de datos | 1.25 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3003 | HU-151 | Trabajar sin conexión | SP INS_SINCRONIZACION: recepción de lo que sube el teléfono, idempotente por uuid: el reenvío choca contra el índice en vez de duplicar. | Base de datos | 1.25 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3004 | HU-151 | Trabajar sin conexión | Datos de prueba en Sincronizacion_Lote para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Descartada. Sin tabla de lotes no hay datos que sembrar.
T-3005 | HU-151 | Trabajar sin conexión | GET /api/sincronizaciones/sync — descarga para el dispositivo, filtrada por usuario y planta. | API | 1.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. Ya existia como la sabana: GET /sincronizacion (manifiesto) y GET /sincronizacion/{bloque}?desde=, acotada a las plantas del usuario por API_SEL_APP_SABANA_DATOS (bloques 140-234).
T-3006 | HU-151 | Trabajar sin conexión | POST /api/sincronizaciones/sync — subida por lotes, idempotente por uuid. | API | 1.25 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3007 | HU-151 | Trabajar sin conexión | Middleware: validar la KEY del cliente contra FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE y responder 402 si la suscripción no permite operar. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.25 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. SuscripcionHandler en el pipeline de Web API: con cliente en el token y PUEDE_OPERAR=0 (SEL_SUSCRIPCION_ESTADO_CLIENTE -> FNC_SUSCRIPCION_VIGENTE) responde 402 con el cuerpo estandar; cache 60 s por cliente; registra en Suscripcion_Bloqueo_Log origen API; exentas /sesion, /cliente-usuarios, /mi-perfil.
T-3009 | HU-151 | Trabajar sin conexión | Pantalla Flutter de trabajo sin conexión, usable con guantes: objetivos grandes y sin gestos finos. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3010 | HU-151 | Trabajar sin conexión | Guardar en SQLite local primero y encolar el envío: en terreno no hay señal y el trabajo no se puede perder. | Móvil | 0.75 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3011 | HU-151 | Trabajar sin conexión | Reintento de la cola con corte de red a medias, sin duplicar. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3012 | HU-151 | Trabajar sin conexión | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 | 1.5 | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Terminada. La API valida permiso con ExigirPermiso/ExigirCliente y el cliente sale del token, nunca de un parametro; la sabana filtra por las plantas del usuario.
T-3013 | HU-151 | Trabajar sin conexión | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.75 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3014 | HU-151 | Trabajar sin conexión | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.75 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3015 | HU-151 | Trabajar sin conexión | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.5 | Catalina Pescio | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3016 | HU-073 | Crear una programación por medidor | Modelo: revisar Programacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Modelo revisado. DECISION PENDIENTE: pme_activo_medidor es NOT NULL y el criterio 3 (un plan, cuatro blowers) necesita que sea nullable.
T-3017 | HU-073 | Crear una programación por medidor | SP INS_PROGRAMACION_MEDIDOR: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada |  | Implementado como UPS_ (upsert) y no como INS_/UPD_ separados: el detalle es 1..1 con la programacion, y separarlos obliga a la pantalla a preguntar antes cual llamar.
T-3018 | HU-073 | Crear una programación por medidor | SP SEL_PROGRAMACION_MEDIDOR: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada |  | Bloque 104. Calcula ademas el proximo valor de disparo.
T-3019 | HU-073 | Crear una programación por medidor | SP UPD_PROGRAMACION_MEDIDOR: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada |  | Implementado como UPS_ (upsert) y no como INS_/UPD_ separados: el detalle es 1..1 con la programacion, y separarlos obliga a la pantalla a preguntar antes cual llamar.
T-3020 | HU-073 | Crear una programación por medidor | Datos de prueba en Programacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | La decisión del criterio 3 (pme_activo_medidor NULL, BD/224) permite una programación por medidor sin horómetro fijo; el medidor lo pone cada equipo del plan (pac_activo_medidor).
T-3024 | HU-073 | Crear una programación por medidor | Ficha ProgramacionMedidor.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 1.25 | Bryan Chávez | Descartada |  | Descartada por diseno: se resolvio con UNA ficha y UN listado (T-3239 / T-3240). Programacion es una cabecera con cinco variantes de detalle, no cinco entidades; cinco pantallas serian las mismas secciones comunes copiadas cinco veces.
T-3025 | HU-073 | Crear una programación por medidor | Listado ProgramacionMedidors.aspx con el estado de cada registro. | Web | 1.25 | Bryan Chávez | Descartada |  | Descartada por diseno: se resolvio con UNA ficha y UN listado (T-3239 / T-3240). Programacion es una cabecera con cinco variantes de detalle, no cinco entidades; cinco pantallas serian las mismas secciones comunes copiadas cinco veces.
T-3026 | HU-073 | Crear una programación por medidor | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Cubierto por T-3241.
T-3027 | HU-073 | Crear una programación por medidor | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Catalina Pescio | Terminada | 1.25 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3028 | HU-073 | Crear una programación por medidor | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3029 | HU-073 | Crear una programación por medidor | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-3030 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | Modelo: revisar Plan_Mantenimiento_Ocurrencia — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Terminada |  | Revisado. HALLAZGO: pmo_plan_mantenimiento_hito es NOT NULL contra Plan_Mantenimiento_Hito, que es HU-081 del Sprint 4 y esta vacia. Por eso hoy no se puede insertar ninguna ocurrencia.
T-3031 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | SP PLAN_OCURRENCIA: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | BD/222 GEN_PLAN_OCURRENCIAS y GEN_TAREA_OCURRENCIAS: XACT_ABORT, idempotentes, con Programacion_Generacion como marca de agua.
T-3032 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Reglas en el SP: solo versiones publicadas, programaciones habilitadas, sin duplicar por los dos índices únicos.
T-3033 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | SP SEL_PLAN_OCURRENCIA: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | SEL_PLAN_CALENDARIO (BD/216) devuelve el resultado; el SP de generación devuelve el resumen por plan e hito.
T-3034 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | Datos de prueba en Plan_Mantenimiento_Ocurrencia para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | _SEMILLA_PLAN_CALENDARIO.sql + generación real sobre PMA-HORNOS-L1.
T-3035 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | POST /api/plan-ocurrencias — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada | 1.5 | POST /plan-ocurrencias/generar (PlanOcurrenciasController). Probado por HTTP.
T-3036 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada | 1.25 | Los RAISERROR llegan como 400 esDeNegocio (plan sin versión publicada verificado).
T-3037 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | Pantalla PlanOcurrencia.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 2.25 | Bryan Chávez | Terminada | 2.25 | Sin pantalla suelta: botón «Generar ocurrencias» en la pestaña Calendario del plan y en la tarea, con resultado y usuario.
T-3038 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | CREAR EDITAR PLANES MANTENIMIENTO en web y API; técnico -> 403 verificado.
T-3039 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada | 1.25 | Ejecutados por Bryan (ver S4 y MD): horizonte, repetida sin duplicar, manual, programación deshabilitada.
T-3040 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | XML del controlador + MD.
T-3041 | HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer |  | Pendiente de la PO.
T-3042 | HU-071 | Crear una programación de calendario | Modelo: revisar Programacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada |  | Modelo revisado: -1 en dia_mes y semana_ordinal significa "el ultimo".
T-3043 | HU-071 | Crear una programación de calendario | SP INS_PROGRAMACION_CALENDARIO: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada |  | Implementado como UPS_ (upsert) y no como INS_/UPD_ separados: el detalle es 1..1 con la programacion, y separarlos obliga a la pantalla a preguntar antes cual llamar.
T-3044 | HU-071 | Crear una programación de calendario | SP SEL_PROGRAMACION_CALENDARIO: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada |  | Bloque 104. Devuelve los dias en una celda para el combo multiple.
T-3045 | HU-071 | Crear una programación de calendario | SP UPD_PROGRAMACION_CALENDARIO: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada |  | Implementado como UPS_ (upsert) y no como INS_/UPD_ separados: el detalle es 1..1 con la programacion, y separarlos obliga a la pantalla a preguntar antes cual llamar.
T-3046 | HU-071 | Crear una programación de calendario | Datos de prueba en Programacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada |  | Demo semanal, de ultimo dia del mes y de ultimo viernes.
T-3050 | HU-071 | Crear una programación de calendario | Ficha ProgramacionCalendario.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 1.25 | Bryan Chávez | Descartada |  | Descartada por diseno: se resolvio con UNA ficha y UN listado (T-3239 / T-3240). Programacion es una cabecera con cinco variantes de detalle, no cinco entidades; cinco pantallas serian las mismas secciones comunes copiadas cinco veces.
T-3051 | HU-071 | Crear una programación de calendario | Listado ProgramacionCalendarios.aspx con el estado de cada registro. | Web | 1.25 | Bryan Chávez | Descartada |  | Descartada por diseno: se resolvio con UNA ficha y UN listado (T-3239 / T-3240). Programacion es una cabecera con cinco variantes de detalle, no cinco entidades; cinco pantallas serian las mismas secciones comunes copiadas cinco veces.
T-3052 | HU-071 | Crear una programación de calendario | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Bryan Chávez | Terminada |  | Cubierto por T-3241: la seguridad es la de la ficha unica.
T-3053 | HU-071 | Crear una programación de calendario | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Catalina Pescio | Terminada | 1.25 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3054 | HU-071 | Crear una programación de calendario | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3055 | HU-071 | Crear una programación de calendario | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-3056 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | Modelo: revisar Inventario_Saldo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Modelo revisado. Los umbrales no viven en Inventario_Saldo sino en Repuesto_Bodega_Stock, con UX_RBS_REPUESTO_BODEGA. Saldo y umbral son cosas distintas: uno cambia con cada movimiento, el otro lo define una persona. (31-08-2026)
T-3057 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | SP SEL_INVENTARIO_STOCK: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | DESVIACION: no es SEL_INVENTARIO_STOCK sino SEL_REPUESTO_BODEGA_STOCK, que es la tabla real. Devuelve BAJO_MINIMO y SOBRE_MAXIMO calculados. (31-08-2026)
T-3058 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | SP INS_INVENTARIO_STOCK: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | DESVIACION: INS y UPD se unifican en UPS_REPUESTO_BODEGA_STOCK. La fila es "los umbrales de este repuesto EN esta bodega" y tiene indice unico sobre el par: dos procedimientos obligarian a la pantalla a preguntar antes si existe, y esa pregunta se contesta mejor dentro del SP. (31-08-2026)
T-3059 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | SP UPD_INVENTARIO_STOCK: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | DESVIACION: cubierto por UPS_REPUESTO_BODEGA_STOCK. Valida los tres criterios del CA1: el maximo no puede ser menor que el minimo, y el punto de reposicion cae entre los dos. (31-08-2026)
T-3060 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | SP DEL_INVENTARIO_STOCK: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | DEL_REPUESTO_BODEGA_STOCK, baja logica. (31-08-2026)
T-3061 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | Datos de prueba en Inventario_Saldo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | PENDIENTE: la suite de 18 casos se ejecuto contra la base dentro de transacciones REVERTIDAS, asi que en Inventario_Saldo no quedo nada cargado. Sembrar bodegas y repuestos de verdad es decision del cliente, no del script. Los criterios estan probados; lo que falta es dejar datos para que Catalina recorra las pantallas. · Sembrados el 31-08-2026 (bloque 64) sobre Hamburgo SA / Planta Santiago, todo con prefijo DEMO-: 2 bodegas, 7 ubicaciones, 10 repuestos, 8 umbrales, 2 lotes y 15 movimientos -10 ingresos, 2 consumos, 1 devolucion, 1 ajuste con motivo y 1 traslado-. Elegidos para que se vean TODOS los estados: uno bajo el minimo, uno sobre el maximo, dos sin umbrales y dos que controlan lote. Los 10 saldos cuadran con la suma de sus movimientos.
T-3066 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | Listado InventarioStocks.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | DESVIACION: no hay InventarioStocks.aspx. Los umbrales se editan desde la ficha del repuesto: no son una entidad que alguien administre por su cuenta, son una propiedad del repuesto en una bodega. La vista de alertas es Existencias.aspx, con su interruptor. (31-08-2026)
T-3067 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | Ficha InventarioStock.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | DESVIACION: seccion dentro de Repuesto.aspx, por lo mismo. (31-08-2026)
T-3068 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | Cubierto por los menus de Repuestos y de Existencias. (31-08-2026)
T-3069 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | GESTIONAR STOCK, validado con Token.Puede en el servidor. (31-08-2026)
T-3070 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3071 | HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3072 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | Modelo: revisar Inventario_Movimiento — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Modelo revisado. Orden_Trabajo_Repuesto ya traia cantidad_consumida y cantidad_devuelta. (31-08-2026)
T-3073 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | SP INS_INVENTARIO_ENTREGA: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DESVIACION: INS_INVENTARIO_MOVIMIENTO con tipo 2. Rechaza indicando LA EXISTENCIA ACTUAL, que es textual del CA2: un "no hay suficiente" a secas obliga a ir a consultar en otra pantalla. Probado: "HAY 3.00 Y SE INTENTA SACAR 99.00". (31-08-2026)
T-3074 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | SP SEL_INVENTARIO_ENTREGA: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DESVIACION: SEL_INVENTARIO_MOVIMIENTO con @TIPO. (31-08-2026)
T-3075 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | SP UPD_INVENTARIO_ENTREGA: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DESVIACION: no se corrige un movimiento; se registra la devolucion (tipo 3), que es el CA3. Probado: sube la existencia Y reduce lo consumido de la orden en la misma cifra. (31-08-2026)
T-3076 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | Datos de prueba en Inventario_Movimiento para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | PENDIENTE: la suite de 18 casos se ejecuto contra la base dentro de transacciones REVERTIDAS, asi que en Inventario_Movimiento no quedo nada cargado. Sembrar bodegas y repuestos de verdad es decision del cliente, no del script. Los criterios estan probados; lo que falta es dejar datos para que Catalina recorra las pantallas. · Sembrados el 31-08-2026 (bloque 64) sobre Hamburgo SA / Planta Santiago, todo con prefijo DEMO-: 2 bodegas, 7 ubicaciones, 10 repuestos, 8 umbrales, 2 lotes y 15 movimientos -10 ingresos, 2 consumos, 1 devolucion, 1 ajuste con motivo y 1 traslado-. Elegidos para que se vean TODOS los estados: uno bajo el minimo, uno sobre el maximo, dos sin umbrales y dos que controlan lote. Los 10 saldos cuadran con la suma de sus movimientos.
T-3077 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | POST /api/inventario-entregas — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | POST /inventario-movimientos con tipo 2 o 3, idempotente por uuid. (31-08-2026)
T-3078 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | GET /api/inventario-entregas/{id} y GET /api/inventario-entregas — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | GET /inventario-movimientos, filtrable por tipo. (31-08-2026)
T-3079 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Cubierto por MovimientoAltaDto. (31-08-2026)
T-3080 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | Ficha InventarioEntrega.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | DESVIACION: Movimiento.aspx. Al elegir "Entrega" aparecen la orden de trabajo y el saldo actual de la bodega, para no enterarse del rechazo despues de llenar el formulario. (31-08-2026)
T-3081 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | Listado InventarioEntregas.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | DESVIACION: Movimientos.aspx. (31-08-2026)
T-3082 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3083 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | ENTREGAR REPUESTO, para el consumo y la devolucion. (31-08-2026)
T-3084 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3085 | HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3086 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | Modelo: revisar Repuesto — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Modelo revisado. Repuesto ya existia; se agrego rep_controla_lote, que faltaba para el criterio 2 de HU-054 -no habia con que saber si un repuesto exige lote-. (31-08-2026)
T-3087 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | SP SEL_REPUESTO: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | SEL_REPUESTO. El filtro busca en codigo, nombre, fabricante Y modelo: eso es el criterio 2 de la historia, el tecnico escribe el numero grabado en la pieza y la encuentra. (31-08-2026)
T-3088 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | SP INS_REPUESTO: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | INS_REPUESTO. Valida codigo unico por cliente y que la unidad exista. (31-08-2026)
T-3089 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | SP UPD_REPUESTO: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | UPD_REPUESTO con ISNULL. RECHAZA cambiar la unidad de medida con existencia cargada: 40 litros pasarian a ser 40 unidades sin que nadie los convirtiera. Probado. (31-08-2026)
T-3090 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | SP DEL_REPUESTO: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DEL_REPUESTO. Rechaza si queda existencia y arrastra sus umbrales, que si no dejarian alertas vivas de algo que ya no se usa. (31-08-2026)
T-3091 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | Datos de prueba en Repuesto para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | PENDIENTE: la suite de 18 casos se ejecuto contra la base dentro de transacciones REVERTIDAS, asi que en Repuesto no quedo nada cargado. Sembrar bodegas y repuestos de verdad es decision del cliente, no del script. Los criterios estan probados; lo que falta es dejar datos para que Catalina recorra las pantallas. · Sembrados el 31-08-2026 (bloque 64) sobre Hamburgo SA / Planta Santiago, todo con prefijo DEMO-: 2 bodegas, 7 ubicaciones, 10 repuestos, 8 umbrales, 2 lotes y 15 movimientos -10 ingresos, 2 consumos, 1 devolucion, 1 ajuste con motivo y 1 traslado-. Elegidos para que se vean TODOS los estados: uno bajo el minimo, uno sobre el maximo, dos sin umbrales y dos que controlan lote. Los 10 saldos cuadran con la suma de sus movimientos.
T-3096 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | Listado Repuestos.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Repuestos.aspx. (31-08-2026)
T-3097 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | Ficha Repuesto.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Repuesto.aspx con sigma-modal-*, incluyendo los umbrales por bodega (HU-053). (31-08-2026)
T-3098 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Menus 2113 y 2117, con VER REPUESTOS. (31-08-2026)
T-3099 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | VER REPUESTOS / CREAR EDITAR REPUESTOS. Los umbrales usan GESTIONAR STOCK, que es otro permiso: definir cuando avisar por una pieza critica no es mantener el catalogo. (31-08-2026)
T-3100 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3101 | HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3102 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | Modelo: revisar Inventario_Saldo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Modelo revisado. (31-08-2026)
T-3103 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | SP SEL_INVENTARIO_SALDO: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | SEL_INVENTARIO_SALDO. Devuelve existencia por bodega, umbrales, BAJO_MINIMO / SOBRE_MAXIMO calculados, y la ubicacion del ULTIMO movimiento que la indico -no hay una columna "donde vive": la misma pieza puede estar en dos estantes-. @FILTRO parametrizado. (31-08-2026)
T-3104 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Inventario_Saldo crezca. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | UX_ISA_REPUESTO_BODEGA ya cubre el acceso por repuesto y bodega, que es como consulta la pantalla. No se agregan indices que todavia nadie necesita. (31-08-2026)
T-3105 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | Datos de prueba en Inventario_Saldo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | PENDIENTE: la suite de 18 casos se ejecuto contra la base dentro de transacciones REVERTIDAS, asi que en Inventario_Saldo no quedo nada cargado. Sembrar bodegas y repuestos de verdad es decision del cliente, no del script. Los criterios estan probados; lo que falta es dejar datos para que Catalina recorra las pantallas. · Sembrados el 31-08-2026 (bloque 64) sobre Hamburgo SA / Planta Santiago, todo con prefijo DEMO-: 2 bodegas, 7 ubicaciones, 10 repuestos, 8 umbrales, 2 lotes y 15 movimientos -10 ingresos, 2 consumos, 1 devolucion, 1 ajuste con motivo y 1 traslado-. Elegidos para que se vean TODOS los estados: uno bajo el minimo, uno sobre el maximo, dos sin umbrales y dos que controlan lote. Los 10 saldos cuadran con la suma de sus movimientos.
T-3106 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | GET /api/inventario-saldos — consulta con filtros y paginación. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | GET /existencias y GET /existencias/repuesto/{id}. ?alerta=true devuelve solo lo que esta fuera de umbral, que es la vista con la que el bodeguero empieza el dia. (31-08-2026)
T-3107 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DESVIACION: NO se cachea. La existencia cambia con cada movimiento y es justo el dato que no puede estar viejo: un tecnico que baja a buscar una pieza que ya no esta perdio el viaje. Lo que si viaja es isa_fecha_ultimo_movimiento, con la que la app puede decir DE CUANDO es el dato que muestra sin conexion (CA2). (31-08-2026)
T-3108 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | Pantalla InventarioSaldo.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | DESVIACION: Existencias.aspx (listado, con interruptor de alertas) y Existencia.aspx (la ficha del CA1: un repuesto, sus bodegas, ubicacion, umbrales y ultimos movimientos). (31-08-2026)
T-3109 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3110 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | VER EXISTENCIAS, ambito AMBOS. (31-08-2026)
T-3111 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3112 | HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3113 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | Modelo: revisar Programacion_Exclusion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Modelo revisado: faltaba distinguir excluir de desplazar (ver T-3963).
T-3114 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | SP SEL_PROGRAMACION_EXCLUSION: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada |  | Bloque 105.
T-3115 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | SP INS_PROGRAMACION_EXCLUSION: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Bloque 105. Rechaza exclusiones superpuestas.
T-3116 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | SP UPD_PROGRAMACION_EXCLUSION: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Bloque 105.
T-3117 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | SP DEL_PROGRAMACION_EXCLUSION: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada |  | Bloque 105. Baja logica: la exclusion explica un hueco en el plan.
T-3118 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | Datos de prueba en Programacion_Exclusion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada |  | Una parada de planta y un feriado, para los criterios 2 y 3.
T-3123 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | Listado ProgramacionExclusions.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada |  | Descartada por diseno: las exclusiones se administran dentro de la ficha de la programacion, que es donde tienen sentido.
T-3124 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | Ficha ProgramacionExclusion.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada |  | Descartada por diseno: las exclusiones se administran dentro de la ficha de la programacion, que es donde tienen sentido.
T-3125 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Menu Mantenimiento > Programaciones, con Menu_Funcion y cuatro perfiles.
T-3126 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Cubierto por T-3241.
T-3127 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3128 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3129 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | Modelo: revisar Inventario_Movimiento — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Modelo revisado. Inventario_Movimiento e Inventario_Saldo con UX_ISA_REPUESTO_BODEGA. (31-08-2026)
T-3130 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | SP INS_INVENTARIO_INGRESO: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DESVIACION: no es INS_INVENTARIO_INGRESO. Es INS_INVENTARIO_MOVIMIENTO, UNO SOLO para los ocho tipos. Lo dificil de un inventario no es insertar la fila, es que Inventario_Saldo no se despegue nunca de Inventario_Movimiento; con seis procedimientos hay seis copias de esa logica y basta que una se olvide de tocar el saldo. Exige el lote cuando el repuesto lo controla (CA2). Probado: ingreso de 10 deja saldo 10. (31-08-2026)
T-3131 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | SP SEL_INVENTARIO_INGRESO: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DESVIACION: SEL_INVENTARIO_MOVIMIENTO, con @TIPO para acotar a los ingresos. (31-08-2026)
T-3132 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | SP UPD_INVENTARIO_INGRESO: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DESVIACION: un movimiento NO se edita: es el registro de algo que paso. Si queda mal se corrige con otro movimiento en sentido contrario, que es lo que deja rastro de la correccion. No se construye UPD_INVENTARIO_INGRESO. (31-08-2026)
T-3133 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | Datos de prueba en Inventario_Movimiento para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | PENDIENTE: la suite de 18 casos se ejecuto contra la base dentro de transacciones REVERTIDAS, asi que en Inventario_Movimiento no quedo nada cargado. Sembrar bodegas y repuestos de verdad es decision del cliente, no del script. Los criterios estan probados; lo que falta es dejar datos para que Catalina recorra las pantallas. · Sembrados el 31-08-2026 (bloque 64) sobre Hamburgo SA / Planta Santiago, todo con prefijo DEMO-: 2 bodegas, 7 ubicaciones, 10 repuestos, 8 umbrales, 2 lotes y 15 movimientos -10 ingresos, 2 consumos, 1 devolucion, 1 ajuste con motivo y 1 traslado-. Elegidos para que se vean TODOS los estados: uno bajo el minimo, uno sobre el maximo, dos sin umbrales y dos que controlan lote. Los 10 saldos cuadran con la suma de sus movimientos.
T-3134 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | POST /api/inventario-ingresos — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | POST /inventario-movimientos, idempotente por uuid. Probado: dos llamadas con el mismo uuid devuelven el mismo id y el saldo se mueve UNA vez. Es la unica defensa real contra el doble consumo cuando el telefono reintenta. (31-08-2026)
T-3135 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | GET /api/inventario-ingresos/{id} y GET /api/inventario-ingresos — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | GET /inventario-movimientos y GET /inventario-movimientos/{id}. (31-08-2026)
T-3136 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | MovimientoAltaDto e InventarioMovimientoDto, con validacion del cuerpo antes del SP. (31-08-2026)
T-3137 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | Ficha InventarioIngreso.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | DESVIACION: Movimiento.aspx, una sola ficha para ingreso, entrega, devolucion, ajuste y traslado. Los campos aparecen segun el tipo: el lote solo al ingresar, la orden solo al consumir, el destino solo al trasladar, el motivo obligatorio solo al ajustar. (31-08-2026)
T-3138 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | Listado InventarioIngresos.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | DESVIACION: Movimientos.aspx, un solo listado con la familia del movimiento a la vista. (31-08-2026)
T-3139 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.5 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3140 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | REGISTRAR INGRESO REPUESTO. En la API el permiso se resuelve POR TIPO antes de llamar al SP. (31-08-2026)
T-3141 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3142 | HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3143 | HU-060 | Administrar proveedores | Modelo: revisar Proveedor — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3144 | HU-060 | Administrar proveedores | SP SEL_PROVEEDOR: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3145 | HU-060 | Administrar proveedores | SP INS_PROVEEDOR: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3146 | HU-060 | Administrar proveedores | SP UPD_PROVEEDOR: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3147 | HU-060 | Administrar proveedores | SP DEL_PROVEEDOR: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3148 | HU-060 | Administrar proveedores | Datos de prueba en Proveedor para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3153 | HU-060 | Administrar proveedores | Listado Proveedors.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3154 | HU-060 | Administrar proveedores | Ficha Proveedor.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3155 | HU-060 | Administrar proveedores | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3156 | HU-060 | Administrar proveedores | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3157 | HU-060 | Administrar proveedores | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3158 | HU-060 | Administrar proveedores | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3159 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | Modelo: revisar Componente_Repuesto_Instalacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3160 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | SP SEL_REPUESTO_COMPATIBILIDAD: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3161 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | SP INS_REPUESTO_COMPATIBILIDAD: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3162 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | SP UPD_REPUESTO_COMPATIBILIDAD: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3163 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | SP DEL_REPUESTO_COMPATIBILIDAD: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3164 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | Datos de prueba en Componente_Repuesto_Instalacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3169 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | Listado RepuestoCompatibilidads.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3170 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | Ficha RepuestoCompatibilidad.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3171 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3172 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3173 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3174 | HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3175 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | Modelo: revisar Bodega — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Modelo revisado. Bodega y Bodega_Ubicacion ya existian con sus indices unicos (UX_BOD_CLIENTE_CODIGO, UX_BUB_BODEGA_CODIGO). Lo que no habia era un solo SP. (31-08-2026)
T-3176 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | SP SEL_BODEGA: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | SEL_BODEGA (bloque 60). Trae ubicaciones y repuestos con saldo por bodega. El @FILTRO va PARAMETRIZADO, no concatenado: en SEL_CLIENTE_USUARIO eso era inyeccion SQL (bloque 49). (31-08-2026)
T-3177 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | SP INS_BODEGA: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | INS_BODEGA. Valida que la planta sea del cliente: sin eso, un id de otra empresa en el combo crearia la bodega dentro de la planta ajena. (31-08-2026)
T-3178 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | SP UPD_BODEGA: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | UPD_BODEGA, con ISNULL en todo lo opcional. El codigo no viaja: no se edita. (31-08-2026)
T-3179 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | SP DEL_BODEGA: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DEL_BODEGA. Rechaza si la bodega tiene existencia -esconderla no vacia la estanteria- y arrastra sus ubicaciones. Probado. (31-08-2026)
T-3180 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | Datos de prueba en Bodega para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | PENDIENTE: la suite de 18 casos se ejecuto contra la base dentro de transacciones REVERTIDAS, asi que en Bodega no quedo nada cargado. Sembrar bodegas y repuestos de verdad es decision del cliente, no del script. Los criterios estan probados; lo que falta es dejar datos para que Catalina recorra las pantallas. · Sembrados el 31-08-2026 (bloque 64) sobre Hamburgo SA / Planta Santiago, todo con prefijo DEMO-: 2 bodegas, 7 ubicaciones, 10 repuestos, 8 umbrales, 2 lotes y 15 movimientos -10 ingresos, 2 consumos, 1 devolucion, 1 ajuste con motivo y 1 traslado-. Elegidos para que se vean TODOS los estados: uno bajo el minimo, uno sobre el maximo, dos sin umbrales y dos que controlan lote. Los 10 saldos cuadran con la suma de sus movimientos.
T-3185 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | Listado Bodegas.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Bodegas.aspx. (31-08-2026)
T-3186 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | Ficha Bodega.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Bodega.aspx con sigma-modal-*. Las ubicaciones (CA2) viven en la misma ficha: una ubicacion sin bodega no existe, y un mantenedor aparte obligaria a elegir la bodega otra vez. (31-08-2026)
T-3187 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Menus 2114 y 2118, con VER BODEGAS. Verificado que los 8 enlaces del modulo apuntan a archivos que existen. (31-08-2026)
T-3188 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | VER BODEGAS para entrar, CREAR EDITAR BODEGAS para guardar. En la API, ExigirPermiso. (31-08-2026)
T-3189 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3190 | HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3191 | HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | Modelo: revisar Inventario_Movimiento — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Componente_Repuesto_Instalacion ya traia fecha y lectura de instalacion y retiro (nullable): sin cambio de modelo. Indice IX_CRI_CLIENTE_REPUESTO (bloque 108).
T-3192 | HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | SP SEL_REPUESTO_VIDA_UTIL: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | SEL_REPUESTO_VIDA_UTIL (bloques 108/236): parametrizado, horas por diferencia de lecturas, dias siempre, promedio/min/max por ventana sobre las cerradas; fechas en hora de Santiago y vida util esperada al lado.
T-3193 | HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Inventario_Movimiento crezca. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | IX_CRI_CLIENTE_REPUESTO (cliente, repuesto): la columna por la que filtra la pantalla.
T-3194 | HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | Datos de prueba en Inventario_Movimiento para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Bloque 236 sobre el catalogo real (REP-6205 en CMP-33-03 con el horometro MED-33-H): 300 a 8.712 = 8.412 h; 3.388 h; una abierta; una correa sin horometro.
T-3197 | HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | Pantalla RepuestoVidaUtil.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada | 1.5 | RepuestoVidaUtil.aspx bajo Inventario > Operacion: tarjetas por repuesto (promedio/min/max vs esperada), filtros repuesto/situacion/texto, grilla y Descargar a Excel.
T-3198 | HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Menu con VER REPUESTOS (Token.ExigirPagina del master); @CLIENTE de sesion en el controller; la exportacion revalida el permiso en el servidor.
T-3199 | HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Terminada | 1 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3200 | HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3201 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | Modelo: revisar Procedimiento — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Modelo revisado: el código es único por cliente Y versión. Revisado y confirmado por Emilio (01-09): cumple el estándar (transacción, FNC_PAIS_HORA, ISNULL, rechazo de dependientes, protección de globales).
T-3202 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | SP SEL_PROCEDIMIENTO: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Bloque 101, desplegado 01-09. Revisado 01-09: el SEL sirve a la grilla y a la ficha, ORDER BY estable, marca la versión vigente.
T-3203 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | SP INS_PROCEDIMIENTO: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Bloque 101, desplegado 01-09. Revisado 01-09: alta en transacción, valida (cliente, código, versión) y sella con FNC_PAIS_HORA.
T-3204 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | SP UPD_PROCEDIMIENTO: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Bloque 101, desplegado 01-09. Revisado 01-09: edición con ISNULL; bandera QUITA_TIPO para desasociar el tipo; protege los globales.
T-3205 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | SP DEL_PROCEDIMIENTO: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Bloque 101, desplegado 01-09. Revisado 01-09: baja lógica; rechaza si está usado en planes u órdenes; apaga los pasos con el procedimiento.
T-3206 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | Datos de prueba en Procedimiento para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Bloque 130: 3 procedimientos de demo en el cliente 1, ejercitando el propio INS_PROCEDIMIENTO (uno exige permiso de trabajo).
T-3211 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | Listado Procedimientos.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Procedimientos.aspx: listado con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo; marca "Global"/"Del cliente" y sin lápiz en los globales. Patrón nuevo SigmaModal.open. Compila exitcode=0; falta prueba en navegador. ¦¦ Verificada en navegador el 22-09-2026 (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
T-3212 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | Ficha Procedimiento.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Procedimiento.aspx: ficha RadWindow con clases sigma-modal-*; código y versión readonly al editar (son la llave), sección de permiso con combo condicional, validadores y Guardar/Cerrar. Rediseñada con el look de Programaciones (sigma-procedimiento.css). Compila; falta prueba en navegador. ¦¦ Verificada en navegador el 22-09-2026 (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
T-3213 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Bloque 131: 2 filas en Menus (Procedimientos + detalle) bajo Mantenimiento y su Menu_Funcion "Crear y editar". Verificado en BD.
T-3214 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Permisos VER/CREAR EDITAR PROCEDIMIENTOS + Perfil_Permiso (bloque 131). Validación en servidor con Token.Puede/PuedeFuncion y filtro por cliente en el SP. Falta verificación en navegador. ¦¦ Permiso validado en el servidor y evidenciado el 22-09-2026 (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
T-3215 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3216 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3217 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | Modelo: revisar Permiso_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3218 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | SP INS_PERMISO_TRABAJO: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3219 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | SP SEL_PERMISO_TRABAJO: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3220 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | SP UPD_PERMISO_TRABAJO: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3221 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | Datos de prueba en Permiso_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3222 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | POST /api/permisos-trabajo — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3223 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | GET /api/permisos-trabajo/{id} y GET /api/permisos-trabajo — detalle y listado. | API | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3224 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3225 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | Ficha PermisoTrabajo.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3226 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | Listado PermisoTrabajos.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3227 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3228 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3229 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3230 | HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3231 | HU-070 | Crear una programación de fecha única | Modelo: revisar Programacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Modelo revisado: no lleva codigo, el nombre es unico por cliente.
T-3232 | HU-070 | Crear una programación de fecha única | SP INS_PROGRAMACION: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Bloque 103.
T-3233 | HU-070 | Crear una programación de fecha única | SP SEL_PROGRAMACION: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada |  | Bloque 103. Trae el detalle resuelto en una columna para el listado.
T-3234 | HU-070 | Crear una programación de fecha única | SP UPD_PROGRAMACION: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada |  | Bloque 103.
T-3235 | HU-070 | Crear una programación de fecha única | Datos de prueba en Programacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada |  | Cinco programaciones de demo en el cliente 1.
T-3239 | HU-070 | Crear una programación de fecha única | Ficha Programacion.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Programacion.aspx: el combo de tipo intercambia el panel de detalle.
T-3240 | HU-070 | Crear una programación de fecha única | Listado Programacions.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada |  | Programaciones.aspx (plural correcto, no "Programacions").
T-3241 | HU-070 | Crear una programación de fecha única | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada |  | Token.PuedeFuncion en el servidor en cada accion, mas Menus y Menu_Funcion.
T-3242 | HU-070 | Crear una programación de fecha única | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3243 | HU-070 | Crear una programación de fecha única | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3244 | HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | Modelo: revisar Programacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada |  | Modelo revisado: faltaba la columna del modo de conteo (ver T-3962).
T-3245 | HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | SP INS_PROGRAMACION_INTERVALO: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Implementado como UPS_ (upsert) y no como INS_/UPD_ separados: el detalle es 1..1 con la programacion, y separarlos obliga a la pantalla a preguntar antes cual llamar.
T-3246 | HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | SP SEL_PROGRAMACION_INTERVALO: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Bloque 104.
T-3247 | HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | SP UPD_PROGRAMACION_INTERVALO: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Implementado como UPS_ (upsert) y no como INS_/UPD_ separados: el detalle es 1..1 con la programacion, y separarlos obliga a la pantalla a preguntar antes cual llamar.
T-3248 | HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | Datos de prueba en Programacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Demo de cada 90 dias desde el 10-01-2026.
T-3252 | HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | Ficha ProgramacionIntervalo.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Descartada |  | Descartada por diseno: se resolvio con UNA ficha y UN listado (T-3239 / T-3240). Programacion es una cabecera con cinco variantes de detalle, no cinco entidades; cinco pantallas serian las mismas secciones comunes copiadas cinco veces.
T-3253 | HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | Listado ProgramacionIntervalos.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Descartada |  | Descartada por diseno: se resolvio con UNA ficha y UN listado (T-3239 / T-3240). Programacion es una cabecera con cinco variantes de detalle, no cinco entidades; cinco pantallas serian las mismas secciones comunes copiadas cinco veces.
T-3254 | HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Cubierto por T-3241.
T-3255 | HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada | 0.75 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3256 | HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3257 | HU-074 | Crear una programación por condición | Modelo: revisar Programacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada |  | Modelo revisado.
T-3258 | HU-074 | Crear una programación por condición | SP INS_PROGRAMACION_CONDICION: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Bloque 105. Valida que "Entre" traiga el segundo extremo del rango.
T-3259 | HU-074 | Crear una programación por condición | SP SEL_PROGRAMACION_CONDICION: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Bloque 105. Devuelve la regla redactada para la grilla.
T-3260 | HU-074 | Crear una programación por condición | SP UPD_PROGRAMACION_CONDICION: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Bloque 105.
T-3261 | HU-074 | Crear una programación por condición | Datos de prueba en Programacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Desbloqueada al cerrar HU-041 (BD/224). _SEMILLA_PROGRAMACION_CONDICION.sql: una condición (>80 °C, 30 min) y dos con política TODOS.
T-3265 | HU-074 | Crear una programación por condición | Ficha ProgramacionCondicion.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Descartada |  | Descartada por diseno: se resolvio con UNA ficha y UN listado (T-3239 / T-3240). Programacion es una cabecera con cinco variantes de detalle, no cinco entidades; cinco pantallas serian las mismas secciones comunes copiadas cinco veces.
T-3266 | HU-074 | Crear una programación por condición | Listado ProgramacionCondicions.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Descartada |  | Descartada por diseno: se resolvio con UNA ficha y UN listado (T-3239 / T-3240). Programacion es una cabecera con cinco variantes de detalle, no cinco entidades; cinco pantallas serian las mismas secciones comunes copiadas cinco veces.
T-3267 | HU-074 | Crear una programación por condición | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada |  | Cubierto por T-3241.
T-3268 | HU-074 | Crear una programación por condición | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada | 0.75 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3269 | HU-074 | Crear una programación por condición | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3270 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | Modelo: revisar Inventario_Movimiento — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Modelo revisado. (31-08-2026)
T-3271 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | SP INS_INVENTARIO_AJUSTE: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DESVIACION: INS_INVENTARIO_MOVIMIENTO con tipo 4 o 5. EXIGE motivo de al menos 5 caracteres (CA1): un ajuste sin motivo es una diferencia que nadie va a poder explicar despues. Probado. (31-08-2026)
T-3272 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | SP SEL_INVENTARIO_AJUSTE: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | SEL_INVENTARIO_MOVIMIENTO. Devuelve FAMILIA -INGRESO / CONSUMO / AJUSTE / TRASLADO- para que el CA2 se cumpla sin interpretar el texto del tipo, que puede cambiar. (31-08-2026)
T-3273 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | SP UPD_INVENTARIO_AJUSTE: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | DESVIACION: un ajuste no se corrige: se registra otro. Ver T-3132. (31-08-2026)
T-3274 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | Datos de prueba en Inventario_Movimiento para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | PENDIENTE: la suite de 18 casos se ejecuto contra la base dentro de transacciones REVERTIDAS, asi que en Inventario_Movimiento no quedo nada cargado. Sembrar bodegas y repuestos de verdad es decision del cliente, no del script. Los criterios estan probados; lo que falta es dejar datos para que Catalina recorra las pantallas. · Sembrados el 31-08-2026 (bloque 64) sobre Hamburgo SA / Planta Santiago, todo con prefijo DEMO-: 2 bodegas, 7 ubicaciones, 10 repuestos, 8 umbrales, 2 lotes y 15 movimientos -10 ingresos, 2 consumos, 1 devolucion, 1 ajuste con motivo y 1 traslado-. Elegidos para que se vean TODOS los estados: uno bajo el minimo, uno sobre el maximo, dos sin umbrales y dos que controlan lote. Los 10 saldos cuadran con la suma de sus movimientos.
T-3275 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | POST /api/inventario-ajustes — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | POST /inventario-movimientos con tipo 4 o 5. (31-08-2026)
T-3276 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | GET /api/inventario-ajustes/{id} y GET /api/inventario-ajustes — detalle y listado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | GET /inventario-movimientos con ?tipo=. (31-08-2026)
T-3277 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | Cubierto por MovimientoAltaDto. (31-08-2026)
T-3278 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | Ficha InventarioAjuste.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DESVIACION: Movimiento.aspx. Con un ajuste elegido, el rotulo del campo pasa de "Observacion" a "Motivo (*)". (31-08-2026)
T-3279 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | Listado InventarioAjustes.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | DESVIACION: Movimientos.aspx, con los ajustes marcados con su chip. (31-08-2026)
T-3280 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | AJUSTAR INVENTARIO, que agrupa ajuste, traslado y merma: las tres cambian la existencia sin que haya entrado ni salido nada por la puerta. (31-08-2026)
T-3281 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3282 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3901 | HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | Ajuste de inventario desde la app: el bodeguero cuenta en el pasillo y corrige ahi mismo. | Móvil | 0.75 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer. Nace de la correccion de alcance de la app (30-08-2026).
T-3283 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | Modelo: revisar Procedimiento_Paso — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Revisado Procedimiento_Paso (cols/FK/UNIQUE prc+orden). SEL/INS/UPD/DEL en BD/156.
T-3284 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | SP SEL_PROCEDIMIENTO_PASO: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | SEL_PROCEDIMIENTO_PASO: filtros id/procedimiento/texto/habilitado + scope por cliente, ORDER BY prc,orden. BD/156.
T-3285 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | SP INS_PROCEDIMIENTO_PASO: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | INS_PROCEDIMIENTO_PASO: alta en transaccion; orden unico (auto al final si viene vacio); medicion exige variable; solo procedimientos del cliente. BD/156.
T-3286 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | SP UPD_PROCEDIMIENTO_PASO: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | UPD_PROCEDIMIENTO_PASO: edicion con ISNULL(@X,col); orden unico excluyendo el propio; bandera QUITA_VARIABLE. BD/156.
T-3287 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | SP DEL_PROCEDIMIENTO_PASO: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | DEL_PROCEDIMIENTO_PASO: baja logica; rechaza si el paso ya se uso en una orden (Orden_Trabajo_Paso). BD/156.
T-3288 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | Datos de prueba en Procedimiento_Paso para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Datos de prueba: 10 pasos del procedimiento CAMBIO-MOTORREDUCTOR (Revolvedora/Amasadora), BD/155.
T-3293 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | Listado ProcedimientoPasos.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | ProcedimientoPasos.aspx: listado con filtro por procedimiento (cascada) + habilitado + busqueda, boton Nuevo. Controller ProcedimientoPasoController.
T-3294 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | Ficha ProcedimientoPaso.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | ProcedimientoPaso.aspx (RadWindow): procedimiento/orden/nombre/instruccion, punto de control, evidencia, medicion+variable, duracion, habilitado; Guardar/Cerrar al final.
T-3295 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Menus (BD/157): listado visible + ficha oculta bajo Mantenimiento, reusando permisos VER/CREAR EDITAR PROCEDIMIENTOS.
T-3296 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada |  | Seguridad en servidor: Token.Puede/PuedeFuncion; SEL/INS/UPD/DEL filtran por cliente y rechazan pasos de procedimientos globales o de otra empresa.
T-3297 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3298 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3299 | HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | Modelo: revisar Orden_Trabajo_Servicio — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | Orden_Trabajo_Servicio no tiene cliente: se filtra por la orden Y por el proveedor. Sin codigo propio (es una linea). Indice IX_OTS_PROVEEDOR (bloque 108).
T-3300 | HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | SP SEL_PROVEEDOR_HISTORIAL: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | SEL_PROVEEDOR_HISTORIAL (bloques 108/236): parametrizado, total por moneda por ventana, ordenes distintas; el rango de fechas ahora entra antes de contar (defecto del 108 corregido).
T-3301 | HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Orden_Trabajo_Servicio crezca. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | IX_OTS_PROVEEDOR sobre ots_proveedor.
T-3302 | HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | Datos de prueba en Orden_Trabajo_Servicio para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Bloque 236 sobre ordenes cerradas reales: Frio Sur 450.000 + 280.000 CLP, 12,5 UF y uno sin moneda; RodPac 150.000 CLP.
T-3305 | HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | Pantalla ProveedorHistorial.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada | 1.5 | ProveedorHistorial.aspx bajo Terceros > Proveedores: tarjetas por moneda + ordenes, filtros proveedor/tipo/rango/texto, grilla, Descargar a Excel; enlace desde el maestro de proveedores.
T-3306 | HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Menu con VER PROVEEDORES; @CLIENTE de sesion por los dos caminos; exportacion revalida el permiso.
T-3307 | HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Terminada | 1 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3308 | HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3309 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | Modelo: revisar Permiso_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3310 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | SP SEL_PERMISO_TRABAJO_VIGENTE: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3311 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Permiso_Trabajo crezca. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3312 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | Datos de prueba en Permiso_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3313 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | GET /api/permisos-trabajo/vigentes — consulta con filtros y paginación. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3314 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3315 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | Pantalla PermisoTrabajoVigente.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada
T-3316 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3317 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3318 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada | 0.25 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3902 | HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | Consulta de permisos vigentes y por vencer en la app, para verificar en el frente de trabajo. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer. Nace de la correccion de alcance de la app (30-08-2026).
T-3910 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | Modelo: llevar Inventario_Saldo a (cliente, repuesto, bodega, ubicación, lote). Índice único con los NULL como cubo legítimo. | Base de datos | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3911 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | Migración: reconstruir el saldo reproduciendo el libro en orden cronológico, con asignación FIFO cuando la salida no dice de dónde sale. | Base de datos | 2 | Bryan Chávez | Terminada
T-3912 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | Tipo de movimiento REUBICACION: cambiar de estante dentro de la misma bodega sin ensuciar el libro con una salida y una entrada. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-3913 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | INS_INVENTARIO_MOVIMIENTO mantiene el saldo por cubo y exige la ubicación cuando la bodega tiene estantes. | Base de datos | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3914 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | SEL_INVENTARIO_SALDO agrupa para el listado: el umbral está definido por bodega, no por estante. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-3915 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | SEL_REPUESTO_LOTE_SALDO: cuánto vino en el lote, cuánto se consumió y cuánto queda. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada
T-3916 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | SEL_REPUESTO_UBICACION_HISTORIAL: por qué ubicaciones pasó un repuesto, con fecha y usuario. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3917 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | Web: pestañas y filtros de Existencias y Movimientos, con la ubicación y el lote a la vista. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3918 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia. | Pruebas | 1.5 | Catalina Pescio | Terminada | 1.5 | Casos escritos y ejecutados con evidencia el 22-09-2026 (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
T-3919 | HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | Documentar en el MD de estado las decisiones del modelo por cubo. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3920 | HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | SEL_ETIQUETA: un solo SP con @ORIGEN que devuelve siempre las mismas columnas para bodega, ubicación, repuesto y activo. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3921 | HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | Etiqueta_Origen: catálogo de lo imprimible, con su permiso, su icono y su ficha. Agregar un módulo es un INSERT. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada
T-3922 | HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | Permiso IMPRIMIR ETIQUETAS y las pantallas en Menus con su Menu_Funcion. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3923 | HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | Generación del QR con QRCoder embebido como data URI, corrección de errores en Q para que aguante polvo y roce. | Web | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-3924 | HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | Etiquetas.aspx: tres formatos de papel con @page emitido desde el servidor; el código se dimensiona según su largo y nunca se recorta. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3925 | HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | CentroEtiquetas.aspx: catálogo agrupado por alcance, con el filtro de bodega solo donde aplica. | Web | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-3926 | HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | Accesos de impresión desde la ficha de bodega, en ventana emergente para que imprima la hoja y no la ficha. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3927 | HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Terminada | 1 | Casos escritos y ejecutados con evidencia el 22-09-2026 (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
T-3928 | HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | Imprimir una plancha real y verificar con regla que la etiqueta mide lo que dice. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-3929 | HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | SEL_UBICACION_DESGLOSE, SEL_BODEGA_DESGLOSE y SEL_REPUESTO_DESGLOSE: los tres devuelven la misma forma para que la pantalla sea una sola. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3930 | HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | GET /api/escaneo?c=UBI-17 — un endpoint para los tres tipos: la app manda lo leído y no interpreta el token. | API | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-3931 | HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | Datos.ListarDos: cabecera y detalle en una conexión, para no dar dos viajes de red desde el teléfono. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3932 | HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | Escanear.aspx: cámara con BarcodeDetector, entrada manual, y el QR puente que abre la pantalla en el teléfono. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3933 | HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | Menú de ámbito AMBOS y permiso del bodeguero, para que el módulo exista en la app. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3934 | HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | Pantalla Flutter de escaneo, usable con guantes y consumiendo GET /api/escaneo. | Móvil | 2 | Emilio Fuentes | Movida a Sprint 6 |  | Movida al Sprint 6 (Sprint Review 1, 15-09-2026). Estado al moverla: Por hacer.
T-3935 | HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Terminada | 1 | Casos escritos y ejecutados con evidencia el 22-09-2026 (SIGMA_Informe_Pruebas_Sprint_3.docx).
T-3936 | HU-068 | Cargar y descargar el maestro de repuestos en planilla | RPT_REPUESTO_EXCEL, RPT_REPUESTO_PLANTILLA y RPT_UNIDAD_MEDIDA_EXCEL, parametrizados y sin SQL dinámico. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-3937 | HU-068 | Cargar y descargar el maestro de repuestos en planilla | Descarga a Excel desde el listado, respetando la búsqueda; el tooltip dice exactamente lo que baja. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada
T-3938 | HU-068 | Cargar y descargar el maestro de repuestos en planilla | CargaMasivaRepuestos.aspx: plantilla con hoja de unidades válidas y fila de ejemplo que la carga ignora sola. | Web | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3939 | HU-068 | Cargar y descargar el maestro de repuestos en planilla | La carga reusa INS_REPUESTO fila por fila; una fila mala no detiene el resto y se informa cuál falló y por qué. | Web | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3940 | HU-068 | Cargar y descargar el maestro de repuestos en planilla | Registrar la pantalla en Menus con sus dos funciones: descargar es leer, cargar es crear. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3941 | HU-068 | Cargar y descargar el maestro de repuestos en planilla | Cargar una planilla real de más de cien filas y revisar el informe de errores. | Pruebas | 1 | Catalina Pescio | Terminada | 1 | Carga desde planilla con fila buena, fila con código propio y fila mala: informe de errores verificado el 22-09-2026 (HU-068 #1).
T-3942 | HU-069 | Generar los códigos automáticamente | Modulo_Codigo y FNC_CODIGO_AUTOMATICO: el catálogo de prefijos en tabla, no repartido por los SP. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada
T-3943 | HU-069 | Generar los códigos automáticamente | Los once INS_ con ficha generan su código tras conocer el ID. Los catálogos NO se tocan: su código es semántico. | Base de datos | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3944 | HU-069 | Generar los códigos automáticamente | Las ocho fichas dejan de pedir el código: campo de solo lectura con la ayuda de qué se va a generar. | Web | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-3945 | HU-069 | Generar los códigos automáticamente | Comprobar que los códigos escritos a mano y los antiguos se conservan. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada | 0.5 | Códigos escritos a mano y antiguos conservados tras editar (HU-069 #2, 22-09-2026).
T-3946 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | Alerta_Tipo gana permiso, icono, menú y ficha; Alerta_Lectura separa el hallazgo (del cliente) de la lectura (de cada persona). | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3947 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | GEN_ALERTA_INVENTARIO: detecta stock bajo el mínimo, sobre el máximo y lotes vencidos o por vencer. Idempotente y cierra lo que dejó de pasar. | Base de datos | 2 | Bryan Chávez | Terminada
T-3948 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | SEL_ALERTA, SEL_ALERTA_RESUMEN y UPD_ALERTA_LEER, filtrando por el permiso del tipo y no por una lista de destinatarios. | Base de datos | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3949 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | GEN_ALERTA_DETECTAR: freno atómico en la base para que el detector corra solo sin que dos usuarios lo ejecuten a la vez. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-3950 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | Severidad por gravedad real: sin existencia es crítica, bajo el mínimo es alta. Se recalculan las alertas ya abiertas. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada
T-3951 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | WsAlertas.asmx según PATRON_WEBSERVICE_AJAX: el sondeo del navegador y el marcado de leídas. | Web | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-3952 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | Panel de la campana en Default.master: contador de no leídas, marcado en el servidor y apertura del registro en RadWindow. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-3953 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | Indicador en el menú lateral: pulso en cascada por las carpetas y el número solo donde está la alerta. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada
T-3954 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | Pantalla Alertas: bandeja agrupada por categoría y ordenada por gravedad, con filtros y revisión manual. | Web | 1.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-3955 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | Aviso emergente con los SVG de marca y sonido, solo cuando el contador sube. | Web | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-3956 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | GET /api/alertas y /api/alertas/resumen para que la app reciba lo mismo que la web. | API | 1 | Bryan Chávez | Terminada |  | AlertasController: GET /alertas, GET /alertas/resumen y POST /alertas/{id}/leer. La API compila y genera bin/API.dll.
T-3957 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | Detectores de los otros módulos: activos, órdenes de trabajo y checklists. Los tipos ya están declarados. | Base de datos | 3 | Bryan Chávez | Terminada | 3 | GEN_ALERTA_OPERACION (bloque 238): ocurrencia vencida sin OT, permiso vencido, variable sin medicion en su frecuencia, hallazgo alto/critico sin OT, descubrimientos de terreno sin revisar, medidor proximo al disparo del plan. Alerta gana ale_permiso_trabajo, ale_activo_variable y ale_checklist_hallazgo. GEN_ALERTA_DETECTAR corre los dos detectores.
T-3958 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia. | Pruebas | 1.5 | Catalina Pescio | Terminada | 1.5 | Ejecutadas por Bryan Chávez el 17-09-2026 con evidencia por criterio (Informe de Pruebas Sprint 3, capturas/S3).
T-3959 | HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | Documentar el módulo en el MD de patrones y anotar las decisiones en el MD de estado. | Documentación | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada | 0.75 | Swagger (comentarios XML) y MD de estado al día el 22-09-2026.
T-3960 | HU-071 | Crear una programacion de calendario recurrente | FNC_PROGRAMACION_FECHAS: proyecta las fechas que produce una regla (calendario, intervalo y fechas puntuales), resolviendo el ultimo dia del mes, el ordinal de semana, las exclusiones y el desplazamiento a dia habil. Es el calculo que HU-076 reutiliza para generar. | Base de datos | 3 | Bryan Chávez | Terminada | Comprobada contra los 7 criterios de fecha de HU-070 a HU-075.
T-3961 | HU-071 | Crear una programacion de calendario recurrente | SP SEL_PROGRAMACION_PROYECCION: expone la proyeccion a la web y a la API, verificando el cliente antes de calcular. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | Bloque 106.
T-3962 | HU-072 | Crear una programacion por intervalo de tiempo | ALTER Programacion_Intervalo: agregar pin_desde_ejecucion. Sin esa columna no se sabe si el intervalo se cuenta desde la ultima ejecucion o desde la fecha programada, y los dos criterios de la historia piden cosas opuestas. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | Aditiva, con default 0.
T-3963 | HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de la programacion | ALTER Programacion_Exclusion: agregar pxc_desplaza. Distingue la parada de planta (no se genera nada, criterio 3) del feriado (la fecha se corre y la original queda registrada, criterio 2). | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | Aditiva, con default 0.
T-3964 | HU-070 | Crear una programacion de fecha unica | SP DEL_PROGRAMACION: baja logica que conserva las ocurrencias ya generadas y rechaza el borrado si algun hito de un plan esta usando la programacion. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | Es el criterio 4 de HU-076.
T-3965 | HU-070 | Crear una programacion de fecha unica | SPs SEL_, INS_ y DEL_PROGRAMACION_FECHA para las fechas puntuales. El alta avisa cuando la fecha es anterior a hoy pero la acepta, para poder registrar trabajo ya realizado. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | Es el criterio 2 de HU-070.
T-3966 | HU-074 | Crear una programacion por condicion | SP DEL_PROGRAMACION_CONDICION: baja logica que rechaza dejar una programacion por condicion sin ninguna condicion, porque quedaria viva sin disparar nunca. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | Bloque 105.
T-3967 | HU-070 | Crear una programacion de fecha unica | SP SEL_PROGRAMACION_CATALOGO: los ocho combos de la ficha (tipo, frecuencia, unidad, dia, zona horaria, politica, operador y severidad) en un solo SP resuelto contra lista blanca, sin SQL dinamico. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | Bloque 107. Ocho SPs de cuatro lineas habrian sido ocho archivos.
T-3968 | HU-070 | Crear una programacion de fecha unica | Model Programacion.cs y ProgramacionController.cs: CRUD de cabecera, detalle por tipo, fechas, condiciones, exclusiones, proyeccion y catalogos. | Web | 2 | Bryan Chávez | Terminada | Compila con EXITCODE=0.
T-3969 | HU-071 | Crear una programacion de calendario recurrente | Vista previa "Proximas fechas" en la ficha: muestra lo que la regla produciria, marcando las fechas desplazadas y su fecha original, antes de que empiece a generar trabajo de verdad. | Web | 1 | Bryan Chávez | Terminada | Es un calculo, no ocurrencias creadas.
T-3970 | HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | SP SEL_VARIABLE_MEDICION: catalogo de variables para los pasos que miden. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | Bloque 101.
T-3971 | HU-074 | Crear una programacion por condicion | SP SEL_ACTIVO_VARIABLE minimo, para que el combo de variables de la ficha pueda armarse. El mantenedor completo de variables es HU-041, del Sprint 2. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | El combo va vacio hasta que se cierre HU-041.
T-3972 | HU-073 | Crear una programación por medidor | FNC_PLAN_MEDIDOR_ESTADO + GEN_PLAN_OCURRENCIAS_MEDIDOR (bloque 243): el horómetro de cada equipo del plan, próximo valor desde la última ocurrencia, ocurrencia al alcanzarlo (#1/#3) y alerta de aviso sin OT dentro de la anticipación (#2). | Base de datos | 2 | Bryan Chávez | Terminada | 2 | Construido y probado el 17-09-2026 (evidencia S3 por criterio). Tomado por Bryan a pedido suyo.
T-3973 | HU-073 | Crear una programación por medidor | API_INS_ACTIVO_MEDIDOR_LECTURA llama al generador tras el commit; UPS_PROGRAMACION_MEDIDOR acepta medidor vacío (= el de cada equipo); GEN_ALERTA_OPERACION comparte la vista. | Base de datos | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | Construido y probado el 17-09-2026 (evidencia S3 por criterio). Tomado por Bryan a pedido suyo.
T-3974 | HU-074 | Crear una programación por condición | GEN_PLAN_OCURRENCIAS_CONDICION (bloque 243): evalúa las condiciones sobre la última medición en la unidad de la variable, duración mínima por racha (#2) y política TODOS/UNO (#3); una ocurrencia viva por hito y equipo. | Base de datos | 2 | Bryan Chávez | Terminada | 2 | Construido y probado el 17-09-2026 (evidencia S3 por criterio). Tomado por Bryan a pedido suyo.
T-3975 | HU-074 | Crear una programación por condición | API_INS_ACTIVO_MEDICION llama al generador tras el commit, con su propio TRY para no perder la medición. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Construido y probado el 17-09-2026 (evidencia S3 por criterio). Tomado por Bryan a pedido suyo.
T-3976 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | API_UPD_ORDEN_TRABAJO_PASO (bloque 244): un paso que exige medición no se completa sin el valor y lo registra en Activo_Medicion con la OT como origen (#2); un punto de control pendiente bloquea los pasos siguientes (#3). | Base de datos | 1.5 | Bryan Chávez | Terminada | 1.5 | Construido y probado el 17-09-2026 (evidencia S3 por criterio). Tomado por Bryan a pedido suyo.
T-3977 | HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | PasoResultadoDto gana valor_medicion y unidad_medida; el controller los pasa al SP. Compila 0 errores. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | Construido y probado el 17-09-2026 (evidencia S3 por criterio). Tomado por Bryan a pedido suyo.

## Criterios de aceptación
Sprint 3 · Criterios de aceptación
Definición contractual de terminado de cada historia. Todos deben pasar para dar la historia por hecha.
Historia | Título de la historia | N.º | Escenario | Criterio (Dado / Cuando / Entonces) | Verificado
HU-151 | Trabajar sin conexión | 1 | Turno completo sin señal | Dado que estoy sin conexión desde que entré a la planta Cuando escaneo códigos, abro órdenes, ejecuto checklists, dicto observaciones y tomo fotografías Entonces todo funciona sin ningún mensaje de error de red | Sprint 6
HU-151 | Trabajar sin conexión | 2 | Indicador permanente | Cuando estoy sin conexión Entonces un indicador visible muestra el estado y la cantidad de cambios pendientes | Sprint 6
HU-151 | Trabajar sin conexión | 3 | Espacio disponible | Cuando el almacenamiento del dispositivo está por agotarse Entonces se advierte antes de que impida seguir capturando evidencias | Sprint 6
HU-073 | Crear una programación por medidor | 1 | Disparo por horas | Dado un plan cada 500 horas y un horómetro en 8.200 al cierre del hito anterior Cuando se registra una lectura de 8.700 horas Entonces se genera la ocurrencia correspondiente | Sí
HU-073 | Crear una programación por medidor | 2 | Aviso anticipado | Dado un plan cada 500 horas con aviso 50 horas antes Cuando se registra una lectura de 8.655 horas Entonces se genera una alerta de medidor próximo a mantenimiento Y la alerta no genera una orden de trabajo por si sola | Sí
HU-073 | Crear una programación por medidor | 3 | Un horómetro por equipo | Dado un plan aplicado a cuatro blowers identicos Entonces cada equipo dispara según su propio horómetro Y no se requiere crear cuatro planes | Sí
HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | 1 | Generación por horizonte | Cuando el proceso automático se ejecuta Entonces genera las ocurrencias de los próximos 90 días Y avanza la marca de agua hasta la fecha generada | Sí
HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | 2 | Ejecución repetida | Cuando el proceso automático se ejecuta dos veces seguidas Entonces la segunda ejecución no genera ocurrencias duplicadas | Sí
HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | 3 | Generación manual | Cuando solicito generar ocurrencias de una programación específica Entonces se generan de inmediato sin esperar al proceso automático | Sí
HU-076 | Generar las ocurrencias de forma automática | 4 | Programación deshabilitada | Dado que deshabilito una programación Entonces deja de generar ocurrencias nuevas Y las ya generadas se conservan La marca de agua es lo que hace idempotente la generación. Sin ella, dos ejecuciones del proceso crean la misma ocurrencia dos veces y el técnico ve trabajo duplicado. | Sí
HU-071 | Crear una programación de calendario | 1 | Recurrencia semanal | Cuando defino repetición semanal los martes y jueves Entonces se generan ocurrencias en cada martes y jueves del periodo de vigencia | Sí
HU-071 | Crear una programación de calendario | 2 | Último día del mes | Cuando defino repetición mensual el último día del mes Entonces la ocurrencia de febrero cae el 28 o el 29 según corresponda Y la de enero cae el 31 | Sí
HU-071 | Crear una programación de calendario | 3 | Ordinal de semana | Cuando defino el último viernes de cada mes Entonces la ocurrencia cae en el último viernes real de cada mes | Sí
HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | 1 | Definición de umbrales | Cuando defino mínimo 4 y máximo 12 para un repuesto en una bodega Entonces esos umbrales se aplican solo a esa bodega Y el máximo no puede ser menor que el mínimo | Sí
HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | 2 | Alerta de stock mínimo | Dado un repuesto con mínimo 4 y existencia 5 Cuando una orden consume 2 unidades Entonces la existencia queda en 3 y se genera una alerta de stock mínimo Y la alerta no genera una orden de compra por si sola | Sí
HU-053 | Definir el stock mínimo y máximo de un repuesto | 3 | Alerta de stock máximo | Cuando la existencia supera el máximo definido Entonces se genera una alerta de stock máximo | Sí
HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | 1 | Entrega asociada a una orden | Cuando entrego un repuesto indicando la orden de trabajo Entonces la existencia disminuye Y el consumo queda registrado en la orden con su costo | Sí
HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | 2 | Existencia insuficiente | Cuando intento entregar más unidades de las disponibles Entonces la operación es rechazada indicando la existencia actual Y se ofrece registrar una entrega parcial | Sí
HU-055 | Entregar repuestos contra una orden de trabajo | 3 | Devolución | Cuando registro la devolución de un repuesto no utilizado Entonces la existencia aumenta Y la cantidad consumida de la orden se reduce en la misma cifra | Sí
HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | 1 | Alta de repuesto | Cuando registro un repuesto con código, nombre y unidad de medida Entonces queda disponible para planes, órdenes e inventario Y su código es único dentro del cliente | Sí
HU-050 | Administrar el maestro de repuestos | 2 | Código de fabricante | Cuando registro el código del fabricante Entonces puedo buscar el repuesto tanto por el código interno como por el del fabricante | Sí
HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | 1 | Consulta por repuesto | Cuando consulto un repuesto Entonces veo la existencia por bodega, su ubicación y sus umbrales Y se destaca la bodega cuya existencia está bajo el mínimo | Sí
HU-056 | Consultar la existencia de un repuesto | 2 | Consulta sin conexión | Dado que estoy en la aplicación móvil sin señal Entonces veo la existencia de la última sincronización Y se indica que el dato puede no estar actualizado | Sí
HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | 1 | Ventana de ejecución | Cuando defino una tolerancia de 2 días antes y 3 días después Entonces una ejecución dentro de esa ventana se considera cumplida en fecha | Sí
HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | 2 | Exclusión por feriado | Cuando excluyo los feriados Entonces una ocurrencia que caería en feriado se desplaza al siguiente día hábil Y la fecha original queda registrada | Sí
HU-075 | Definir tolerancias y exclusiones de una programación | 3 | Exclusión por parada de planta | Cuando defino un periodo de exclusión Entonces no se generan ocurrencias dentro de ese periodo | Sí
HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | 1 | Ingreso simple | Cuando registro el ingreso de 10 unidades de un repuesto Entonces la existencia de esa bodega aumenta en 10 Y se genera un movimiento de inventario de tipo ingreso | Sí
HU-054 | Registrar el ingreso de repuestos a bodega | 2 | Ingreso con lote | Dado un repuesto que controla lote Cuando registro el ingreso Entonces se exige el número de lote Y el consumo posterior descuenta del lote indicado | Sí
HU-060 | Administrar proveedores | 1 | Alta de proveedor | Cuando registro un proveedor con su RUT y razón social Entonces puedo asignarle órdenes de trabajo y registrar servicios a su nombre Y su RUT es único dentro del cliente | Sí
HU-060 | Administrar proveedores | 2 | Clasificación del proveedor | Cuando marco un proveedor como contratista Entonces aparece como opción al asignar la ejecución de una orden Y si solo está marcado como proveedor de repuestos no aparece en esa lista | Sí
HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | 1 | Compatibilidad por modelo | Cuando declaro que un filtro es compatible con el modelo GM10S Entonces al consumir repuestos en un blower de ese modelo aparece entre los sugeridos | Sí
HU-051 | Definir la compatibilidad de un repuesto | 2 | Repuesto no compatible | Cuando selecciono un repuesto no declarado como compatible con el activo Entonces se advierte y se permite continuar registrando el motivo | Sí
HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | 1 | Alta de bodega | Cuando registro una bodega en una planta Entonces puedo definir sus ubicaciones y registrar existencias | Sí
HU-052 | Administrar bodegas y ubicaciones | 2 | Ubicaciones internas | Cuando defino la ubicación Pasillo A - Estante 3 - Nivel 2 Entonces al consultar un repuesto se indica su ubicación exacta | Sí
HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | 1 | Vida útil de una instalación | Dado un rodamiento instalado con horómetro 300 y retirado con horómetro 8.712 Cuando consulto su historial Entonces se muestra una vida útil de 8.412 horas Y además se muestra la vida útil en días calendario | Sí
HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | 2 | Horómetro no registrado | Dado que la instalación no registro horómetro Entonces se muestra solo la vida útil en días Y se indica que el dato de horas no está disponible | Sí
HU-058 | Consultar la vida útil real de un repuesto instalado | 3 | Comparación entre instalaciones | Cuando consulto todas las instalaciones de un mismo repuesto Entonces se muestra la duración promedio, la mínima y la máxima | Sí
HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | 1 | Alta de procedimiento | Cuando creo el procedimiento Cambio de aceite de blower Entonces puedo referenciarlo desde cualquier actividad de plan | Sí
HU-061 | Administrar procedimientos reutilizables | 2 | Versión del procedimiento | Cuando publico una versión nueva de un procedimiento Entonces las actividades que lo referencian usan la versión vigente Y las órdenes ya ejecutadas conservan el texto que tenian al momento de ejecutarse | Sí
HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | 1 | Registro del permiso | Cuando registro un permiso indicando tipo, número, vigencia y fotografía del documento firmado Entonces queda asociado a la orden de trabajo Y la fotografía es obligatoria | Sí
HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | 2 | Varios permisos en una orden | Cuando una orden requiere permiso de altura y de trabajo caliente Entonces puedo registrar ambos por separado en la misma orden | Sí
HU-063 | Registrar un permiso de trabajo con su evidencia | 3 | Permiso vencido | Dado un permiso cuya vigencia ya venció Cuando se intenta iniciar la ejecución de la orden Entonces se advierte que el permiso venció y se solicita uno vigente | Sí
HU-070 | Crear una programación de fecha única | 1 | Fechas puntuales | Cuando defino cuatro fechas específicas Entonces se generan cuatro ocurrencias independientes Y cada una tiene su propia ejecución, estado y evidencias | Sí
HU-070 | Crear una programación de fecha única | 2 | Fecha en el pasado | Cuando ingreso una fecha anterior a hoy Entonces se advierte y se permite continuar para registrar trabajo ya realizado | Sí
HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | 1 | Intervalo desde la última ejecución | Cuando defino un intervalo de 90 días desde la última ejecución Y la ejecución anterior ocurrió el día 10 Entonces la siguiente ocurrencia se programa 90 días después del día 10 | Sí
HU-072 | Crear una programación por intervalo de tiempo | 2 | Intervalo desde la fecha programada | Cuando defino que el intervalo se cuenta desde la fecha programada Entonces un atraso en la ejecución no desplaza las ocurrencias siguientes | Sí
HU-074 | Crear una programación por condición | 1 | Disparo por umbral | Cuando defino que la temperatura mayor a 80 grados genera una ocurrencia Y se registra una medición de 84 grados Entonces se genera la ocurrencia | Sí
HU-074 | Crear una programación por condición | 2 | Duración mínima | Dado que definí una duración mínima de 30 minutos sobre el umbral Cuando una medición aislada supera el umbral y la siguiente vuelve a la normalidad Entonces no se genera la ocurrencia | Sí
HU-074 | Crear una programación por condición | 3 | Varias condiciones | Cuando defino dos condiciones y la política Todas Entonces la ocurrencia se genera solo si ambas se cumplen simultáneamente | Sí
HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | 1 | Ajuste con motivo | Cuando registro un ajuste Entonces se exige un motivo Y queda un movimiento de inventario con la diferencia, el motivo y el responsable | Sí
HU-057 | Registrar un ajuste de inventario | 2 | Trazabilidad del ajuste | Cuando consulto los movimientos de un repuesto Entonces los ajustes se distinguen de los ingresos y de los consumos | Sí
HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | 1 | Alta de pasos | Cuando agrego pasos numerados a un procedimiento Entonces al generar una orden desde ese procedimiento se crea un paso por cada uno Y el orden dentro del procedimiento es único | Sí
HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | 2 | Paso que exige medición | Cuando marco un paso como que requiere medición e indico la variable Entonces al ejecutarlo se solicita el valor Y ese valor queda registrado en la serie histórica del activo | Sí
HU-062 | Definir los pasos de un procedimiento | 3 | Punto de control | Cuando marco un paso como punto de control Entonces no se puede avanzar al paso siguiente hasta resolverlo | Sí
HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | 1 | Historial del proveedor | Cuando consulto un proveedor Entonces veo las órdenes en que participó, los servicios facturados y el monto acumulado Y puedo filtrar por rango de fechas | Sí
HU-065 | Consultar el historial de servicios de un proveedor | 2 | Totales por moneda | Dado que hay servicios registrados en pesos y en unidades de fomento Entonces el total se presenta separado por moneda Y no se suman montos de monedas distintas | Sí
HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | 1 | Listado de permisos | Cuando abro la consulta de permisos Entonces veo los permisos vigentes ordenados por fecha de vencimiento Y los que vencen dentro de 48 horas aparecen destacados | Sí
HU-064 | Consultar permisos vigentes y por vencer | 2 | Filtro por orden | Cuando filtro por una orden de trabajo Entonces veo todos los permisos asociados a esa orden | Sí
HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | 1 | Ingreso con estante y lote | Dado que la bodega tiene ubicaciones Cuando registro un ingreso sin indicar en qué estante queda Entonces se rechaza; con estante y lote, la existencia queda en ese cubo (bodega, ubicación, lote) | Sí
HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | 2 | Existencias por estante y lote | Cuando consulto las existencias Entonces veo la cantidad desglosada por bodega, ubicación y lote, y el umbral mínimo se evalúa por bodega | Sí
HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | 3 | Reubicación dentro de la bodega | Cuando muevo un repuesto de un estante a otro de la misma bodega Entonces la existencia cambia de ubicación con un solo movimiento (sin salida ni entrada) y queda el historial de ubicaciones | Sí
HU-059 | Saber en qué estante y de qué lote está cada repuesto | 4 | Trazabilidad del lote | Cuando consulto un lote Entonces veo cuánto ingresó, cuánto se consumió y cuánto queda, con su vencimiento | Sí
HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | 1 | Etiquetas de una bodega | Cuando elijo una bodega en el centro de etiquetas e imprimo sus ubicaciones Entonces obtengo una hoja con una etiqueta por ubicación, cada una con su código y su QR | Sí
HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | 2 | Formato de papel | Cuando cambio el formato de papel Entonces la hoja se reacomoda al formato elegido y el código se lee completo, sin recortarse | Sí
HU-066 | Identificar bodegas, ubicaciones y repuestos con etiquetas QR | 3 | Sin permiso | Dado que no tengo el permiso IMPRIMIR ETIQUETAS Cuando entro al centro de etiquetas Entonces no se me ofrece nada para imprimir | Sí
HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | 1 | Consulta de una ubicación | Cuando escaneo o escribo el código de una ubicación Entonces veo qué repuestos hay en ese estante, con cantidad y lote | Sí
HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | 2 | Bodega y repuesto | Cuando el código es de una bodega o de un repuesto Entonces la misma pantalla muestra su desglose (por ubicación o por bodega) | Sí
HU-067 | Consultar escaneando una etiqueta | 3 | Código no reconocido | Cuando el código no corresponde a nada del cliente Entonces se informa con claridad y no se muestra información de otro cliente | Sí
HU-068 | Cargar y descargar el maestro de repuestos en planilla | 1 | Carga desde la plantilla | Cuando descargo la plantilla, la completo y la cargo Entonces las filas válidas se crean; una fila mala no detiene el resto y se informa cuál falló y por qué | Sí
HU-068 | Cargar y descargar el maestro de repuestos en planilla | 2 | Descarga a Excel | Cuando descargo a Excel desde el listado Entonces bajan los repuestos que coinciden con la búsqueda | Sí
HU-069 | Generar los códigos automáticamente | 1 | Código generado | Cuando creo un registro sin escribir el código Entonces el sistema lo genera con el prefijo de su módulo y el id (por ejemplo REP-44) | Sí
HU-069 | Generar los códigos automáticamente | 2 | Códigos propios y antiguos | Dado un registro con código escrito a mano Cuando se guarda o se edita Entonces el código se conserva tal cual | Sí
HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | 1 | Quiebre de stock detectado | Dado un repuesto con existencia bajo el mínimo Cuando corre el detector de inventario Entonces se abre una alerta de stock mínimo con su severidad (sin existencia es crítica) | Sí
HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | 2 | Sin duplicados y cierre automático | Cuando el detector vuelve a correr sin cambios Entonces no duplica; cuando la existencia se repone Entonces la alerta se cierra sola como resuelta | Sí
HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | 3 | Aviso en la web | Cuando hay alertas sin leer Entonces la campana muestra el contador y la bandeja las agrupa por categoría y gravedad | Sí
HU-077 | Que el sistema avise lo que encuentra | 4 | La app recibe lo mismo | Cuando la app consulta GET /alertas y /alertas/resumen Entonces recibe las mismas alertas y el mismo contador que la web | Sí

## Definition of Done
Definition of Done
Se aplica por igual a toda historia de todo Sprint. Una historia que no cumple los diez criterios no está terminada.
N.º | Dimensión | Criterio | Cumple
1 | Funcionalidad | Todos los criterios de aceptación de la historia se verifican y pasan. | No
2 | Seguridad | Los permisos se validan en el servidor y no solamente ocultando controles en la interfaz. | No
3 | Terreno | Si la historia involucra la aplicación móvil, funciona sin conexión y sincroniza sin generar registros duplicados. | No
4 | Multicliente | Ningún dato de otro cliente resulta accesible. Se verifica de forma explícita con dos clientes cargados. | No
5 | Idioma | Los textos están en español de Chile y no hay cadenas de texto fijas en el código. | No
6 | Despliegue | La funcionalidad está desplegada en el ambiente de demostración con datos de prueba. | No
7 | Usabilidad | Una persona ajena al equipo la utiliza sin explicación previa y completa la tarea. | No
8 | Pruebas | Existe al menos un caso de prueba por escenario de aceptación y todos se ejecutan con resultado correcto antes de dar la historia por terminada. | No
9 | Revisión de código | El código fue revisado por un integrante distinto de quien lo escribió, está integrado en la rama principal y no deja advertencias del compilador. | No
10 | Documentación | El endpoint queda documentado en Swagger, el cambio en el modelo de datos queda registrado y la historia queda cerrada en el Sprint Backlog. | No
El criterio 7 es el más exigente y el más útil: una pantalla que necesita a su desarrollador al lado para ser usada no está terminada, está demostrada. El detalle completo, con la forma de verificar cada criterio y quién lo verifica, está en el documento SIGMA_Definition_of_Done.docx.