## Sprint
Sprint Backlog · Sprint 1
Fundaciones · del 02-09-2026 al 15-09-2026
SIGMA — Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial · Equipo Código Creativo
Objetivo del Sprint
Que una persona pueda entrar a SIGMA, ver únicamente los datos del cliente que le corresponde, y que la organización real de ese cliente —plantas, áreas, centros de costo, usuarios, perfiles y permisos— quede representada en el sistema. Ninguna otra épica puede entregarse antes que esta.
Ficha del Sprint
Sprint | Sprint 1 de 6
Foco | Fundaciones
Fechas | Del 02-09-2026 al 15-09-2026 (dos semanas)
Contenido | Acceso, seguridad, multicliente, estructura organizacional y catálogos.
Product Owner | Catalina Pescio
Scrum Master | Emilio Fuentes
Developer | Bryan Chávez
Origen de las historias | SIGMA_Product_Backlog.docx · Product Backlog priorizado
Capacidad y compromiso
Integrantes del equipo | 3
Horas por integrante y por semana | 40
Semanas del Sprint | 2
Capacidad del Sprint (horas)
Historias comprometidas
Puntos de historia comprometidos
Horas planificadas en tareas
Uso de la capacidad
Holgura (horas)
Épicas que se entregan en este Sprint
Épica | Nombre de la épica | Historias | Puntos
EP-01 | Acceso, seguridad y multicliente
EP-02 | Estructura organizacional
EP-03 | Catálogos del sistema
Celdas en amarillo con texto azul: parámetros que el equipo ajusta en el Sprint Planning. El resto se calcula solo. Las historias y su estimación provienen del Product Backlog priorizado; las tareas técnicas son la descomposición del Developer y se refinan en la planificación del Sprint.
Estado al 30-08-2026
Historias construidas | 17 de 17
Historias que cumplen la Definition of Done | 0 de 17
Puntos completados | 0 de 81
Criterios de aceptación verificados | 0 de 46 — los ejecuta Catalina y aún no empiezan
Por qué 0 puntos | La DoD exige criterios verificados, validación de la Product Owner y revisión de código. Nada de eso ocurrió, así que ninguna historia está Terminada. Todas están En revisión: construidas, esperando aceptación.
Lo único que bloquea de verdad | SMTP. HU-004 no se puede cerrar ni verificar sin el servidor de correo.
Lo que falta y no depende de nadie externo | Que Catalina recorra las 17 historias contra sus criterios. Es lo que separa "En revisión" de "Terminada".
Estado de la API | Construida y compilando (exitcode=0), sin ejercitar por HTTP. 15 controllers. El 30-08 se corrigió su alcance: solo cubre lo que hacen los seis perfiles de terreno, no un espejo de la web. Ver MD/SIGMA_ALCANCE_APP.md.
Reparto del trabajo | Bryan y Emilio alternados en desarrollo (base de datos, API, web, móvil, seguridad). Catalina en pruebas, documentación y validación.
Nota de calendario | El Sprint 1 corre del 02-09 al 15-09. Esto se construyó antes, durante el Sprint 0. Las fechas del libro no se tocaron.
Horas reales | Sin completar: no se llevó registro. Las llena el equipo.
Alcance de la app | 42 tareas de API de este sprint quedaron Descartada: son endpoints de historias solo web, y la web llama a los SP directo. Se construyeron, así que no se borran del registro. A cambio entran 7 tareas nuevas (T-19xx) con lo que sí falta: ámbito web/app, SEL_MENU_APP, GET /menus y ExigirPermiso.

## Historias
Sprint 1 · Historias comprometidas
Fundaciones · del 02-09-2026 al 15-09-2026 · orden por valor de negocio
ID | Épica | Historia de usuario | Como | Quiero | Para | Plataforma | Pts | Valor | Prioridad | Dependencias | Escenarios | Horas plan. | Estado | Responsable | Observaciones
HU-001 | EP-01 | Iniciar sesión en SIGMA | usuario de SIGMA | ingresar con mi correo y mi contraseña | acceder al sistema con la identidad y los permisos que me corresponden | Web y App | 5 | 95 | Alta | Sin dependencias | 4 |  | En revisión | Bryan Chávez | Construida: contraseña con SHA2-256 y sal por usuario, bloqueo a los 5 intentos en 15 minutos, y rechazo en la puerta cuando la suscripción no está vigente o la cuenta no tiene perfil. PENDIENTE: que Catalina verifique los 4 criterios de aceptación. · API (30-08): POST /sesion (JWT con usuario y cliente).
HU-006 | EP-01 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | usuario con un perfil asignado | ver solo los menús y acciones que puedo usar | no perder tiempo en pantallas que el sistema va a rechazar | Web y App | 5 | 90 | Alta | HU-001 | 3 |  | En revisión | Emilio Fuentes | Construida: la seguridad es por datos, una pantalla sin fila en Menus no se abre, y el permiso se revalida en el servidor. Se corrigió que un menú sin permiso asignado quedaba visible para cualquiera. PENDIENTE: verificación de los 3 criterios. · API (30-08): GET /usuario-permisos y GET /usuario-permisos/tengo/{codigo}, con cache de 60 s.
HU-014 | EP-02 | Administrar usuarios del cliente | administrador del cliente | crear usuarios y asignarles perfil, plantas y especialidades | que cada persona ingrese con lo que le corresponde | Web | 8 | 85 | Alta | HU-011 | 3 |  | En revisión | Bryan Chávez | Construida y reparada: guardar fallaba por una función de base que no existía, la contraseña se guardaba sin cifrar y cambiar el perfil violaba una clave foránea. Los tres corregidos. PENDIENTE: verificación de los 3 criterios. · API (30-08): CRUD /cliente-usuarios.
HU-002 | EP-01 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | usuario que trabaja para más de un cliente | elegir con qué cliente voy a trabajar | no mezclar información de dos empresas distintas | Web y App | 3 | 80 | Media | HU-001 | 3 |  | En revisión | Emilio Fuentes | Construida: selector al entrar y chip de cliente en el encabezado. Solo Root, Soporte y Gerente Comercial ven todos los clientes; el resto ve los suyos. PENDIENTE: verificación de los 3 criterios. · API (30-08): POST /cliente-usuarios/seleccionar (token nuevo con el cliente) y GET /cliente-usuarios/mis-clientes.
HU-015 | EP-02 | Administrar perfiles y sus permisos | administrador del cliente | definir qué puede hacer cada perfil | reflejar en el sistema cómo se reparten las responsabilidades en la planta | Web | 8 | 80 | Media | HU-006 | 3 |  | En revisión | Bryan Chávez | Construida: 7 perfiles base con su matriz de permisos. Un perfil de tipo Cliente ya no ve los nodos Sistema ni Comercial. Se definieron los que faltaban: Soporte, Gerente Comercial y Prevencionista. PENDIENTE: verificación de los 3 criterios. · API (30-08): CRUD /perfiles.
HU-011 | EP-02 | Administrar las plantas del cliente | administrador del cliente | registrar las plantas o instalaciones de la empresa | poder separar la operación por ubicación física | Web | 5 | 75 | Media | HU-010 | 2 |  | En revisión | Emilio Fuentes | Construida: ficha única de planta. Se retiró una segunda ficha que al guardar borraba la zona horaria y las coordenadas. Geocodifica la dirección con Google Maps. PENDIENTE: verificación de los 2 criterios. · API (30-08): CRUD /cliente-instalaciones.
HU-012 | EP-02 | Administrar las áreas de una planta | administrador del cliente | organizar la planta en áreas y subareas | agrupar activos e indicadores por zona productiva | Web | 5 | 75 | Media | HU-011 | 2 |  | En revisión | Bryan Chávez | Construida: jerarquía de áreas con detección de ciclos. PENDIENTE: verificación de los 2 criterios. · API (30-08): CRUD /instalacion-areas.
HU-003 | EP-01 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | usuario de SIGMA | que mi sesión se cierre cuando dejo de usar el sistema | que nadie use mi cuenta si dejo el equipo abierto en planta | Web y App | 3 | 70 | Media | HU-001 | 3 |  | En revisión | Emilio Fuentes | Construida: sesión a 30 minutos y cabeceras anti-caché para que el botón Atrás no repinte la pantalla anterior. OJO: el criterio 3 (la app conserva el trabajo pendiente) no se puede verificar todavía, la app no existe. · API (30-08): DELETE /sesion y GET /sesion.
HU-010 | EP-02 | Administrar clientes de SIGMA | administrador de SIGMA | dar de alta y mantener los clientes de la plataforma | incorporar una empresa nueva sin intervenir la base de datos | Web | 5 | 70 | Media | Sin dependencias | 2 |  | En revisión | Bryan Chávez | Construida: alta con identificador validado por país (RUT, RUC, CUIT, NIT). Se resolvió la duda abierta: eliminar un cliente es BAJA LÓGICA, porque hay períodos emitidos y pagos apuntando a él. PENDIENTE: verificación de los 2 criterios. · API (30-08): CRUD /clientes.
HU-017 | EP-02 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | administrador del cliente | registrar que sabe hacer cada técnico y hasta cuando está certificado | no asignar un trabajo a alguien cuya certificación venció | Web | 5 | 70 | Media | HU-014 | 3 |  | En revisión | Emilio Fuentes | Construida: especialidades por usuario con nivel, certificación y vencimiento. PENDIENTE: verificación, sobre todo el aviso anticipado. · API (30-08): CRUD /usuario-especialidades.
HU-007 | EP-01 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | administrador del cliente | conceder o revocar un permiso específico a una persona sin cambiar su perfil | resolver excepciones sin crear un perfil nuevo por cada caso particular | Web | 5 | 65 | Media | HU-006 | 3 |  | En revisión | Bryan Chávez | Construida: excepción por usuario con vigencia y ámbito por planta. Denegar prevalece sobre lo que otorga el perfil. PENDIENTE: verificación de los 3 criterios. · API (30-08): CRUD /cliente-usuario-permisos.
HU-016 | EP-02 | Administrar grupos de trabajo | administrador del cliente | agrupar técnicos en cuadrillas o turnos | poder asignar trabajo al turno completo y no a una persona en particular | Web | 5 | 65 | Media | HU-014 | 3 |  | En revisión | Emilio Fuentes | Construida: grupos con un solo líder vigente por ventana de fechas. PENDIENTE: verificación de los 3 criterios. · API (30-08): CRUD /grupo-trabajos.
HU-004 | EP-01 | Recuperar mi contraseña | usuario que olvidó su contraseña | restablecerla por mi cuenta | volver a trabajar sin depender del administrador | Web y App | 5 | 60 | Baja | HU-001 | 3 |  | Bloqueada | Bryan Chávez | BLOQUEADA POR SMTP, no por código. El token se emite bien —un solo uso, 60 minutos, guardado como hash— pero el correo no sale: Web.config apunta a un servidor de prueba. Se cierra en cuanto tengamos host, usuario y clave. Hasta entonces no se puede ni verificar. · API (30-08): POST /usuario-recuperaciones y POST /usuario-recuperaciones/restablecer. · ALCANCE APP (30-08): Web → Web y App. Promovida a App: el tecnico no tiene web donde pedir su clave.
HU-021 | EP-03 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | administrador del cliente | agregar valores propios en los catálogos que lo permiten | que el sistema hable con los términos que usa mi planta | Web | 5 | 60 | Baja | HU-020 | 3 |  | En revisión | Emilio Fuentes | Construida: catálogos ampliables por cliente. PENDIENTE: verificación de los 3 criterios. · API (30-08): CRUD /catalogo-valores.
HU-013 | EP-02 | Administrar centros de costo | administrador del cliente | mantener el árbol de centros de costo | poder imputar el gasto de mantenimiento a quien corresponde | Web | 3 | 55 | Baja | HU-010 | 2 |  | En revisión | Bryan Chávez | Construida: árbol de centros de costo con detección de ciclos. PENDIENTE: verificación de los 2 criterios. · API (30-08): CRUD /centros-costo.
HU-005 | EP-01 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | usuario de SIGMA | mantener actualizados mis datos y mi contraseña | que mis notificaciones lleguen y mi cuenta siga siendo segura | Web y App | 3 | 45 | Baja | HU-001 | 2 |  | En revisión | Emilio Fuentes | Construida. Estaba INALCANZABLE: la pantalla se enlazaba desde el encabezado pero no tenía permiso ni exención, así que rebotaba al tablero para todos. Corregido. La foto se guarda reducida a 100x100 en la base, sin depender de la API de almacenamiento. PENDIENTE: verificación. · API (30-08): GET y PUT /mi-perfil, POST /mi-perfil/password.
HU-020 | EP-03 | Consultar los catálogos del sistema | administrador del cliente | consultar los valores disponibles de cada catálogo | saber qué opciones va a ver el usuario antes de configurar el sistema | Web | 3 | 40 | Baja | Sin dependencias | 2 |  | En revisión | Bryan Chávez | Construida: consulta y búsqueda transversal de catálogos. PENDIENTE: verificación de los 2 criterios. · API (30-08): GET /catalogos y GET /catalogos/{codigo}/valores, con cache.
Total del Sprint

## Tareas
Sprint 1 · Tareas del Sprint
Descomposición técnica de cada historia comprometida. Se refina en el Sprint Planning y se actualiza en el Daily Scrum.
Tarea | Historia | Título de la historia | Tarea técnica | Tipo | Horas est. | Responsable | Estado | Horas reales | Observaciones
T-1001 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | Modelo: revisar Usuario — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1002 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | SP LOGIN: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1003 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1004 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | SP SEL_LOGIN: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1005 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | Datos de prueba en Usuario para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1006 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | POST /api/sesion — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | SesionController.Iniciar — POST /sesion. Devuelve JWT con usuario y cliente.
T-1007 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.75 | Utils/ErrorSql.cs + ApiBase.Ejecutar: severidad 16 = regla de negocio; el texto decide 400/403/404/409/423. Los 500 no filtran detalle.
T-1008 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | Pantalla Login.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 1.25 | Bryan Chávez | En revisión
T-1009 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer
T-1010 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1011 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1012 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1906 | HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | SEL_LOGIN y API_SEL_USUARIO_LOGIN rechazan por ambito: el perfil de solo app no entra a la web y el de solo web no entra a la app. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Por hacer |  | Nace de la correccion de alcance de la app (30-08-2026).
T-1013 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Modelo: revisar Menus — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada
T-1014 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | SP SEL_USUARIO_PERMISOS: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada
T-1015 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Menus crezca. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1016 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Datos de prueba en Menus para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1017 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | GET /api/usuario-permisos — consulta con filtros y paginación. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada | 0.75 | UsuarioPermisosController.Listar — GET /usuario-permisos. Siempre del usuario del token.
T-1018 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.75 | Utils/CacheCorta.cs, 60 s. Clave por usuario+cliente. Corta a proposito: un permiso revocado no puede quedar colgando.
T-1019 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Pantalla UsuarioPermisos.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 1.25 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1020 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer
T-1021 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1022 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1023 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1901 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Menus.mnu_ambito y Perfiles.per_ambito (FK Permiso_Ambito): donde vale cada menu y donde opera cada perfil. Hoy no existe, y por eso un tecnico puede entrar a la web. | Base de datos | 1.5 | Bryan Chávez | Por hacer |  | Nace de la correccion de alcance de la app (30-08-2026).
T-1902 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | SEL_MENU_APP: el arbol de la app para el usuario, resuelto por permiso igual que el de la web. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Por hacer |  | Nace de la correccion de alcance de la app (30-08-2026).
T-1903 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | GET /menus - el arbol de la app. Una opcion sin fila en Menus no existe: mismo modelo que la web. | API | 1 | Bryan Chávez | Por hacer |  | Nace de la correccion de alcance de la app (30-08-2026).
T-1904 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | ApiBase.ExigirPermiso(codigo): hoy la API no valida NINGUN permiso, solo que el token sea valido. Cualquier token puede llamar cualquier endpoint. | API | 1 | Emilio Fuentes | Por hacer |  | Nace de la correccion de alcance de la app (30-08-2026).
T-1905 | HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | Navegacion Flutter construida desde GET /menus, no cableada en el codigo: un permiso revocado tiene que desaparecer sin publicar version. | Móvil | 1 | Bryan Chávez | Por hacer |  | Nace de la correccion de alcance de la app (30-08-2026).
T-1024 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | Modelo: revisar Cliente_Usuario — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada
T-1025 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | SP SEL_CLIENTE_USUARIO: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1026 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | SP INS_CLIENTE_USUARIO: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada
T-1027 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | SP UPD_CLIENTE_USUARIO: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1028 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | SP DEL_CLIENTE_USUARIO: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1029 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | Datos de prueba en Cliente_Usuario para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1030 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | GET /api/cliente-usuarios — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Descartada | 0.75 | ClienteUsuariosController.Listar. DTO ClienteUsuarioDto: sin hash ni sal. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: el CRUD de ClienteUsuariosController (mis-clientes y seleccionar se conservan, son del login) va a _RETIRADO/API/.
T-1031 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | GET /api/cliente-usuarios/{id} — detalle. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.75 | ClienteUsuariosController.Detalle. Acotado por cliente aunque se pida por id. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: el CRUD de ClienteUsuariosController (mis-clientes y seleccionar se conservan, son del login) va a _RETIRADO/API/.
T-1032 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | POST /api/cliente-usuarios — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Descartada | 0.75 | ClienteUsuariosController.Crear — 201 con Location. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: el CRUD de ClienteUsuariosController (mis-clientes y seleccionar se conservan, son del login) va a _RETIRADO/API/.
T-1033 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | PUT /api/cliente-usuarios/{id} — edición. DELETE /api/cliente-usuarios/{id} — baja lógica. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | ClienteUsuariosController.Editar y Eliminar (baja logica por DEL_CLIENTE_USUARIO). · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: el CRUD de ClienteUsuariosController (mis-clientes y seleccionar se conservan, son del login) va a _RETIRADO/API/.
T-1034 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | Listado ClienteUsuarios.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 1 | Bryan Chávez | En revisión
T-1035 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | Ficha ClienteUsuario.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1036 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | En revisión
T-1037 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-1038 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1039 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1040 | HU-014 | Administrar usuarios del cliente | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1041 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | Modelo: revisar Cliente_Usuario — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1042 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | SP CLIENTE_USUARIO: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1043 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada
T-1044 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | SP SEL_CLIENTE_USUARIO: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-1045 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | Datos de prueba en Cliente_Usuario para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1046 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | POST /api/cliente-usuarios — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | ClienteUsuariosController.Seleccionar — POST /cliente-usuarios/seleccionar. Devuelve token nuevo con el cliente dentro; revalida pertenencia contra la base.
T-1047 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Mismo ErrorSql. La no pertenencia responde 403, no 500.
T-1048 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | Pantalla ClienteUsuario.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1049 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer
T-1050 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1051 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1052 | HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1053 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | Modelo: revisar Perfiles — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Catalina Pescio | Terminada
T-1054 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | SP SEL_PERFIL: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.75 | Bryan Chávez | Terminada
T-1055 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | SP INS_PERFIL: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1056 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | SP UPD_PERFIL: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1057 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | SP DEL_PERFIL: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1058 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | Datos de prueba en Perfiles para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1059 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | GET /api/perfiles — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Descartada | 0.75 | PerfilesController.Listar (SP real: SEL_PERFILES, en plural). · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: PerfilesController va a _RETIRADO/API/.
T-1060 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | GET /api/perfiles/{id} — detalle. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.75 | PerfilesController.Detalle. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: PerfilesController va a _RETIRADO/API/.
T-1061 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | POST /api/perfiles — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.75 | Bryan Chávez | Descartada | 0.75 | PerfilesController.Crear. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: PerfilesController va a _RETIRADO/API/.
T-1062 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | PUT /api/perfiles/{id} — edición. DELETE /api/perfiles/{id} — baja lógica. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | PerfilesController.Editar y Eliminar (DEL_PERFILES). · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: PerfilesController va a _RETIRADO/API/.
T-1063 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | Listado Perfils.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 1 | Bryan Chávez | En revisión
T-1064 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | Ficha Perfil.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1065 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.75 | Bryan Chávez | En revisión
T-1066 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 1 | Bryan Chávez | Terminada
T-1067 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 1.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1068 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1069 | HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | Validación funcional con la Product Owner sobre la pantalla terminada. | Validación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1070 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | Modelo: revisar Cliente_Instalacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1071 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | SP SEL_CLIENTE_INSTALACION: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1072 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | SP INS_CLIENTE_INSTALACION: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1073 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | SP UPD_CLIENTE_INSTALACION: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1074 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | SP DEL_CLIENTE_INSTALACION: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1075 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | Datos de prueba en Cliente_Instalacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1076 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | GET /api/cliente-instalaciones — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | ClienteInstalacionesController.Listar. · Se conserva (31-08-2026): GET /cliente-instalaciones es lectura de referencia y la consume la app al sincronizar en HU-150. La escritura de esta entidad si se retiro: la hace el Administrador del Cliente desde la web.
T-1077 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | GET /api/cliente-instalaciones/{id} — detalle. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | ClienteInstalacionesController.Detalle. · Se conserva (31-08-2026): GET /cliente-instalaciones es lectura de referencia y la consume la app al sincronizar en HU-150. La escritura de esta entidad si se retiro: la hace el Administrador del Cliente desde la web.
T-1078 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | POST /api/cliente-instalaciones — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | ClienteInstalacionesController.Crear. Valida rango de lat/long. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: la escritura de ClienteInstalacionesController. El listado y el detalle se conservan (HU-150).
T-1079 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | PUT /api/cliente-instalaciones/{id} — edición. DELETE /api/cliente-instalaciones/{id} — baja lógica. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | ClienteInstalacionesController.Editar y Eliminar (baja logica). · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: la escritura de ClienteInstalacionesController. El listado y el detalle se conservan (HU-150).
T-1080 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | Listado ClienteInstalacions.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1081 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | Ficha ClienteInstalacion.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1082 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1083 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1084 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1085 | HU-011 | Administrar las plantas del cliente | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1086 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | Modelo: revisar Instalacion_Area — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1087 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | SP SEL_INSTALACION_AREA: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1088 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | SP INS_INSTALACION_AREA: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1089 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | SP UPD_INSTALACION_AREA: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1090 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | SP DEL_INSTALACION_AREA: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1091 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | Datos de prueba en Instalacion_Area para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1092 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | GET /api/instalacion-areas — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | InstalacionAreasController.Listar. Filtros de arbol: padre y soloRaiz. · Se conserva (31-08-2026): GET /instalacion-areas es lectura de referencia y la consume la app al sincronizar en HU-150. La escritura de esta entidad si se retiro: la hace el Administrador del Cliente desde la web.
T-1093 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | GET /api/instalacion-areas/{id} — detalle. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | InstalacionAreasController.Detalle. · Se conserva (31-08-2026): GET /instalacion-areas es lectura de referencia y la consume la app al sincronizar en HU-150. La escritura de esta entidad si se retiro: la hace el Administrador del Cliente desde la web.
T-1094 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | POST /api/instalacion-areas — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | InstalacionAreasController.Crear. El ciclo indirecto lo rechaza el SP. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: la escritura de InstalacionAreasController. El listado y el detalle se conservan (HU-150).
T-1095 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | PUT /api/instalacion-areas/{id} — edición. DELETE /api/instalacion-areas/{id} — baja lógica. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | InstalacionAreasController.Editar (con quita_padre) y Eliminar. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: la escritura de InstalacionAreasController. El listado y el detalle se conservan (HU-150).
T-1096 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | Listado InstalacionAreas.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1097 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | Ficha InstalacionArea.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1098 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1099 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1100 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1101 | HU-012 | Administrar las áreas de una planta | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1102 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | Modelo: revisar Usuario — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1103 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | SP LOGIN: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1104 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1105 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | SP SEL_LOGIN: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada
T-1106 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | Datos de prueba en Usuario para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-1107 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | POST /api/sesion — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | SesionController.Cerrar — DELETE /sesion. El JWT no se guarda: cerrar es dejar de mandarlo. Expira por JWT_EXPIRE_MINUTES.
T-1108 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | Mismo ErrorSql.
T-1109 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | Pantalla Login.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1110 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Emilio Fuentes | Por hacer
T-1111 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1112 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1113 | HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1114 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | Modelo: revisar Cliente — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1115 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | SP SEL_CLIENTE: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1116 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | SP INS_CLIENTE: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1117 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | SP UPD_CLIENTE: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1118 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | SP DEL_CLIENTE: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1119 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | Datos de prueba en Cliente para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-1120 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | GET /api/clientes — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | ClientesController.Listar. Unico recurso que NO se acota por cliente en contexto: SEL_CLIENTE filtra por @USUARIO. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: ClientesController va a _RETIRADO/API/.
T-1121 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | GET /api/clientes/{id} — detalle. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | ClientesController.Detalle. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: ClientesController va a _RETIRADO/API/.
T-1122 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | POST /api/clientes — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | ClientesController.Crear. El identificador tributario lo valida el SP contra el pais. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: ClientesController va a _RETIRADO/API/.
T-1123 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | PUT /api/clientes/{id} — edición. DELETE /api/clientes/{id} — baja lógica. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | ClientesController.Editar (CAMBIA_LOGO=0) y Eliminar. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: ClientesController va a _RETIRADO/API/.
T-1124 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | Listado Clientes.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1125 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | Ficha Cliente.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1126 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1127 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1128 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1129 | HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1130 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | Modelo: revisar Usuario_Especialidad — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1131 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | SP SEL_USUARIO_ESPECIALIDAD: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1132 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | SP INS_USUARIO_ESPECIALIDAD: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1133 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | SP UPD_USUARIO_ESPECIALIDAD: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1134 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | SP DEL_USUARIO_ESPECIALIDAD: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1135 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | Datos de prueba en Usuario_Especialidad para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-1136 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | GET /api/usuario-especialidades — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | UsuarioEspecialidadesController.Listar. Filtros vencidas / porVencer. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: UsuarioEspecialidadesController va a _RETIRADO/API/.
T-1137 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | GET /api/usuario-especialidades/{id} — detalle. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | UsuarioEspecialidadesController.Detalle. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: UsuarioEspecialidadesController va a _RETIRADO/API/.
T-1138 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | POST /api/usuario-especialidades — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | UsuarioEspecialidadesController.Crear. @USUARIO_DESTINO es a quien; @USUARIO es quien registra. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: UsuarioEspecialidadesController va a _RETIRADO/API/.
T-1139 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | PUT /api/usuario-especialidades/{id} — edición. DELETE /api/usuario-especialidades/{id} — baja lógica. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | UsuarioEspecialidadesController.Editar y Eliminar. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: UsuarioEspecialidadesController va a _RETIRADO/API/.
T-1140 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | Listado UsuarioEspecialidads.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1141 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | Ficha UsuarioEspecialidad.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1142 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1143 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1144 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1145 | HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1146 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | Modelo: revisar Cliente_Usuario_Permiso — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1147 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | SP SEL_CLIENTE_USUARIO_PERMISO: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1148 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | SP INS_CLIENTE_USUARIO_PERMISO: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1149 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | SP UPD_CLIENTE_USUARIO_PERMISO: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1150 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | SP DEL_CLIENTE_USUARIO_PERMISO: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1151 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | Datos de prueba en Cliente_Usuario_Permiso para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-1152 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | GET /api/cliente-usuario-permisos — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | ClienteUsuarioPermisosController.Listar. Filtro soloVigentes. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: ClienteUsuarioPermisosController va a _RETIRADO/API/.
T-1153 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | GET /api/cliente-usuario-permisos/{id} — detalle. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | ClienteUsuarioPermisosController.Detalle. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: ClienteUsuarioPermisosController va a _RETIRADO/API/.
T-1154 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | POST /api/cliente-usuario-permisos — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | ClienteUsuarioPermisosController.Crear. otorgado=false es negacion explicita, no ausencia. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: ClienteUsuarioPermisosController va a _RETIRADO/API/.
T-1155 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | PUT /api/cliente-usuario-permisos/{id} — edición. DELETE /api/cliente-usuario-permisos/{id} — baja lógica. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | ClienteUsuarioPermisosController.Editar y Eliminar (baja por UPD_, no hay DEL_). · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: ClienteUsuarioPermisosController va a _RETIRADO/API/.
T-1156 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | Listado ClienteUsuarioPermisos.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1157 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | Ficha ClienteUsuarioPermiso.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1158 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1159 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1160 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1161 | HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1162 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | Modelo: revisar Grupo_Trabajo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1163 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | SP SEL_GRUPO_TRABAJO: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1164 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | SP INS_GRUPO_TRABAJO: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1165 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | SP UPD_GRUPO_TRABAJO: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1166 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | SP DEL_GRUPO_TRABAJO: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1167 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | Datos de prueba en Grupo_Trabajo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-1168 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | GET /api/grupo-trabajos — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | GrupoTrabajosController.Listar. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: GrupoTrabajosController va a _RETIRADO/API/.
T-1169 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | GET /api/grupo-trabajos/{id} — detalle. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | GrupoTrabajosController.Detalle. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: GrupoTrabajosController va a _RETIRADO/API/.
T-1170 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | POST /api/grupo-trabajos — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | GrupoTrabajosController.Crear. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: GrupoTrabajosController va a _RETIRADO/API/.
T-1171 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | PUT /api/grupo-trabajos/{id} — edición. DELETE /api/grupo-trabajos/{id} — baja lógica. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | GrupoTrabajosController.Editar (quita_planta) y Eliminar (baja por UPD_, no hay DEL_GRUPO_TRABAJO). · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: GrupoTrabajosController va a _RETIRADO/API/.
T-1172 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | Listado GrupoTrabajos.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1173 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | Ficha GrupoTrabajo.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1174 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1175 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1176 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1177 | HU-016 | Administrar grupos de trabajo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1178 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | Modelo: revisar Usuario_Recuperacion — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.75 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1179 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | SP USUARIO_RECUPERACION: el proceso completo dentro de una transacción, con SET XACT_ABORT ON para que un error no deje datos a medias. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1180 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | Reglas de negocio de la historia en el SP, no en la pantalla: la API y la web tienen que obtener el mismo resultado. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1181 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | SP SEL_USUARIO_RECUPERACION: consultar el resultado del proceso. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1182 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | Datos de prueba en Usuario_Recuperacion para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1183 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | POST /api/usuario-recuperaciones — dispara el proceso y devuelve su resultado. | API | 1 | Bryan Chávez | Terminada | 1 | UsuarioRecuperacionesController.Solicitar y Restablecer. Token de 32 bytes con RNGCrypto; la base guarda solo el hash. PENDIENTE: sin SMTP el enlace no sale.
T-1184 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | Manejo de errores del SP: cada RAISERROR se traduce a un código HTTP con mensaje, no a un 500 genérico. | API | 0.75 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.75 | Mismo ErrorSql. La respuesta es identica exista o no el correo (HU-004 esc. 1): distinguir permitiria enumerar cuentas.
T-1185 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | Pantalla UsuarioRecuperacion.aspx: disparar el proceso, mostrar el resultado y dejar constancia de quién lo ejecutó. | Web | 1.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1186 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1187 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.75 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1188 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1907 | HU-004 | Recuperar mi contraseña | Pantalla de recuperacion en la app: el tecnico no tiene web donde pedirla. | Móvil | 0.5 | Bryan Chávez | Por hacer |  | Nace de la correccion de alcance de la app (30-08-2026).
T-1189 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | Modelo: revisar Catalogo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1190 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | SP SEL_CATALOGO_VALOR: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1191 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | SP INS_CATALOGO_VALOR: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1192 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | SP UPD_CATALOGO_VALOR: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1193 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | SP DEL_CATALOGO_VALOR: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1194 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | Datos de prueba en Catalogo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada
T-1195 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | GET /api/catalogo-valores — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | CatalogoValoresController.Listar. · Se conserva (31-08-2026): GET /catalogo-valores es lectura de referencia y la consume la app al sincronizar en HU-150. La escritura de esta entidad si se retiro: la hace el Administrador del Cliente desde la web.
T-1196 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | GET /api/catalogo-valores/{id} — detalle. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | CatalogoValoresController.Detalle. Exige el catalogo: el id de un valor solo es unico dentro del suyo. · Se conserva (31-08-2026): GET /catalogo-valores es lectura de referencia y la consume la app al sincronizar en HU-150. La escritura de esta entidad si se retiro: la hace el Administrador del Cliente desde la web.
T-1197 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | POST /api/catalogo-valores — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | CatalogoValoresController.Crear. Solo 16 de 81 catalogos son ampliables; lo comprueba el SP. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: la escritura de CatalogoValoresController. El listado y el detalle se conservan (HU-150).
T-1198 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | PUT /api/catalogo-valores/{id} — edición. DELETE /api/catalogo-valores/{id} — baja lógica. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.5 | CatalogoValoresController.Editar y Eliminar (baja por UPD_). · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: la escritura de CatalogoValoresController. El listado y el detalle se conservan (HU-150).
T-1199 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | Listado CatalogoValors.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1200 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | Ficha CatalogoValor.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.5 | Bryan Chávez | En revisión
T-1201 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1202 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1203 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1204 | HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1205 | HU-013 | Administrar centros de costo | Modelo: revisar Centro_Costo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1206 | HU-013 | Administrar centros de costo | SP SEL_CENTRO_COSTO: listado con filtros opcionales (id, texto, habilitado) y ORDER BY estable. Un solo SP sirve a la grilla y a la ficha. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1207 | HU-013 | Administrar centros de costo | SP INS_CENTRO_COSTO: alta dentro de transacción. Valida código único por cliente y sella la fecha con FNC_PAIS_HORA. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada
T-1208 | HU-013 | Administrar centros de costo | SP UPD_CENTRO_COSTO: edición. Los campos que la ficha no muestra se conservan con ISNULL(@X, columna) para no borrarlos al guardar. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-1209 | HU-013 | Administrar centros de costo | SP DEL_CENTRO_COSTO: baja lógica. Rechaza con mensaje si el registro tiene dependientes en vez de dejar huérfanos. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1210 | HU-013 | Administrar centros de costo | Datos de prueba en Centro_Costo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada
T-1211 | HU-013 | Administrar centros de costo | GET /api/centros-costo — listado con filtros y paginación. DTO de salida sin exponer columnas internas. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Descartada | 0.5 | CentrosCostoController.Listar. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: CentrosCostoController va a _RETIRADO/API/.
T-1212 | HU-013 | Administrar centros de costo | GET /api/centros-costo/{id} — detalle. | API | 0.25 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.25 | CentrosCostoController.Detalle. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: CentrosCostoController va a _RETIRADO/API/.
T-1213 | HU-013 | Administrar centros de costo | POST /api/centros-costo — alta. Valida el cuerpo y traduce el error del SP a un 400 con mensaje legible. | API | 0.25 | Bryan Chávez | Descartada | 0.25 | CentrosCostoController.Crear. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: CentrosCostoController va a _RETIRADO/API/.
T-1214 | HU-013 | Administrar centros de costo | PUT /api/centros-costo/{id} — edición. DELETE /api/centros-costo/{id} — baja lógica. | API | 0.25 | Emilio Fuentes | Descartada | 0.25 | CentrosCostoController.Editar y Eliminar. · FUERA DEL ALCANCE DE LA APP (30-08-2026): la historia es solo web, y la web llama a los SP directo. Este endpoint no lo consume nadie. · Retirado el 31-08-2026: CentrosCostoController va a _RETIRADO/API/.
T-1215 | HU-013 | Administrar centros de costo | Listado CentroCostos.aspx: grilla con búsqueda, filtro de habilitados y botón Nuevo. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | En revisión
T-1216 | HU-013 | Administrar centros de costo | Ficha CentroCosto.aspx en RadWindow con las clases sigma-modal-*: campos, validadores y Guardar/Cerrar. | Web | 0.25 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1217 | HU-013 | Administrar centros de costo | Registrar ambas en Menus con su permiso: sin fila en Menus la pantalla no se abre. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | En revisión
T-1218 | HU-013 | Administrar centros de costo | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-1219 | HU-013 | Administrar centros de costo | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1220 | HU-013 | Administrar centros de costo | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1221 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | Modelo: revisar Usuario — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1222 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | SP INS_USUARIO_MI_PERFIL: alta transaccional con las validaciones de negocio de la historia. Devuelve el id creado por OUTPUT. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1223 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | SP SEL_USUARIO_MI_PERFIL: consulta por id y por filtros, para la ficha y el listado. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada
T-1224 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | SP UPD_USUARIO_MI_PERFIL: corrección del registro mientras esté en un estado que lo permita. | Base de datos | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-1225 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | Datos de prueba en Usuario para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1226 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | POST /api/mi-perfil — alta. Idempotente por uuid para que un reintento del teléfono no cree dos registros. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | DESVIACION: la tarea pedia "alta idempotente por uuid", pero mi perfil no se crea, se edita — no hay alta ni uuid que repetir. Se entrego PUT /mi-perfil y POST /mi-perfil/password (exige la clave actual). La HU queda cubierta; la redaccion de la tarea venia de la plantilla generica.
T-1227 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | GET /api/mi-perfil/{id} y GET /api/mi-perfil — detalle y listado. | API | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.25 | MiPerfilController.Detalle — GET /mi-perfil. Sin id: siempre el del token.
T-1228 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | Mapeo DTO ↔ entidad y validación del cuerpo antes de llamar al SP. | API | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada | 0.25 | MVC/Model/Dto.cs (MiPerfilDto, MiPerfilEdicionDto, CambioPasswordDto) + ApiBase.ExigirCuerpo/ExigirTexto.
T-1229 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | Ficha UsuarioMiPerfil.aspx: formulario de alta con sus validaciones. | Web | 0.5 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1230 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | Listado UsuarioMiPerfils.aspx con el estado de cada registro. | Web | 0.25 | Bryan Chávez | En revisión
T-1231 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | Consumo del endpoint desde la app cuando corresponda. | Móvil | 0.25 | Bryan Chávez | Por hacer
T-1232 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1233 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1234 | HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1235 | HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | Modelo: revisar Catalogo — columnas, FK e índices. Confirmar el índice único del código dentro del cliente. | Base de datos | 0.5 | Catalina Pescio | Terminada
T-1236 | HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | SP SEL_CATALOGO: consulta con filtros, ordenamiento y paginación. Sin SQL armado por concatenación: todo por parámetros. | Base de datos | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada
T-1237 | HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | Índices de apoyo para que la consulta no haga scan cuando la tabla Catalogo crezca. | Base de datos | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada
T-1238 | HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | Datos de prueba en Catalogo para poder ejercitar los criterios de aceptación. | Base de datos | 0.25 | Catalina Pescio | Terminada
T-1239 | HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | GET /api/catalogos — consulta con filtros y paginación. | API | 0.5 | Emilio Fuentes | Terminada | 0.5 | CatalogosController.Listar y Valores. · Se conserva (31-08-2026): GET /catalogos es lectura de referencia y la consume la app al sincronizar en HU-150. La escritura de esta entidad si se retiro: la hace el Administrador del Cliente desde la web.
T-1240 | HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | Caché corta de la respuesta cuando el dato no cambia por petición. | API | 0.5 | Bryan Chávez | Terminada | 0.5 | CacheCorta sobre ambos. Se bota al agregar o editar un valor. · Se conserva (31-08-2026): GET /catalogos es lectura de referencia y la consume la app al sincronizar en HU-150. La escritura de esta entidad si se retiro: la hace el Administrador del Cliente desde la web.
T-1241 | HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | Pantalla Catalogo.aspx de solo lectura: filtros arriba, grilla y exportación. | Web | 0.75 | Emilio Fuentes | En revisión
T-1242 | HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | Permiso en el servidor: la acción se valida con Token.Puede / ExigirPagina, no escondiendo el botón. Y filtrar por cliente en sesión para que no se vea lo de otra empresa. | Seguridad | 0.25 | Bryan Chávez | Terminada
T-1243 | HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | Escribir y ejecutar un caso de prueba por cada criterio de aceptación de la historia, y dejar el resultado en la hoja Criterios de aceptación. | Pruebas | 0.5 | Catalina Pescio | Por hacer
T-1244 | HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | Documentar el endpoint en Swagger y anotar en el MD de estado las decisiones que un tercero no podría deducir del código. | Documentación | 0.25 | Catalina Pescio | Por hacer

## Criterios de aceptación
Sprint 1 · Criterios de aceptación
Definición contractual de terminado de cada historia. Todos deben pasar para dar la historia por hecha.
Historia | Título de la historia | N.º | Escenario | Criterio (Dado / Cuando / Entonces) | Verificado
HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | 1 | Credenciales válidas | Dado que mi cuenta está habilitada Cuando ingreso correo y contraseña correctos Entonces accedo a la pantalla de inicio Y el sistema registra la fecha y hora de mi último acceso | Sí
HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | 2 | Credenciales invalidas | Cuando ingreso una contraseña incorrecta Entonces se muestra el mensaje "Correo o contraseña incorrectos" Y el mensaje no indica cuál de los dos campos falló Y el intento queda registrado en el log de excepciones | Sí
HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | 3 | Cuenta deshabilitada | Dado que mi cuenta fue deshabilitada Cuando ingreso credenciales correctas Entonces se muestra "Su cuenta no está habilitada. Contacte al administrador" Y no se inicia sesión | Sí
HU-001 | Iniciar sesión en SIGMA | 4 | Bloqueo por intentos fallidos | Cuando fallo cinco veces consecutivas en quince minutos Entonces la cuenta se bloquea por quince minutos Y se informa el tiempo restante | Sí
HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | 1 | La acción sin permiso no se muestra | Dado que mi perfil no incluye el permiso de cerrar órdenes de trabajo Cuando abro el detalle de una orden Entonces la acción Cerrar orden no aparece | No
HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | 2 | El permiso también se valida en el servidor | Dado que mi perfil no incluye el permiso de cerrar órdenes de trabajo Cuando se invoca directamente el servicio de cierre Entonces la solicitud es rechazada con código 403 Y la orden no cambia de estado | No
HU-006 | Aplicar mis permisos en la interfaz y en el servidor | 3 | Aislamiento entre clientes | Dado que inicie sesión en el cliente A Cuando se solicita un registro que pertenece al cliente B Entonces la solicitud es rechazada Y el resultado es idéntico a solicitar un registro inexistente El aislamiento entre clientes se prueba de forma explícita con dos clientes cargados en el ambiente de pruebas. Es criterio obligatorio de la Definición de Terminado. | No
HU-014 | Administrar usuarios del cliente | 1 | Alta de usuario | Cuando registro un usuario con correo, perfil y al menos una planta Entonces queda habilitado para iniciar sesión Y su correo es único en toda la plataforma | Sí
HU-014 | Administrar usuarios del cliente | 2 | Usuario sin planta | Cuando intento guardar un usuario sin ninguna planta asignada Entonces la operación es rechazada con "Debe asignar al menos una planta" | No
HU-014 | Administrar usuarios del cliente | 3 | Vigencia en la planta | Cuando asigno una planta con fecha de término Entonces el usuario deja de ver esa planta al vencer la fecha | No
HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | 1 | Pertenezco a un solo cliente | Cuando inicio sesión Entonces accedo directamente a la pantalla de inicio Y no se muestra el selector de cliente | No
HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | 2 | Pertenezco a varios clientes | Cuando inicio sesión Entonces se muestra la lista de clientes a los que pertenezco Y debo elegir uno antes de continuar | No
HU-002 | Seleccionar cliente cuando pertenezco a más de uno | 3 | Cambiar de cliente durante la sesión | Dado que estoy trabajando en un cliente Cuando selecciono otro cliente desde el encabezado Entonces la sesión se reinicia en el nuevo cliente Y ningún dato del cliente anterior permanece en pantalla | No
HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | 1 | Asignar permisos a un perfil | Cuando marco los permisos de un perfil y guardo Entonces todos los usuarios con ese perfil los reciben en su siguiente ingreso | Sí
HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | 2 | Perfil en uso | Cuando intento eliminar un perfil con usuarios asignados Entonces la operación es rechazada e indica cuántos usuarios lo tienen | Sí
HU-015 | Administrar perfiles y sus permisos | 3 | Facultad de cierre | Dado el perfil Técnico de mantenimiento Entonces el permiso de cerrar órdenes de trabajo no puede activarse Y el sistema explica que esa facultad corresponde a jefatura, supervisión o planificación | Sí
HU-011 | Administrar las plantas del cliente | 1 | Alta de planta | Cuando registro una planta con su código y dirección Entonces queda disponible para asociarle áreas, activos y usuarios Y su código es único dentro del cliente | No
HU-011 | Administrar las plantas del cliente | 2 | Zona horaria propia | Dado que una planta está en una zona horaria distinta a la del cliente Cuando le asigno su propia zona horaria Entonces las programaciones de esa planta se calculan con esa zona | No
HU-012 | Administrar las áreas de una planta | 1 | Jerarquía de áreas | Cuando creo el área Línea 1 dentro del área Producción Entonces Línea 1 aparece anidada bajo Producción en el árbol Y los indicadores de Producción suman los de sus áreas hijas | Sí
HU-012 | Administrar las áreas de una planta | 2 | Ciclo prohibido | Cuando intento asignar como área superior a una de sus propias descendientes Entonces la operación es rechazada con "Un área no puede depender de si misma" | Sí
HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | 1 | Cierre manual | Cuando selecciono Cerrar sesión Entonces vuelvo a la pantalla de ingreso Y el botón Atrás del navegador no permite volver a la aplicación | No
HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | 2 | Expiración por inactividad | Dado que no realizo ninguna acción durante 30 minutos Entonces la sesión expira y se solicita ingresar nuevamente Y el trabajo no guardado se conserva localmente para continuar después | No
HU-003 | Cerrar sesión y expirar la sesión inactiva | 3 | La app conserva el trabajo pendiente | Dado que la sesión expira en la aplicación móvil con cambios sin sincronizar Entonces los cambios permanecen en el dispositivo Y se sincronizan al volver a ingresar | No
HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | 1 | Alta de cliente | Cuando registro un cliente con su RUT y razón social Entonces queda disponible para asignarle usuarios, plantas y suscripción Y su RUT no puede repetirse en la plataforma | Sí
HU-010 | Administrar clientes de SIGMA | 2 | Baja lógica | Cuando deshabilito un cliente Entonces sus usuarios no pueden iniciar sesión Y su información se conserva integra | Sí
HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | 1 | Alta de especialidad | Cuando asigno una especialidad a un técnico Entonces esa persona aparece como candidata cuando una orden requiere esa especialidad | No
HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | 2 | Certificación vencida | Dado que un técnico tiene una especialidad con certificación vencida Cuando se le selecciona para una orden que exige esa especialidad Entonces se muestra la advertencia "Certificación vencida el {fecha}" Y la asignación se permite y la advertencia queda registrada en la orden | No
HU-017 | Registrar especialidades y certificaciones de un usuario | 3 | Aviso anticipado | Dado que una certificación vence en menos de 30 días Entonces aparece en el panel de alertas del administrador | No
HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | 1 | Conceder una excepción | Cuando concedo a un técnico el permiso de cerrar órdenes en una planta Entonces ese permiso aplica solo en esa planta Y queda registrado quién lo concedió y en qué fecha | Sí
HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | 2 | Revocar una excepción | Cuando revoco el permiso Entonces el usuario vuelve a lo que define su perfil Y la revocación queda registrada | Sí
HU-007 | Otorgar un permiso puntual a un usuario | 3 | Vigencia acotada | Cuando concedo un permiso con fecha de término Entonces deja de aplicar automáticamente al vencer esa fecha | Sí
HU-016 | Administrar grupos de trabajo | 1 | Alta de grupo | Cuando creo el grupo Turno noche mecanicos y le asigno integrantes Entonces puedo asignarle órdenes, tareas y checklists | No
HU-016 | Administrar grupos de trabajo | 2 | Líder del grupo | Cuando marco a un integrante como líder Entonces las notificaciones del grupo se dirigen a él Y solo puede haber un líder vigente por grupo | No
HU-016 | Administrar grupos de trabajo | 3 | Integrante con vigencia | Cuando agrego un integrante con fecha de término Entonces deja de pertenecer al grupo al vencer esa fecha | No
HU-004 | Recuperar mi contraseña | 1 | Solicitud de recuperación | Cuando ingreso mi correo y solicito recuperar la contraseña Entonces se envía un enlace de un solo uso con vigencia de 60 minutos Y el mensaje en pantalla es el mismo exista o no el correo | Sí
HU-004 | Recuperar mi contraseña | 2 | Uso del enlace | Cuando abro el enlace dentro de la vigencia Entonces puedo definir una contraseña nueva Y el enlace queda invalidado inmediatamente después de usarlo | No
HU-004 | Recuperar mi contraseña | 3 | Enlace vencido | Cuando abro un enlace de más de 60 minutos Entonces se informa que expiró y se ofrece solicitar uno nuevo | No
HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | 1 | Alta de un valor propio | Cuando agrego un valor a un catálogo ampliable Entonces queda disponible solo para mi cliente Y aparece en las listas junto a los valores del sistema | No
HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | 2 | Catálogo no ampliable | Cuando abro un catálogo que no admite valores propios Entonces la acción de agregar no se muestra | No
HU-021 | Agregar valores propios a un catálogo ampliable | 3 | Valor en uso | Cuando intento deshabilitar un valor que tiene registros asociados Entonces se advierte cuántos registros lo usan Y al confirmar el valor deja de ofrecerse pero los registros existentes lo conservan | No
HU-013 | Administrar centros de costo | 1 | Alta jerárquica | Cuando creo un centro de costo dependiente de otro Entonces el costo del hijo suma al del padre en los reportes | Sí
HU-013 | Administrar centros de costo | 2 | Código único | Cuando intento crear un centro de costo con un código ya existente en el cliente Entonces la operación es rechazada | Sí
HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | 1 | Cambio de contraseña | Cuando cambio mi contraseña Entonces se exige la contraseña actual Y la nueva no puede ser igual a ninguna de las tres anteriores | No
HU-005 | Editar mi perfil y cambiar mi contraseña | 2 | Actualización de datos | Cuando modifico mi teléfono o mi fotografía Entonces el cambio se refleja de inmediato en el encabezado | No
HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | 1 | Consulta de un catálogo | Cuando abro un catálogo del sistema Entonces veo su código, su nombre visible y su descripción Y no puedo modificar ni eliminar sus valores | Sí
HU-020 | Consultar los catálogos del sistema | 2 | Búsqueda transversal | Cuando busco un texto en el buscador de catálogos Entonces se listan todos los catálogos que contienen ese valor | Sí

## Definition of Done
Definition of Done
Se aplica por igual a toda historia de todo Sprint. Una historia que no cumple los diez criterios no está terminada.
N.º | Dimensión | Criterio | Cumple
1 | Funcionalidad | Todos los criterios de aceptación de la historia se verifican y pasan. | No
2 | Seguridad | Los permisos se validan en el servidor y no solamente ocultando controles en la interfaz. | Sí
3 | Terreno | Si la historia involucra la aplicación móvil, funciona sin conexión y sincroniza sin generar registros duplicados. | No aplica
4 | Multicliente | Ningún dato de otro cliente resulta accesible. Se verifica de forma explícita con dos clientes cargados. | No
5 | Idioma | Los textos están en español de Chile y no hay cadenas de texto fijas en el código. | Sí
6 | Despliegue | La funcionalidad está desplegada en el ambiente de demostración con datos de prueba. | No
7 | Usabilidad | Una persona ajena al equipo la utiliza sin explicación previa y completa la tarea. | No
8 | Pruebas | Existe al menos un caso de prueba por escenario de aceptación y todos se ejecutan con resultado correcto antes de dar la historia por terminada. | No
9 | Revisión de código | El código fue revisado por un integrante distinto de quien lo escribió, está integrado en la rama principal y no deja advertencias del compilador. | No
10 | Documentación | El endpoint queda documentado en Swagger, el cambio en el modelo de datos queda registrado y la historia queda cerrada en el Sprint Backlog. | No
El criterio 7 es el más exigente y el más útil: una pantalla que necesita a su desarrollador al lado para ser usada no está terminada, está demostrada. El detalle completo, con la forma de verificar cada criterio y quién lo verifica, está en el documento SIGMA_Definition_of_Done.docx.
Note on D5: Ninguna historia se recorrió. Las pruebas están a cargo de Catalina y no se han ejecutado.
Note on D6: Es un hecho de construcción: el permiso se resuelve en el servidor con Token.ExigirPagina, no escondiendo botones. Queda por verificar con casos de prueba.
Note on D7: Ninguna historia del Sprint 1 involucra la app: no existe todavía.
Note on D8: El diseño aísla por cliente, pero nadie lo ha verificado contra el criterio escrito.
Note on D9: Todos los textos están en español de Chile.
Note on D10: Corre en el IIS local. No se ha desplegado en el hosting.
Note on D11: Nadie ajeno al equipo lo ha usado.
Note on D12: No hay un caso de prueba por criterio de aceptación. Es la tarea de Catalina.
Note on D13: Sin revisión cruzada. El proyecto tampoco está en git, así que no hay diff que revisar.
Note on D14: Swagger depende de la API, que no existe.