SPRINT RETROSPECTIVE · SPRINT 2

SIGMA · Sistema Integrado de Gestión de Mantenimiento Industrial

Acta de la retrospectiva del equipo · 29 de septiembre de 2026 · Sprint 2 «Activos» (16-09-2026 al 29-09-2026)

| Evento | Sprint Retrospective (Guía Scrum 2020) |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 · Activos · del 16-09-2026 al 29-09-2026 |
| Fecha y duración | 29-09-2026 · 17:45 a 19:00 (1,25 h; timebox máximo 3 h para un Sprint de dos semanas) |
| Participantes | Scrum Team: Catalina Pescio (Product Owner), Emilio Fuentes (Scrum Master), Bryan Chávez (Developer) |
| Facilita | Emilio Fuentes |
| Formato | Seguimiento de acuerdos anteriores · Qué salió bien · Qué no salió bien · Qué vamos a cambiar (con dueño y fecha) |

# 1. Datos del Sprint

| Comprometido | 22 historias · 109 puntos |
| --- | --- |
| Terminado | 18 historias · 83 puntos, validadas por la Product Owner |
| Movido al Sprint 6 | 4 historias de la app · 54 tareas Móvil |
| Tareas terminadas por persona | Emilio Fuentes 96 · Bryan Chávez 60 · Catalina Pescio 40 |
| Horas | 95.5 estimadas / 54.2 reales registradas en las tareas terminadas |
| Pruebas | 47 casos de aceptación · 45 cumplen · los 2 restantes son de la app sin conexión (Sprint 6) |

# 2. Seguimiento de los acuerdos de la Retrospectiva 1

| N.º | Acuerdo | Estado | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Web en los Sprints 1–5 y app móvil completa en el Sprint 6 | Cumplido | Tareas Móvil reprogramadas el 16-09-2026; en el Sprint 2 se movieron 4 historias de la app. |
| A2 | Construir el lado servidor de la app en el Sprint de cada historia | Cumplido | Sincronización y endpoints de lectura de medidor y medición construidos en el servidor. |
| A3 | Recorrido con la PO para pasar de «En revisión» a «Terminada» | Cumplido | Historias del Sprint 1 y del Sprint 2 validadas. |
| A4 | Refinar el Sprint 6 antes de su Planning | Pendiente | Vence antes del Sprint Planning 6. |
| A5 | Infraestructura y servicios externos en el Sprint 6 (T-6301 a T-6305) | Pendiente | Vence en la semana 1 del Sprint 6. |
| A6 | Repositorio git con una rama por integrante | Cumplido | Ramas BryanChavez, EmilioFuentes y CatalinaPescio en GitHub; master se avanza desde BryanChavez. |
| A7 | Evaluar el reparto por historia completa | Pendiente | Previsto para la Retrospectiva 3. |

# Comentarios y feedback del cliente

Lo que dijeron los stakeholders de Hamburgo S.A. en la Sprint Review de este Sprint, y qué hace el equipo con cada comentario.

| Comentario del cliente | Qué hace el equipo |
| --- | --- |
| Los QR de las posiciones impresos y leídos resuelven bien; piden que bodegas y repuestos se identifiquen igual. | Es parte del Sprint 3 (HU-066 y HU-067), con el mismo mecanismo de QR resuelto en el servidor. |
| La administradora valora ver la vigencia y el pago de la suscripción; pide que el aviso de vencimiento aparezca antes del bloqueo. | Se muestra en el encabezado cuántos días faltan para el vencimiento (próximos pasos). |
| El Jefe de Mantenimiento quiere que la serie histórica de las variables le avise cuando algo se sale de lo normal, sin tener que mirar el gráfico. | Los avisos automáticos entran en el Sprint 3 (HU-077) y la predicción en el Sprint 6 (SIGMA AI). |

# 3. Qué salió bien

Se partió por los maestros —tipos, modelos y atributos— y eso permitió registrar activos sin rehacer nada.

El QR de la posición se resuelve en el servidor: el mismo código sirve para la web y para la app, y el Sprint 3 lo reutiliza para bodegas y repuestos.

Las pruebas encontraron defectos de verdad antes de la Review: la serie duplicada se dejaba grabar dentro del cliente y el motivo vacío pasaba por la API aunque la pantalla lo exigía. Los dos se corrigieron.

Se priorizó la sincronización, la historia de 13 puntos del Sprint, por sobre el módulo comercial, y las dos se cerraron.

Las 18 historias web del Sprint quedaron aceptadas el mismo día de la Review.

# 4. Qué no salió bien

La carga quedó cargada a Emilio en la parte web (96 tareas contra 60 de Bryan y 40 de Catalina).

Dos reglas de negocio estaban solo en la pantalla y no en el servidor; se encontraron probando, no revisando.

Las horas reales registradas (54.2 h) quedaron muy por debajo de las estimadas (95.5 h): no todos anotan las horas al cerrar una tarea, así que la estimación no se puede calibrar.

# 5. Qué vamos a cambiar · acuerdos

Cada acuerdo tiene un dueño y una fecha; se revisan en la próxima retrospectiva.

| N.º | Acuerdo | Dueño | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| A8 | Toda regla de negocio que exige una pantalla se valida también en su SP; es criterio de revisión de código. | Bryan Chávez | Desde el Sprint 3 |
| A9 | Balancear la carga en el Sprint Planning 3 para que ninguna persona concentre la parte web o la de base de datos, y anotar las horas reales al cerrar cada tarea. | Emilio Fuentes | Sprint Planning 3 · 30-09-2026 |

# 6. Ajustes a la Definition of Done

Una historia no se da por terminada si alguna de sus reglas de negocio se valida solo en la pantalla (acuerdo A8).

Al cerrar una tarea se registran sus horas reales.

# 7. Cierre

El equipo cierra el Sprint 2 con el incremento web aceptado y la carga como tema principal a corregir en el Sprint 3.

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Catalina Pescio | Product Owner |  |
| Emilio Fuentes | Scrum Master |  |
| Bryan Chávez | Developer |  |